## 01_01.執行伺書 (hidden)
工事執行伺書
令和 5年度 |  |  |  |  | （現年） |  | 【単年】 | [7 empty] | 一般会計-08-02-01-15
決 裁
市長 |  |  | 副市長 |  |  | 理事 |  |  |  | 部長 |  | 次長 |  | 課長 | [10 empty] | 起票者
合 議 等 | [11 empty] | 審 査 等
| 下記のとおり執行してよろしいですか | [16 empty] | 所 属 課 |  |  | 0105200500-0000
建設課
管理番号 |  |  | 000079 |  |  | 簡略番号 |  |  |  | 011308 | [8 empty] | 起票年月日 |  |  | 令和 5年 2月 3日
会 計 |  |  | 001 |  |  | 一般会計 | [12 empty] | 台帳番号
予算科目 |  | 款 | 08 |  |  | 土木費
|  | 項 | 02 |  |  | 道路橋梁費 | [12 empty] | 予算現額 |  |  | 18000000
|  | 目 | 01 |  |  | 道路維持費 | [12 empty] | 予算配当額 |  |  | 18000000
|  | 事業 | 000304000 |  |  | 市道１号線舗装修繕事業 | [12 empty] | 執行済額 |  |  | 0
|  | 節 | 15 |  |  | 工事請負費 | [12 empty] | 今回執行伺額 |  |  | 3240000
|  | 細節 | 01 |  |  | 工事請負費 | [12 empty] | 予算配当残額 |  |  | 14760000
|  | 細々節 | 001 |  |  | 工事請負費 | [12 empty] | 予算残額 |  |  | 18000000
設計金額 |  |  | 3000000 | [10 empty] | 執行伺額 |  |  |  | 3240000
業 種 |  |  |  | 土木一式
事 業 名
件 名 |  |  |  | ○○市道路改良工事
履行場所 |  |  |  | ○○市○○地内
履行期間 | [8 empty] | ～ |  | 令和 5年 4月30日 |  |  |  |  | 60日間
概 要 |  |  |  | 別紙設計書のとおり
契約方法 |  |  |  | 指名競争入札
随契理由
根拠条文
入札保証金 |  |  | 免除 |  |  |  | 契約保証金 |  |  |  | 免除 |  | 入札・見積日
予定価格 | [6 empty] | 最低価格 | [5 empty] | 支出区分 |  |  |  | 前金払 有 部分払 有 3回 | [5 empty] | 保証人 |  |  | 不要
財源内訳 |  |  | 国庫支出金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 都道府県支出金 |  |  |  |  | 0 |  |  | 地方債 |  |  |  | 0
|  |  | その他の特定財源 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 一般財源 |  |  |  |  | 3240000
備 考
総括監督員
主任監督員
担当監督員
検 査 員
堤 敬士
TASK市

## 02_02.見積業者伺書 (hidden)
指名（見積）業者伺書
令和 5年度 |  |  |  | （現年） |  |  | 【単年】
決 裁
市長 |  |  | 副市長 |  |  | 理事 |  | 部長 | 次長 | 課長 | [8 empty] | 起票者
合 議 等 | [12 empty] | 審 査 等
| 下記のとおり見積者を選考してよろしいか | [11 empty] | 所 属 課 |  |  | 0150052000-0000
学校教育課
管理番号 |  |  | 000080 | [10 empty] | 起票年月日 |  |  | 令和 5年 2月 3日
業 種 |  |  | 製造 | [9 empty] | 台帳番号
事 業 名 | [12 empty] | 格 付
件 名 |  |  | 市内広域小中学校パソコン整備 | [9 empty] | 契約方法 |  | 随意契約
履行場所 |  |  | 市内小中学校 | [9 empty] | 履行期限 |  | 令和 5年 3月31日まで 30日間
概 要 |  |  | 市内広域小中学校パソコン整備
No |  | 業者番号 |  |  | 格付 | 商号又は名称 |  |  |  | 指名 | 請負 | 所 在 地 | [5 empty] | 電話番号
|  | 受付番号 |  |  | 総合評点 |  |  |  |  | 地域区分 | [7 empty] | FAX番号
1 |  | 000006 |  |  |  | 栃木建設(株) 宇都宮支店 |  |  |  | 0 | 0 | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 1 | [7 empty] | 準市内業者 | [7 empty] | 999-999-9999
2 |  | 000012 |  |  |  | 新潟産業(株) |  |  |  | 0 | 0 | 新潟県新潟市中央区新光町４－１ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 675 | [7 empty] | 市内業者 | [7 empty] | 999-999-9999
3 |  | 000013 |  |  |  | 長野エンジニアリング(株) 白馬支店 |  |  |  | 0 | 0 | 長野県北安曇郡白馬村神城６９２－２ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 935 | [7 empty] | 市内業者 | [7 empty] | 999-999-9999
4 |  | 000014 |  |  |  | 静岡ソリューション(株) 浜松支店 |  |  |  | 0 | 0 | 静岡県浜松市永手町９－６ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 409 | [7 empty] | 準市内業者 | [7 empty] | 999-999-9999
5 |  | 000015 |  |  |  | 滋賀電気(株) 近江八幡支店 |  |  |  | 0 | 0 | 滋賀県近江八幡市間之町４－１－１ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 176 | [7 empty] | 準市内業者 | [7 empty] | 999-999-9999
[6 empty] | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨１①②③④⑤⑥⑦⑧⑨２①②③④⑤⑥⑦⑧ | [5 empty] | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨１①②③④⑤⑥⑦⑧⑨２①②③④⑤⑥⑦⑧⑨３ | [5 empty] | 999-999-9999
999-999-9999
選定理由 |  |  | 過去の実績から考慮して選考
印
堤 敬士
TASK市

## 02_03.指名業者選定伺書 (hidden)
指名（入札）業者選定伺書
令和 5年度 |  |  |  | （現年） |  |  | 【単年】
決 裁
市長 |  |  | 副市長 |  |  | 理事 |  | 部長 | 次長 | 課長 | [8 empty] | 起票者
合 議 等 | [12 empty] | 審 査 等
| 下記のとおり指名競争入札者を指名してよろしいか | [11 empty] | 所 属 課 |  |  | 0105200500-0000
建設課
管理番号 |  |  | 000079 | [10 empty] | 起票年月日 |  |  | 令和 5年 2月 3日
業 種 |  |  | 土木一式 | [9 empty] | 台帳番号
事 業 名 | [12 empty] | 格 付
件 名 |  |  | ○○市道路改良工事 | [9 empty] | 契約方法 |  | 指名競争入札
履行場所 |  |  | ○○市○○地内 | [9 empty] | 履行期限 |  | 令和 5年 4月30日まで 60日間
概 要 |  |  | 別紙設計書のとおり
No |  | 業者番号 |  |  | 格付 | 商号又は名称 |  |  |  | 指名 | 請負 | 所 在 地 | [5 empty] | 電話番号
|  | 受付番号 |  |  | 総合評点 |  |  |  |  | 地域区分 | [7 empty] | FAX番号
1 |  | 000006 |  |  |  | 栃木建設(株) 宇都宮支店 |  |  |  | 0 | 0 | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 1 | [7 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
2 |  | 000012 |  |  |  | 新潟産業(株) |  |  |  | 0 | 0 | 新潟県新潟市中央区新光町４－１ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 675 | [7 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
3 |  | 000013 |  |  |  | 長野エンジニアリング(株) 白馬支店 |  |  |  | 0 | 0 | 長野県北安曇郡白馬村神城６９２－２ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 935 | [7 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
4 |  | 000014 |  |  |  | 静岡ソリューション(株) 浜松支店 |  |  |  | 0 | 0 | 静岡県浜松市永手町９－６ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 409 | [7 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
5 |  | 000015 |  |  |  | 滋賀電気(株) 近江八幡支店 |  |  |  | 0 | 0 | 滋賀県近江八幡市間之町４－１－１ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 176 | [7 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
[6 empty] | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨１①②③④⑤⑥⑦⑧⑨２①②③④⑤⑥⑦⑧ | [5 empty] | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨１①②③④⑤⑥⑦⑧⑨２①②③④⑤⑥⑦⑧⑨３
選定理由 |  |  | 過去の実績から考慮して選考
印
堤 敬士
TASK市

## 03_01.指名業者決定伺書 (hidden)
指名業者決定伺書
令和 5年度 |  |  |  | （現年） |  |  | 【単年】
決 裁
市長 |  |  | 副市長 |  |  | 理事 |  | 部長 |  | 次長 | 課長 | [8 empty] | 起票者
合 議 等 | [13 empty] | 審 査 等
| 下記のとおり業者を選考しました | [12 empty] | 所 属 課 |  |  | 0105200500-0000
建設課
管理番号 |  |  | 000079 | [11 empty] | 起票年月日 |  |  | 令和 5年 2月 3日
業 種 |  |  | 土木一式 | [10 empty] | 台帳番号
事 業 名 | [13 empty] | 格 付
件 名 |  |  | ○○市道路改良工事 | [10 empty] | 契約方法 |  | 指名競争入札
履行場所 |  |  | ○○市○○地内 | [10 empty] | 履行期限 |  | 令和 5年 4月30日まで 60日間
概 要 |  |  | 別紙設計書のとおり
No |  | 業者番号 |  |  | 格付 | 商号又は名称 |  |  |  |  | 指名 | 請負 | 所 在 地 | [5 empty] | 電話番号
|  | 受付番号 |  |  | 総合評点 | [5 empty] | 地域区分 | [7 empty] | FAX番号
1 |  | 000006 |  |  |  | 栃木建設(株) 宇都宮支店 |  |  |  |  | 0 | 0 | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 1 | [8 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
2 |  | 000012 |  |  |  | 新潟産業(株) |  |  |  |  | 0 | 0 | 新潟県新潟市中央区新光町４－１ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 675 | [8 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
3 |  | 000013 |  |  |  | 長野エンジニアリング(株) 白馬支店 |  |  |  |  | 0 | 0 | 長野県北安曇郡白馬村神城６９２－２ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 935 | [8 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
4 |  | 000014 |  |  |  | 静岡ソリューション(株) 浜松支店 |  |  |  |  | 0 | 0 | 静岡県浜松市永手町９－６ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 409 | [8 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
5 |  | 000015 |  |  |  | 滋賀電気(株) 近江八幡支店 |  |  |  |  | 0 | 0 | 滋賀県近江八幡市間之町４－１－１ | [5 empty] | 999-999-9999
|  | 176 | [8 empty] | 準市内業業者 | [7 empty] | 999-999-9999
[6 empty] | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨１①②③④⑤⑥⑦⑧⑨２①②③④⑤⑥⑦⑧ | [6 empty] | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨１①②③④⑤⑥⑦⑧⑨２①②③④⑤⑥⑦⑧⑨３
選定理由 |  |  | 過去の実績から考慮して選考
|  | TASK市長 堤 敬士 | [6 empty] | 指名審査委員会 委員長 | [5 empty] | TASK市長 堤 敬士 | [5 empty] | 印
堤 敬士
TASK市

## 03_05.見積依頼通知書 (hidden)
令和 5年 2月 3日
栃木建設(株) 宇都宮支店
代表取締役社長 栃木 一郎 様
TASK市長 堤 敬士
見積書の提出について（依頼）
下記について契約を予定しているので、条件を承知うえ、○○○財務規則に定める
ところにより見積書を提出してください。
記
| 1 | 管理番号 | 000080
| 2 | 台帳番号
| 3 | 件名 | 市内広域小中学校パソコン整備
| 4 | 履行場所 | 市内小中学校
| 5 | 完成期限 | 令和 5年 3月31日 |  |  | まで
| 6 | 現場説明 | 無し
| 7 | 見積提出期限 | 令和 5年 2月14日 午後1時00分
指定した時間を厳守願います。
もし時間までに提出なかったときは、棄権したものとして取り扱います。
| 8 | 見積場所及び | 東別館２階２０１会議室
見積合せ場所
| 9 | 見積書提出方法 | 持参（ただし、代理人が入札する場合は委任状が必要です）
| 10 | 設計書、図面の
|  | 閲覧場所 | 日時 本通知の日から入札の前日まで。 各日午前 8時30分から
|  | 及び日時 | 午後 5時 まで。（ただし、土曜、日曜及び祝日は除く）
| 11 | 見積内容 | 別紙 設計書の通り
| 12 | 契約保証金 | 免除します。
| 13 | 代金の支払 | （１）前金払 |  | しない
|  |  | （２）部分払 |  | しない
| 14 | 予定価格
| 15 | 最低制限価格 | 設定なし
最低制限価格
| 16 | 契約締結の日 | （請負代金が５００万円以上の場合）
落札決定した日から７日以内（土曜、日曜及び祝日を除く。）とします。
（請負代金が５００万円未満の場合）
落札決定した日から５日以内（土曜、日曜及び祝日を除く。）とします。
| 17 | 見積書記載金額 | 採用決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の１００分
の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき
はその端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、見積
者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する額を見積
書に記載してください。
| 18 | その他 | （１）見積合せに当たっては、この通知のほか、地方自治法、○○○財務
規則及び入札の心得の定めるところによります。
（２）代理人出席の場合 委任状を提出してください。
（３）見積合せを希望しない場合には、参加しないことができます。

## 03_06.入札参加通知書 (hidden)
令和 5年 2月 3日
栃木建設(株) 宇都宮支店
代表取締役社長 栃木 一郎 様
TASK市長 堤 敬士
指名競争入札の執行について
下記のとおり、入札を執行しますので、○○○建設工事執行規則に定めるところにより
入札してください。
記
| 1 | 管理番号 | 000079
| 2 | 台帳番号
| 3 | 件名 | ○○市道路改良工事
| 4 | 履行場所 | ○○市○○地内
| 5 | 完成期限 | 令和 5年 4月30日 |  |  | まで
| 6 | 現場説明 | 無し
| 7 | 入札の日時 | 令和 5年 2月14日 午後1時00分
指定した入札時間を厳守願います。
もし時間までに出場なかったときは、棄権したものとして取り扱います。
| 8 | 入札場所及び | 東別館２階２０１会議室
開札場所
| 9 | 入札方法 | 持参（ただし、代理人が入札する場合は委任状が必要です）
| 10 | 設計書、図面の
|  | 閲覧場所 | 日時 本通知の日から入札の前日まで。 各日午前 8時30分から
|  | 及び日時 | 午後 5時 まで。（ただし、土曜、日曜及び祝日は除く）
| 11 | 入札保証金 | 5 ％
| 12 | 契約保証金 | （請負代金が５００万円以上の場合）
納付が必要になります。ただし、有価証券等の提供、金融機関又は
保証事業会社の保証をもって納付に代えることができます。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険
契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除します。
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の１０分の１以上
とします。
（請負代金が５００万円未満の場合）
免除します。
| 13 | 代金の支払 | （１）前金払 |  | する
|  |  | （２）部分払 |  | する
| 14 | 予定価格 | \2,500,000-（税抜）
| 15 | 最低制限価格 | 最低制限価格の設定 有り
最低制限価格
| 16 | 契約締結の日 | （請負代金が５００万円以上の場合）
落札決定した日から７日以内（土曜、日曜及び祝日を除く。）とします。
（請負代金が５００万円未満の場合）
落札決定した日から５日以内（土曜、日曜及び祝日を除く。）とします。
| 17 | 入札書記載金額 | 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分
の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき
はその端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、入札
者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入
札書に記載してください。
| 18 | その他 | （１）入札執行に当たっては、この通知のほか、地方自治法、○○○財務
規則及び入札の心得の定めるところによります。
（２）代理人出席の場合 委任状を提出してください。
（３）入札を希望しない場合には、入札心得の規則による手続きにより参
加しないことができます。

## 03_07.一般競争入札公告 (hidden)
H25-広告第001号
一般競争入札の実施について(公告)
下記のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、○○○市財務規則○○条の
規定に基づき公告します。
令和 5年 2月 4日
TASK市長 堤 敬士
1 |  | 入札に付する事項
| (1) | 台帳番号
| (2) | 件名 |  | ○○市道路改良工事
| (3) | 履行場所 |  | ○○市○○地内
| (4) | 履行期間 |  | 令和 5年 4月30日 まで |  |  |  | 60日間
| (5) | 概要 |  | 別紙設計書のとおり
| (6) | 入札日時 |  | 令和 5年 2月14日 午後1時00分 |  |  | から
| (7) | 入札場所 |  | 東別館２階２０１会議室
| (8) | 設計図書等の |  | 総務課
掲示場所
| (9) | 予定価格
| (10) | 最低制限価格 |  | なし
最低制限価格
| (11) | 入札保証金 |  | 免除します
| (12) | 契約保証金 |  | 免除します
| (13) | 代金の支払い |  | (1)前 払 | しない
|  |  |  | (2)部分払 | しない
| (14) | 内訳書の提出 |  | 落札者のみ、入札後ただちに提出してください。
2 |  | 入札参加資格要件
| (1) | 単体又は |  | 全て対象
企業体の別
| (2) | 工種 |  | 土木一式
| (3) | 格付又は評点
| (4) | 営業拠点
| (5) | 実績要件
| (6) | 配置技術者
| (7) | 共通事項
| (8) | その他
注 入札参加者は入札日現在において、上記要件をすべて満たすものとします。
3 |  | 入札参加の手続
| (1) | 入札参加申請 |  | 一般競争入札参加申請書を１部 持参により提出してください。
| (2) | 提出先 |  | ○○○市役所 財政課 契約係
| (3) | 入札参加申請期限 |  | 令和 5年 2月13日
| (4) | 受付期間 |  | 入札工事の日から入札参加申請期限の
午前９時から午後５時（土・日・祝日除く）
| (5) | 入札参加資格の決定 |  | ｱ)入札には入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる
場合のみ参加できます。
ｲ)審査結果は令和 年 月 日までに書面にて通知します。
ｳ)入札参加者は入札終了後まで公表しませんので留意願います。
4 |  | その他
| (1) | 入札書記載金額 |  | 落札決定金額に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
100分の8に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が
あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者である
か免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。
| (2) | 入札時の注意事項 |  | ｱ)入札参加申請後であっても、入札を辞退できます。この場合は書
面で届け出てください。
なお、入札参加者が１人となった場合は入札を打ち切ります。
ｲ)代理人出席の場合は、委任状を提出してください。
ｳ)１回目の入札で落札者がない場合、１回に限り再入札を行います。
再入札でも落札者がない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が
僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意契約をする場合がありま
す。
ｴ)本公告に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効です。
| (3) | その他の特記事項 |  | ｱ)本件は○○○市議会の議決を必要とするものであり、議決後に本
契約が成立するものです。

## 03_09.見積書 (hidden)
見 積 書
令和 年 月 日
TASK市長 堤 敬士 様
住 所
名 称
|  |  | 代 表 者 | [8 empty] | 印
※ 代理人が見積する場合は、代理人の記名押印が必要です。
下記の金額をもって、見積依頼書記載事項を承諾のうえ、見積いたします。
記
|  | 件名 |  |  | 市内広域小中学校パソコン整備
|  | 金額 |  | 十億 |  | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 千 |  | 百 | 十 | 円
（注）見積書に記載する金額は、契約希望金額の100/108に相当する
金額であること。（消費税及び地方消費税を除く金額）
金額を訂正しないこと。
記載金額の文字は、アラビヤ字体とすること。
金額の前に￥記号をつけること。

## 03_10.入札書 (hidden)
入 札 書
令和 5年 2月14日(金)
TASK市長 堤 敬士 様
住 所
名 称
|  |  | 代 表 者 | [8 empty] | 印
下記の金額で請負（受託）いたしたく、入札通知書、入札心得及び契約書案の各条項
並びに仕様書、設計書、図面、及び現場の状況を承諾のうえ、入札いたします。
記
|  | 件名 |  |  | ○○市道路改良工事
|  | 金額 |  | 十億 |  | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 千 |  | 百 | 十 | 円
（注）入札書に記載する金額は、契約希望金額の100/108に相当する
金額であること。（消費税及び地方消費税を除く金額）
金額を訂正しないこと。
記載金額の文字は、アラビヤ字体とすること。
金額の前に￥記号をつけること。

## 07辞退届
様式第７号（第１２条関係）
入 札 辞 退 届
件名
上記について指名を受けましたが、都合により入札参加を辞退します。
令和 年 月 日
住所又は所在地
商号又は名称
|  |  |  | 代表者 職・氏名 | ㊞
（宛先）伊勢崎市長
注
１ この届の提出により、今後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。
２ この届は、入札執行前にあっては、入札執行者に直接持参又は郵送若しくは民間事業者に
よる信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書
便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する
信書便により送付し、入札執行中にあっては、この届又は入札書に指名を辞退する旨を明記
して入札執行者に直接提出してください。
３ 列車の遅れ等やむを得ず入札に参加できなかったときは、事後においても必ず入札執行者
に直接持参してください。
４ 入札を無断で辞退することがないよう十分注意してください。

## 03_13.予定価格書 (hidden)
予定価格書
| 管 理 番 号 | : | 000079
| 台帳番号 | :
| 件名 | : | ○○市道路改良工事
| 履行場所 | : | ○○市○○地内
| 入札日時 | : | 令和 5年 2月14日 午後1時00分
| 設計額 | : | \3,000,000-（税込 \3,240,000-)
| 予定価格 | 百 |  | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 |  | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱
円（税込み）
|  | 百 |  | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 |  | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱
入札書
円（税抜き）
比 較 価 格
|  | 百 |  | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 |  | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱
最低制限
円（税込み）
価格
|  | 百 |  | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 |  | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱
最低制限
円（税抜き）
入札書比較価格
令和 年 月 日
[9 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印

## 04_02.入札経過調書 (hidden)
入札経過調書
1 | 管理番号 | 000079
2 | 台帳番号
3 | 件名 | ○○市道路改良工事
4 | 契約方法 | 指名競争入札
5 | 入札の日時 | 令和 5年 2月14日 午後1時00分
6 | 入札場所 | 東別館２階２０１会議室
7 | 開札 | 入札直後、入札場所において実施
8 | 入開札執行者
9 | 事務担当者
10 | 入開札立会人
11 | 設計額 | \3,000,000 + \240,000 = \3,240,000
12 | 予定価格 | \2,500,000 + \200,000 = \2,700,000
13 | 最低制限価格 | \2,000,000 + \160,000 = \2,160,000
14 | 請負決定額 | \2,500,000 + \200,000 = \2,700,000
15 | 請負率 | 83.3300%
16 | 請負業者 | 栃木建設(株) 宇都宮支店
[5 empty] | 開 札 状 況 | [8 empty] | 落札
業 者 名 |  |  | 第1回 |  |  |  | 第2回 |  |  | 第3回 |  |  | 摘要
|  |  | 金 額 |  |  | 順位 | 金 額 |  | 順位 | 金 額 |  | 順位
(株)千葉興業 |  |  |  | 2950000 |  |  |  | 2850000
茨城土建(株) 水戸支店 |  |  |  | 3,000,000 |  |  |  | 2850000
栃木建設(株) 宇都宮支店 |  |  |  | 2900000 |  |  |  | 2800000 |  |  | 2750000 |  | 落札
2700000
群馬電設(株) 高崎支店 |  |  | 辞退
(株)山形工務店 |  |  | 失格 | 1,999,999

## 05_01.請書 (hidden)
請 書
1 |  | 管理番号 | 000079
2 |  | 台帳番号
3 |  | 件名 | ○○市道路改良工事
4 |  | 履行場所 | ○○市○○地内
5 |  | 履行期間 |  | 着手 | 令和 5年 2月18日
|  |  |  | 完了 | 令和 5年 4月30日
72日間
\2,700,000-
6 |  | 契約金額
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | \200,000-
7 |  | 検査の時期 | 完成届けが受理された日から１４日以内
8 |  | 請負代金支払の | 至当な請求書が受理された日から４０日以内
時 期
9 |  | 遅 延 利 息 | 工期内に事業を完成しなかったときは、未成部分に相当する請負代金
につき遅延日数に応じ年８．２５パーセントの額を徴収する。
10 |  | その他 | 仕様等は別紙のとおり
11 |  | 設計書、仕様書及び図面は別紙のとおり
上記工事については、市の監督に従い、本請負の条項を守り、別紙仕様書
及び図面のとおりお請けいたします。
令和 5年 2月17日
TASK市長 堤 敬士
受注者

## 05_02.仮契約書 (hidden)
仮契約書
1 |  | 管理番号 | 000079
2 |  | 台帳番号
3 |  | 件名 | ○○市道路改良工事
4 |  | 履行場所 | ○○市○○地内
5 |  | 履行期間 |  |  | 着手 | 令和 5年 2月18日
[5 empty] | 完了 | 令和 5年 4月30日
\2,700,000-
6 |  | 契約金額
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | \200,000-
7 |  | 請負代金の支払 |  | （１）前金払 |  | する
|  |  |  | （２）部分払 |  | する
8 |  | 契約保証金 | [6 empty] | \270,000-
請負金額の１０分の１の金額とする。ただし、○○○財務規則第○○○条第
４項第１号又は第２号に該当する場合は、契約保証金の納付を全額免除する。
9 |  | 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
別紙は、建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和１２年法律
第１０４号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合に添付する。
10 |  | 権利義務の譲渡
請負者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
11 |  | その他
上記の工事について、発注者（以下「甲」という。）と、受注者（以下「乙」という
。）とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締
結し、真義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。
令和 5年 4月30日
|  | 発注者 | TASK市
栃木県TASK市鶴田町9999番地
TASK市長 堤 敬士
受注者

## 05_04.契約書 (hidden)
工 事 請 負 契 約 書
1 |  | 管理番号 | 79
2 |  | 台帳番号
3 |  | 件名 | ○○市道路改良工事
4 |  | 履行場所 | ○○市○○地内
5 |  | 納入期限 | 令和 5年 2月18日
\2,700,000-
6 |  | 契約金額
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | \200,000-
7 |  | 請負代金の支払 |  | （１）前金払 | する
|  |  |  | （２）部分払 | する
8 |  | 契約保証金 | [5 empty] | \270,000-
請負金額の１０分の１の金額とする。ただし、○○○財務規則第○○○条第
４項第１号又は第２号に該当する場合は、契約保証金の納付を全額免除する。
9 |  | 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
別紙は、建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和１２年法律
第１０４号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合に添付する。
10 |  | 権利義務の譲渡
請負者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
11 |  | その他
上記の工事について、発注者（以下「甲」という。）と、受注者（以下「乙」という
。）とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締
結し、真義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。
令和 5年 2月17日
|  | 発注者 | TASK市
栃木県TASK市鶴田町9999番地
TASK市長 堤 敬士
受注者

## 05_05.着工届 (hidden)
着 工 届
令和 年 月 日
TASK市長 堤 敬士
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名
|  | 下記の工事について |  |  | 令和 年 月 日 |  | 着工しましたのでお届けします。
記
| １． | 工事名 | ○○市道路改良工事 あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお
| ２． | 工事場所 | ○○市○○地内
| ３． | 工 期 | 自 | 令和 5年 2月18日
|  |  | 至 | 令和 5年 4月30日
| ５． | 請負金額 | \2,700,000-
| ６． | 総括監督員 | 役職
氏名
|  | 主任監督員 | 役職
氏名
|  | 担当監督員 | 役職
氏名

## 05_06.契約決定通知書 (hidden)
令和 5年 2月17日
建設課長 様
契約事務等担当 契約課長 契約 一郎
契約決定通知書
| 令和 5年 4月24日 |  | をもって請求のあった契約について、下記のとおり締結したので
通知します。
記
1 |  | 管理番号 |  | 000079
2 |  | 台帳番号
3 |  | 件名 |  | ○○市道路改良工事
4 |  | 履行場所 |  | ○○市○○地内
5 |  | 履行期間 |  | 着手 |  |  | 令和 5年 2月18日
|  |  |  | 完了 |  |  | 令和 5年 4月30日
72日間
6 |  | 契約方法 |  | 指名競争入札
7 |  | 請負代金の支払 |  | （１）前金払 する
|  |  |  | （２）部分払 する |  |  |  | ３回
8 |  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 2月17日
\2,700,000-
9 |  | 契約金額
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | \200,000-
10 |  | 請負者 |  |  | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地
栃木建設(株) 宇都宮支店
代表取締役社長 栃木 一郎 様
11 |  | 概要 |  |  | 別紙設計書のとおり

## 05_11.検査下命決定伺書 (hidden)
検査下命決定伺書
令和 5年度 |  |  |  | （現年） |  | 【単年】
決 裁
市長 |  | 副市長 |  |  | 理事 |  | 部長 | 次長 | 課長 |  |  |  | 起票者
合 議 等 | [9 empty] | 審 査 等
下記のとおり検査員を下命してよろしいか
管理番号 |  | 000079 |  |  | 台帳番号 | [5 empty] | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 2月17日
業 種 |  |  | 土木一式
事 業 名
件 名 |  |  | ○○市道路改良工事
履行場所 |  |  | ○○市○○地内
履行期限 |  |  | 令和 5年 4月30日
概 要 |  |  | 別紙設計書のとおり
契約方法 |  |  | 指名競争入札
随契理由
根拠条文
備 考
総括監督員 |  |  | 総務課 係長 総括 太郎
主任監督員 |  |  | 建設課 主事 建設 一郎
担当監督員
検 査 員 |  |  | 検査課 主幹 検査 三郎
堤 敬士
TASK市

## 06_04.変更請書 (hidden)
変更請書
1 | 契約番号 | 000082
2 | 台帳番号
3 | 件名 | ○○市道路改良工事
4 | 履行場所 | ○○市○○地内
5 | 契約締結年月日 |  |  |  | 令和 5年 4月25日
6 | 変更前履行期間 |  | 着手 |  | 令和 5年 2月18日
|  |  | 完了 |  | 令和 5年 4月30日
7 | 変更後履行期間 |  | 着手 |  | 令和 5年 2月18日
|  |  | 完了 |  | 令和 5年 5月 9日
2700000
8 | 変更前契約金額
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 200000
3149280
9 | 変更後契約金額
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 233280
10 | 契約金額の
449280
増減額
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 33280
11 | 変更契約金額の
増減額に対する
| 契約保証金 | [5 empty] | 44928
12 | 工事の変更内容は、別紙図面及び設計書の通りとする。
13 | その他
| 令和 5年 2月17日 | 付けで締結した請負契約は、上記の通り変更請負契約を
締結する。
ただし、契約変更についても当初の契約書に記載された条項を遵守するものとする。
この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印うえ各自１通を保管する。
令和 5年 4月25日
TASK市長 堤 敬士
受注者

## 06_06.変更契約書 (hidden)
変更契約書
1 | 契約番号 | 000082
2 | 台帳番号
3 | 件名 | ○○市道路改良工事
4 | 履行場所 | ○○市○○地内
5 | 契約締結年月日 |  |  |  | 令和 5年 4月25日
6 | 変更前履行期間 |  | 着手 |  | 令和 5年 2月18日
|  |  | 完了 |  | 令和 5年 4月30日
7 | 変更後履行期間 |  | 着手 |  | 令和 5年 2月18日
|  |  | 完了 |  | 令和 5年 5月 9日
2700000
8 | 変更前契約金額
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 200000
3149280
9 | 変更後契約金額
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 233280
10 | 契約金額の
449280
増減額
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | 33280
11 | 変更契約金額の
増減額に対する
| 契約保証金 | [5 empty] | 44928
12 | 工事の変更内容は、別紙図面及び設計書の通りとする。
13 | 解体工事に要する費用等の変更
「有」には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（令和１２年法律第１０４
号）第９条第１項に規定する対象建設工事に新たに該当することとなる場合を含む。
14 | その他
| 令和 5年 2月17日 | 付けで締結した請負契約は、上記の通り変更請負契約を
締結する。
ただし、契約変更についても当初の契約書に記載された条項を遵守するものとする。
この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印うえ各自１通を保管する。
令和 5年 4月25日
| 発注者 | ＴＡＳＫ市
栃木県宇都宮市鶴町１－１－１
ＴＡＳＫ市長 堤 敬士
受注者

## 06_07.変更契約決定通知書 (hidden)
令和 5年 4月25日
建設課長
契約事務等担当 契約課長 契約 一郎
変更契約決定通知書
| 令和 5年 4月25日 |  | をもって請求のあった契約について、下記のとおり締結したので
通知します。
記
1 |  | 管理番号 |  | 000082
2 |  | 台帳番号
3 |  | 件名 |  | ○○市道路改良工事
4 |  | 履行場所 |  | ○○市○○地内
5 |  | 変更前履行期間 |  | 着手 |  |  | 令和 5年 2月18日
|  |  |  | 完了 |  |  | 令和 5年 4月30日
72
6 |  | 変更後履行期間 |  | 着手 |  |  | 令和 5年 2月18日
|  |  |  | 完了 |  |  | 令和 5年 5月 9日
81
7 |  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和 5年 4月25日
2700000
8 |  | 変更前契約金額
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 200000
3149280
9 |  | 変更後契約金額
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 233280
10 |  | 契約金額の
449280
増減額
|  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 33280
11 |  | 請負者 |  |  | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地
栃木建設(株) 宇都宮支店
代表取締役社長 栃木 一郎 様
12 |  | 概要 |  |  | 別紙設計書のとおり（変更内容記載）

## 08_01.契約解除通知書 (hidden)
令和 5年12月 1日
栃木建設 宇都宮支店
支店長 宇都宮 太郎 様
TASK市長 堤 敬士
建設工事請負契約解除通知書
|  | 2018-11-11 | 付けで貴社と請負契約を締結した下記工事について、貴社が建設工事
請負契約約款第○○条第○項第○号に該当すると認めたので、当該規定により当該請負契約
を解除します。
記
1 |  | 台帳番号
2 |  | 件名 | ○○市道路整備工事第二次工区
3 |  | 履行場所 | ○○市○○地区
4 |  | 履行期間 | 着手 | 2018-11-12
|  |  | 完成 | 2018-12-31 | 50日間
5 |  | 契約金額 | \210,600-
6 |  | 契約解除年月日 | 令和 5年12月 1日
7 |  | 解除理由 | 業者の申し出により

## 09_01.検査依頼書 (hidden)
令和 5年 5月 8日
検査担当課長 様
建設課長
検査依頼書
下記の工事について、検査の執行を依頼します。
記
|  | 検査の種類 | （ | 完成 |  | ）
1 |  | 台帳番号
2 |  | 件名 | ○○市道路改良工事
3 |  | 場所 | ○○市○○地内
4 |  | 請負者 | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地
栃木建設(株) 宇都宮支店
代表取締役社長 栃木 一郎 様
5 |  | 契約金額 | \3,149,280-
6 |  | 期間 | 着手 |  | 令和 5年 2月18日
|  |  | 完成 |  | 令和 5年 5月 9日 |  |  | 81日間
7 |  | 着工年月日
8 |  | 完成年月日 |  |  | 令和 5年 5月 9日
9 |  | 検査希望日時 |  |  | 令和 5年 5月 9日 |  | （金） |  | 13:00
10 |  | 監督職員 | 総務課 係長 監督 五郎
11 |  | その他の事項

## 10_01.部分払検査調書 (hidden)
部分払検査調書
令和 5年度 |  |  |  | （現年） |  |  | 【単年】
決 裁
市長 |  | 副市長 |  |  |  | 理事 |  |  |  | 部長 |  |  | 次長 | 課長 | [5 empty] | 起票者
合 議 等 | [15 empty] | 審 査 等
下記のとおり検査しました
管理番号 |  | 000079 |  |  |  | 台帳番号 | [10 empty] | 契 約 年 月 日 |  | 令和 5年 4月25日
今回支払額 |  | 1,149,280 円 | [11 empty] | 請負額 |  | 3,149,280 円
業 種 |  |  | 土木一式
事 業 名
件 名 |  |  | ○○市道路改良工事
履行場所 |  |  | ○○市○○地内
履行期限 |  |  | 令和 5年 2月18日 | [5 empty] | ～ |  |  | 令和 5年 5月 9日 |  |  | 81日間
概 要 |  |  | 別紙設計書のとおり（変更内容記載）
請 負 者 |  |  | 〒 |  | 320-0027 |  |  | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地
栃木建設(株) 宇都宮支店
代表取締役社長 栃木 一郎
出 来 形 | [10 empty] | 令和 5年 4月30日
歩 合
出 来 形 |  |  | 0円
査定設定額
検 査 日 |  |  | 令和 5年 4月30日
検査意見
検査の結果、上記のとおり確認しました。
令和 5年 4月30日
[16 empty] | 検査員 |  | 検査課
主幹
検査 三郎
堤 敬士
TASK市

## 10_02.完成検査調書 (hidden)
検査調書
令和 5年度 |  |  |  | （現年） |  |  | 【単年】
決 裁
市長 |  | 副市長 |  |  |  | 理事 |  |  |  | 部長 |  | 次長 | 課長 | [5 empty] | 起票者
合 議 等 | [14 empty] | 審 査 等
検査の結果、上記のとおり確認しました
管理番号 |  | 000079 |  |  |  | 台帳番号 | [9 empty] | 契 約 年 月 日 |  | 令和 5年 4月25日
業 種 |  |  | 土木一式
事 業 名
件 名 |  |  | ○○市道路改良工事
履行場所 |  |  | ○○市○○地内
履行期限 |  |  | 令和 5年 2月18日 | [5 empty] | ～ |  | 令和 5年 5月 9日 |  |  | 81日間
概 要 |  |  | 別紙設計書のとおり（変更内容記載）
請 負 者 |  |  | 〒 |  | 320-0027 |  |  | 栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地
栃木建設(株) 宇都宮支店
代表取締役社長 栃木 一郎 様
請負金額 |  |  | 3,149,280 円
完 成 日 |  |  | 令和 5年 5月 9日
検 査 日 |  |  | 令和 5年 5月 9日
総括監督員 |  |  | 総務課 係長 監督 五郎
主任監督員 |  |  | 建設課 主事 建設 一郎
担当監督員
検査立会者
検査意見 |  |  | 竣工と認める
評 価 | [11 empty] | 評価等級
検査の結果、上記のとおり確認しました。
令和 5年 5月 9日
[15 empty] | 検査員 |  | 検査課
主幹
|  |  |  | ＴＡＳＫ市長 堤 敬士 | [12 empty] | 検査 三郎
堤 敬士
TASK市