## 完了時ﾁｪｯｸｼｰﾄ
道路占用(掘削）工事完了時チェックシート
(完了関係書類提出に際し、下記項目の該当箇所を確認、チェックして完了関係書類とともに提出してください。）
占 用 番 号 |  |  | － （占用者名 ）
担 当 者 |  |  | （電話番号 - - ）
種 別 |  |  | チェック項目 | ﾁｪｯｸ | 備考
完了関係提出書類 | 道路占用工事完了届 |  | 「許可申請時図面」「工事の記録写真」が添付されているか。
提出年月日は記入されているか。
申請者の住所（現在の住所）と氏名、担当者の氏名と連絡先が記入されているか。
許可（回答）番号は正しく記載されているか。
工事の目的は正しく記載されているか。
工事の期間（実際の工事をした期間）は正しく記載されているか。
工事の場所（路線名及び住所）は正しく記載されているか。
工事完了年月日（本復旧の施工日）は記入されているか。
掘削内容「舗装の種類」「掘削数量（延長・幅・面積）」は記入されているか。
|  |  | 担当者と復旧工事業者が別の場合、その他の欄に工事業者名が記入されているか。 |  | ※
| 添付書類(工事記録写真） | 着工前 | 着工前の状況
工事用看板(交通制限や工事内容・注意看板など）の設置状況
各種許可の掲示状況
交通誘導員の配置状況（作業員と兼務は不可）
|  | 本工事（仮復旧までの工事） | 舗装切断状況（施工中又は完了後）
舗装の表層や基層などの撤去状況（撤去する舗装の厚さが確認できるように撮影）
掘削状況（Ｎｏ．１）（掘削の深さ及び幅は寸法が分かるように撮影）
|  |  | 同 上 （Ｎｏ．２）※施工延長が長い場合は４０m毎に撮影 |  | ※
|  |  | 同 上 （Ｎｏ．３）※施工延長が長い場合は４０m毎に撮影 |  | ※
住宅用等排水管、下水道マンホールなどの基礎砕石施工状況
住宅用等排水管、下水道マンホールなどの基礎コンクリート施工状況
管などの布設状況（削孔、防しょく対策など）
|  |  | 側溝などの構造物の下の貫孔状況 |  | ※
布設管の埋設状況（Ｎｏ．１）（埋設深さ・寸法が分かるように撮影）
|  |  | 同 上 （Ｎｏ．２）※施工延長が長い場合は４０m毎に撮影 |  | ※
|  |  | 同 上 （Ｎｏ．３）※施工延長が長い場合は４０m毎に撮影 |  | ※
上水道給水管などの埋設に際し、洗砂の埋戻し転圧状況（厚さ・寸法が分かる様に撮影）
砕石埋戻し状況(転圧機械を写真に入れ、厚さ・寸法が分かる様に撮影）
同 上 （２層目）
|  |  | 同 上 （３層目以降も同様に撮影） |  | ※
粒調砕石転圧状況(転圧機械を写真に入れ、厚さ・寸法が分かる様に撮影）
乳剤散布状況(施工中及び完了後、路盤全面に散布されているか）
表層や基層などの施工及び出来高(転圧機械を写真に入れ、厚さ・寸法が分かる様に撮影）
シールコートの状況
区画線設置状況
仮復旧完了写真（寸法が分かる様に撮影）
|  | 本復旧工事 | 着工前の状況(仮舗装の状況）
舗装切断状況（影響幅の寸法、施工中又は完了後）
舗装の表層や基層などの撤去状況（撤去する舗装の厚さが確認できるように撮影）
粒調砕石不陸整正・転圧状況（施工中及び完了後）
乳剤散布状況(施工中及び完了後、路盤全面に散布されているか）
表層や基層などの施工及び出来高(転圧機械を写真に入れ、厚さ・寸法が分かる様に撮影）
シールコートの状況
区画線設置状況（なるべく溶融式で施工）
完成写真（寸法が分かる様に撮影）
備考に「※」がある欄は、該当する場合に記入する。
写真の撮り忘れがある場合は、完了関係提出書類に理由書を添付する。
伊勢崎市役所 建設部 道路維持課