## 1
No.1
現場代理人等指定（変更）通知書 作成上の留意点
※ 様式については、伊勢崎市ホームページ＞産業・ビジネス＞入札・契約・検査＞
入札・契約情報＞要綱・要領・様式等のデータをダウンロードして使用する。
● この通知書に経歴書、資格者証、健康保険証の写しを添付する。
● 主任技術者選任の場合、その資格証の写またはそれを証明するもの（経歴書等）
の写を添付する。
● 監理技術者選任の場合、監理技術者証の写を添付する。
※ 有資格の現場代理人は、監理技術者・主任技術者を兼務することが出来る。
※ 本籍地は都道府県名のみの記載でよい。
● 職歴の記入欄の紙面が不足になったときは最近のものから記入する。
様式第１２号（第９条関係）
指 定
現 場 代 理 人 等 通 知 書
変 更
令和 年 月 日
（宛先）伊勢崎市長
住所
受注者
[7 empty] | 氏名 |  |  | ㊞
指定
次のとおり、現場代理人等を したいので、建設工事請負契約約款第１０条第１項の規定
変更
により通知します。
記
| 1 | 工事名及び工事場所
|  | 工事名 | [6 empty] | 工 事
|  | 工事場所 |  | 伊 勢 崎 市 |  |  |  |  | 町
| 2 | 現場代理人等の職及び氏名
|  | 現場代理人 | 職 |  |  | 氏名
|  | 監理技術者 | 資格 |  |  | 氏名
|  | 主任技術者 | 資格 |  |  | 氏名
|  | 専門技術者 | 資格 |  |  | 氏名
| 3 | 第１０条第４項により自ら行使する権限
注 資格とは、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ、又は同法第15条第２号イ、ロ
若しくはハに規定するものをいう。
経 歴 書
本 籍 地
現 住 所
|  | 氏 名 |  |  |  |  | 生年月日
最 終 学 歴
年 月
資 格
| 年 月 | [6 empty] | 登録番号
| 年 月 | [6 empty] | 登録番号
職 歴
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
[8 empty] | 氏 名 |  | ㊞
参考

## 2
No.2
現場代理人兼務届 作成上の留意点
※ 様式については、伊勢崎市ホームページ＞産業・ビジネス＞入札・契約・検査＞
入札・契約情報＞要綱・要領・様式等のデータをダウンロードして使用する。
● 受注者は以下の要件に該当する場合、現場代理人を兼ねることができる。
１． 建設工事請負契約約款第１０条第３項
発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡対制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
上記条項により、支障のない範囲内で常駐を要しないことと認めることが出来ることから緩和措置を行います。
２． 現場代理人の兼務を認める要件について
現に契約している工事及び新たに契約する工事が、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合
（１）兼務する工事がいずれも伊勢崎市が発注した工事であること。
（２）兼務する時点での請負代金額の合計が４０００万円未満（兼務する 工事がいずれも建築一式工事の場合にあっては、８０００万円未満） であること。
（３）兼務する工事がいずれも設計図書等に現場代理人の兼務を認めない旨の 記載がないこと。
（４）兼務する工事がいずれも調査基準価格を下回る価格により落札し契約 された工事でないこと。
３． 兼務を認める件数等
兼務を認める工事の件数は、現場代理人及び主任技術者１人につき２件まで とする。ただし、主任技術者は、現場代理人と兼務がない場合に限り３件まで とする。
近接工事として現場代理人及び主任技術者を兼務している複数の工事については、１件の工事とみなす。ただし、請負代金額は当該工事の合計額とする。
また、兼務する期間は、原則として契約日から完成引渡日までとする。
４． 兼務手続き
現場代理人を兼務する場合には、兼務する双方の工事に対して「現場代理人
兼務届」を提出すること。
５． その他
（１）現場代理人は、兼務したことにより安全管理の不徹底に起因する事故等 がおきることのないよう、兼務した現場における安全管理により一層配 慮すること。
（２）現場代理人は作業期間中、いずれかの現場に常駐すること。
● 現場代理人を兼ねる場合、現場代理人等指定（変更）通知書と合わせて現場代理人兼務届を提出する。
○ 受注者より提出があった際には、現場代理人等指定（変更）通知書と合わせて決裁を受ける。工事内容通知書に添付する。
令和 年 月 日
現 場 代 理 人 兼 務 届
（宛先）伊勢崎市長
受注者 住 所
商号又は名称
代表者名 ㊞
次のとおり現場代理人の兼務について届け出ます。
１． 工 事 名
２． 工 事 場 所
３． 請 負 代 金 額
４． 工 期
５． 現場代理人氏名
６． 兼務する他の工事
① 工 事 名
② 工 事 場 所
③ 請 負 金 額
④ 工 期
参考
当初の工事物件を記入
新規の工事物件を記入

## 3
No.3
工程表 作成上の留意点
[14 empty] | ※ 詳細な工事工程については全体工事詳細工程表による。 |  | ● 基本となる工事の工程のみを記入する。 | 入札・契約情報＞要綱・要領・様式等のデータをダウンロードして使用する。 | ※ 様式については、伊勢崎市ホームページ＞産業・ビジネス＞入札・契約・検査＞
様式第１１号（第９条関係）
工程表
| 令和 年 月 日 | [6 empty] | 契 約 番 号
（宛先）伊勢崎市長 | [5 empty] | 1 |  | 工 事 名 工事
[6 empty] | 2 |  | 工 事 場 所
住 所 | [5 empty] | 3 |  | 請 負 代 金 額
受 注 者 | [5 empty] | 4 |  | 工 期 |  |  |  | 着 工 令和 年 月 日 から
氏 名 |  |  |  | ㊞
完 成 令和 年 月 日 まで
次のとおり施工しますから、承認願います。
工 種 | 数 量 | 構成比 % | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
参考

## 4
No.4
工事カルテ作成・登録 作成上の留意点
● 工事カルテ作成、登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・竣工・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、竣工の登録は工事完成検査合格後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。 なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金額のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」は受注者が保管し、監督職員の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成検査の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。
以上群馬県建設工事必携 参考
なお、「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出する。

## 5
No.5
監督職員指定通知書作成上の留意点
○ 作成については、財務会計システムより行う。
○ 契約締結後速やかに受注者に通知する。
○ 監督職員欄に監督総括職員も反映されているか確認する。
様式第１３号（第１０条関係）
監 督 職 員 指 定 通 知 書
年 月 日
様
|  |  | 伊勢崎市長 |  | 印
次のとおり監督職員を指定したので通知します。
契 約 番 号
工 事 名
工 事 場 所
所属 職 氏名
監 督 職 員
各監督職員の 権 限 の 内 容 |  | 伊勢崎市財務規則及び請負契約約款の各条項に基づく監督職員の 権限として定められた一切の権限
参考

## 6
No.6
建設工事保険加入報告書作成上の留意点
※ 様式については、伊勢崎市ホームページ＞産業・ビジネス＞入札・契約・検査＞
入札・契約情報＞要綱・要領・様式等のデータをダウンロードして使用する。
● 受注者は、本工事の全ての物件に対して自己の負担で建設工事保険(火災保険含む）
に加入し、その写しを発注者に提出する。
● 部分竣工引渡し、竣工引渡し等に際しては、あらかじめ解約日を発注者に報告し、
了解を得る。
※ 保険の加入期間は,原則として,工事着工の時とし,その終期は工事完成期日後14日とする。
建設工事保険加入報告書
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 工期
4 | 請負代金額 |  |  | 円
上記工事について、建設工事保険に加入したので報告します。
建設工事保険の写添付
参考

## 7
No.7
退職金共済組合証紙報告書作成上の留意点
● 請負代金額が130万円以上となる場合は、別紙退職金共済組合証紙報告書により
発注者に建設業退職金の掛金収納書を提出する。
購入基準としては、工事に携わる作業員の就労日数分に相当する額を掛ける
ものとする。
・証紙を購入しない場合も以下の書類を添えて提出する。
①作業員名簿
②中小企業退職金共済制度等他の退職金制度に加入している場合はその制度名称を記載
及びそれを証する書類の写しを添付する。
退職金共済組合証紙報告書
[5 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  | ㊞
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 工期
4 | 請負代金額 | 金 |  | 円
|  | (うち取引に係る消費税 金 |  |  | 円)
※ どちらかに○をつけてください
・証紙を購入する場合
・証紙を購入しない場合（添付書類）
①作業員名簿
②中小企業退職金共済制度等他の退職金制度に加入している場合はその制度名称
名称
掛金収納書貼付

## 8
No.8
建設副産物情報交換システム作成上の留意点
● コブリス登録
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。また、建設副産物実態調査（センサス）についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力し調査票を監督職員へ提出すること。 なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとする。なお、これによりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。
以上群馬県建設工事必携参考
なお、「登録証明書」の写しを監督職員に提出する。
○ 監督職員の登録証明書受領時
監督職員は、受注者より提出があった際には、主管課の決裁を受ける。
担当職員については、監督職員とする。
請負代金額100万円以上が対象（変更契約後の請負代金額が100万円以上も対象）

## 9
No.9
全体工事詳細工程表 作成上の留意点
| 表現する。 | ●分離発注の場合は、主体工事の全体工程にあわせて他業種受注者の工程も一緒に | [11 empty] | 取合いを調整した上で、各工事工程の他、主に下記の事項を工程表に盛り込んだ内容とする。 | 未然に防ぐ事にある。従って工事に関係する各受注者間及び各工種別施工者間で十分に | 関係する各受注者間及び各工種別施工者間の混乱、事故、全体工事の品質の低下等を | ●工程表の作成の主旨は、複層する各種工事の施工順序及び施工期間を明確に整理し、 | ●工程表の表現方法は、原則としてﾈｯﾄﾜｰｸ工程表形式で作成する。 | ●用紙サイズ及び形式は、特に定めないが、容易に読み取れるサイズとする。
参考雛形（ｴｸｾﾙ版）No.9-1 |  |  | ・その他関連官庁署事業会社による完成検査日 | ・消防署及び建築指導課の中間検査及び完成検査日 | ・受注者の社内検査日及び監督職員の検査日 | ・熱源供給日、給排水供給開始日、受電日、送電開始日、試運転調整開始日 | ・屋外工事と足場解体日 | ・防水工事の着手、完了日と内装工事着手日 | ・昇降機、駐車設備の着手日 | ・主要設備機器の搬入日 | ・コンクリートの打設日（打設数量記入）、支保工解体日 | ・主な行事 | ・予想月間出来高曲線
受 注 者
令和
令和
令和
令和
（宛先）伊勢崎市長

## 9-1
No.9-1
全体工事詳細工程表 参考雛形
[64 empty] | 提出する。 |  |  | ●次ページの雛形を用いた場合の提出は、工事規模に合せてサイズを調整し | [6 empty] | 各会社の書式を用いてもよい。 |  |  | ●雛形は、参考とし、作成上の留意点にて要求される内容が組み込まれていれば、
|  |  | 全体工事詳細工程表 | [24 empty] | （宛先）伊勢崎市長 | [17 empty] | 工事名称 | [19 empty] | 受注者名 | [14 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 作 成
[28 empty] | 設計監理 |  |  |  |  | 伊勢崎市建築課 | [12 empty] | 工 期 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
[28 empty] | 作成日 | [22 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | 月 | [11 empty] | 月 | [29 empty] | 月 | [30 empty] | 月
|  | 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 出来高（％）
曜日
|  | 累計 |  | 10: 10; 月 20: 20; 月 30: 30; 月 9: 40; 月 19: 50; 月 29: 60; 月 9: 70 |  | 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
出来高予定 |  |  | 点線
出来高実施 |  |  | 実線(赤）
測定機器
確認･検査事項
品質管理事項
安全管理事項
提出書類・施工図

## 10
No.10
施工状況報告書作成上の留意点
● 下記の書類・資料を添付する。
・施工体制台帳（No.10-1）
・再下請通知書（No.10-2）
・建設工事下請契約書（No.10-3）
・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図添付（No.10-4）
● 再下請契約をした場合には再下請契約書の写しを併せて添付する。
● 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通りとする。
・各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には
『加入』、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、その
うち一部について行っていない場合を含む）は『未加入』に○印を付け
ること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が
除外される場合は『適用除外』に○を付けること。
・元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請
契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所
と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に『同上』と
記載すること。
・下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所
整理記号等の欄を『下請契約』と『再下請契約』の区分に分けて、各保険
の事業所整理記号等を記載すること。
・健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合に
あっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合
は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
・厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号
を記載すること。
・雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の
認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
様式第１号（第３条関係）
施 工 状 況 報 告 書
年 月 日
（宛先）伊勢崎市長
所 在 地
商号又は名称
|  | 代表者の氏名 | ㊞
１ | 工事名
２ | 工期 | 年 月 日から | 年 月 日まで
３ | 請負代金額 |  | 円
上記建設工事の施工に当たっては、
①全て請負人が施工し、他の建設業を営む者に請け負わせる（労務提供契約等を含
む。）ことは一切しません。
| ②別添施工体制台帳の写し（ 部）のとおり業者を選定し、合計 |  | 円を
下請に付したので、報告します。
注 ①及び②については、不要のものを二本線で削除すること。

## 10-1
No.10-1
施工体制台帳作成上の留意点
○添付書類
１．作成特定建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し
２．再下請負人までの請け負った建設工事の契約書の写し
３．監理技術者資格者証の写し
４．監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な
雇用関係にあることを証明するものの写し（健康保険証等の写し）
５．専門技術者を置いた場合は、その者の資格及び雇用関係を証すものの写し
６．建設業許可のうつし
○注意事項
１．説明書きの後ろに（※）があるものは、技術者等を置かない場合もあるので、
その場合は記載不要です。
２．「権限及び意見申出方法」は、建設業法では相手方に対して書面により
通知することになっていますので、その通知書や契約書に定められている旨を
記載するとともに、その写しを添付します。
様式第２号（第３条関係）
年 月 日
施 工 体 制 台 帳
［会社名］
［事業所名］
|  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許 可 （更 新） 年 月 日
建設業の |  | 工事業 |  |  | 大臣 | 特定 | 第 号 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 知事 | 一般
許 可 |  | 工事業 |  |  | 大臣 | 特定 | 第 号 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 知事 | 一般
工事名称
及 び
工事内容
発 注 者
及 び
住 所 |  | 〒
工 期 |  | 自 至 | 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 | 年 月 日
|  | 区 分 |  | 名 称 |  |  |  |  | 住 所
契約営業所 |  | 元請契約
下請契約
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  | 有 無 |  | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 加入・未加入・適用除外
|  | 事業所整 理記号等 |  | 区分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の | [6 empty] | 権限及び
監督職員 | [6 empty] | 意見申出方法
監督員名 | [6 empty] | 権限及び
意見申出方法
現 場 | [6 empty] | 権限及び
代理人名 | [6 empty] | 意見申出方法
監 理 |  | 専 任 |  |  |  |  | 資格内容
技術者名 |  | 非専任
専 門 | [6 empty] | 専 門
技術者名 | [6 empty] | 技術者名
| 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
| 担 当 | [6 empty] | 担 当
| 工事内容 | [6 empty] | 工事内容
| 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  | 有 無
(記入要領）
１ この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書（様式第３号の２）を添付することにより、
一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。
２ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載のある場合は、その写しを添付することにより記載を省略す
ることができる。
３ 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複
数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む。）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場
合は「適用除外」を○で囲む。
４ 元請契約の欄には、元請契約に係る営業所について、下請契約の欄には下請契約に係る営業所について記載する。なお、元
請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載する。下請負人の営業所の名
称欄には、請け負う契約に係る営業所について記載する。
５ 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認に係る
営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
６ 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記
号及び事業所番号を記載する。
７ 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載す
る。
８ 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
９ 専門技術者の欄には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技
術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。）
１０ 監理技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。
①資格を証明するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
＜下請負人に関する事項＞
会 社 名 | [7 empty] | 代表者名
住 所
電話番号 | [8 empty] | （℡ - - ）
工事名称
及 び
工事内容
|  | 自 | 年 月 日
工 期 | [7 empty] | 契 約 日 | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
|  | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許 可 （更 新） 年 月 日
建設業の |  | 工事業 |  |  | 大臣 | 特定 | 第 号 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 知事 | 一般
許 可 |  | 工事業 |  |  | 大臣 | 特定 | 第 号 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 知事 | 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入の | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  | 有 無 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 加入・未加入・適用除外
|  | 事業所整 理記号等 | 区分 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
現 場 代 理 人 名 | [6 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び | [5 empty] | 安全衛生推進者名
意見申出方法
※主 任 技 術 者 名 |  |  | 専 任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
非専任
| 資 格 内 容 | [5 empty] | ※専 門 技 術 者 名
資 格 内 容
担 当 工 事 内 容
| 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  | 有 無
※［主任技術者、専門技術者の記入要領］
１ 主任技術者の配置状況について［専任・非専任］ | [6 empty] | ３ 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで
のいずれかに○印を付すこと。 | [6 empty] | 記入する。）
２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工す | [6 empty] | ① 経験年数による場合
る場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [6 empty] | １）大学卒［指定学科］３年以上の実務経験
るために必要な主任技術者を記載する。（一式工 | [6 empty] | ２）高校卒［指定学科］５年以上の実務経験
事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての | [6 empty] | ３）その他１０年以上の実務経験
資格を有する場合は専門技術者を兼ねることがで | [6 empty] | ② 資格等による場合
きる。） | [6 empty] | １）建設業法「技術検定」
複数の専門工事を施工するために複数の専門技 | [6 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載す | [6 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
る。 | [6 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
６）消防法「消防設備士試験」
７）職業能力開発促進法「技能検定」

## 10-2
様式第２号の２（第３条関係）
年 月 日
再下請負通知書
直近上位の
注文者名 | [9 empty] | 【報告下請業者】
現場代理人名 | [6 empty] | 殿 |  | 住 所 |  | 〒
（所長名） | [8 empty] | T E L
F A X
元請名称 | [8 empty] | 会社名
[9 empty] | 代表者名 | [5 empty] | ㊞
《自社に関する事項》
工事名称
及 び
工事内容
発 注 者 |  | 〒
及 び
住 所
工 期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 施工に必要な許可業種 |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許 可 （更新） 年 月 日
建設業の |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 知事 |  | 一般
許 可 |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 知事 |  | 一般
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の | 健 康 保 険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇 用 保 険
|  | 有 無 | 加入・未加入・適用除外 | [5 empty] | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 加入・未加入・適用除外
|  | 事業所整 理記号等 | 区 分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び |  |  |  |  | 安全衛生推進者名
意見申出方法
現場代理人 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び |  |  |  |  | ※専門技術者名
意見申出方法
※主任技術者名 |  | 専 任 |  |  |  |  | 資 格 内 容
非専任
| 資格内容 | [5 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  |  | 有 無
《再下請負関係》再下請負業者及び再下請負契約関係について、次のとおり報告いたします。
会 社 名 | [7 empty] | 代 表 者 名
住 所 |  | 〒
電話番号 | [10 empty] | （ TEL - - ）
工事名称及 び工事内容
工 期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 施工に必要な許可業種 |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許 可 （更新） 年 月 日
建設業の |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 知事 |  | 一般
許 可 |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 知事 |  | 一般
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の | 健 康 保 険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇 用 保 険
|  | 有 無 | 加入・未加入・適用除外 | [5 empty] | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 加入・未加入・適用除外
|  | 事業所整 理記号等 | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
現場代理人名 | [5 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び |  |  |  |  | 安全衛生推進者名
| 意見申出方法 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
※主任技術者名 |  | 専 任 |  |  |  | ※専門技術者名
|  | 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 資格内容 | [5 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  |  | 有 無
（記入要領）
１ 報告下請業者は直近上位の注文者に提出すること。
２ 再下請契約がある場合は、《再下請契約関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに、次の契約書類の写しを
提出する。なお、再下請が複数ある場合は、《再下請契約関係》欄をコピーして使用する。
３ この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
４ 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営
業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む。）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適
用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
５ 元請契約の欄には、元請契約に係る営業所について、下請契約の欄には下請契約に係る営業所について記載する。
なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載する。下請
負人の営業所の名称欄には、請け負う契約に係る営業所について記載する。
６ 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承
認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
７ 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店
の整理記号及び事業所番号を記載する。
８ 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号
を記載する。
９ 主任技術者の配置状況について、[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
１０ 専門技術者の欄には、土木・建築一式工事を施工する場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必
要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、専門技
術者を兼ねることができる。）複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて
全員を記載する。
１１ 主任技術者の資格内容は、次のいずれかに該当するものを選んで記入する。
①経験年数による場合 ②資格等による場合
1）大学卒[指定学科]３年以上の実務経験 1）建設業法「技術検定」
2）高校卒[指定学科]５年以上の実務経験 2）建築士法「建築士試験」
3）その他１０年以上の実務経験 3）技術士法「技術士試験」
4）電気工事士法「電気工事士試験」
5）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6）消防法「消防設備士試験」
7）職業能力開発促進法「技能検定」

## 10-3
No．10-3
建設工事下請契約書
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 工期
|  | 着工 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 完成 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
4 | 請負代金額
5 | 請負代金の支払いの時期及び方法
(1) | 前金払 |  | 契約締結後 |  |  |  | 日以内に |  | 現金 | ： | 手形別又は割合
[7 empty] | 万円 |  | 現金 | ： | 手形 | ＝ | ○ | ： | ○
(2) | 部分払 |  |  | ○月 |  |  | 日締切 |  | 手形期間 |  |  |  |  | 日
|  |  |  | 翌月 |  |  | 日支払
(3) | 引渡し時の支払 |  |  | 請求後 |  |  | 日以内
[5 empty] | 注１ |  | 労務費に見合う額については、原則として現金払いと
すること。
[5 empty] | 注２ |  | (2) の部分払の○には毎、隔等を記入する。
6 | その他
発注者○○による○○工事のうち、上記の工事について、当事者は、各々の対等な立場における
合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
| この契約の証として、本書 |  |  |  | 通を作り、当事者(及び保証人記名押印して、各自1通を保管する。
令和 年 月 日
| 元請負人 |  |  |  | 住所 |  |  |  | 氏名
| (金銭保証人 | [5 empty] | 〃 |  |  |  |  | ）
| 下請負人 | [5 empty] | 〃
金銭保証人
工事完成保証人
[6 empty] | 注 | （ ）は金銭保証人を立てる場合に使用する。
※建設工事標準契約約款を添付のこと。

## 10-4
No．10-4
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図作成上の留意点 ●受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成するとともに、工事関係者 及び公衆が見やすい場所に揚げるとともに発注者に提出する。記入もれのないよう注意する。 ※ここで言う監督員名については、1次下請を監督するために作成建設業者（元請）が監督員を 置く場合に記入するもので、市の監督職員ではありません。
施工体系図
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
|  |  | 書 記 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 11
No.11
施工計画書提出予定一覧表作成上の留意点
● 受注者は、次ページ雛形にならい各工事別に「施工計画書 提出予定一覧表」を作成し提出する。
なお、施工計画書作成にあたっては、施工計画書作成上の留意点を熟読のこと。
施工計画書提出予定一覧表No.1１-1

## 11-1
施工計画書提出予定一覧表
| 工事名称 |  |  | 工事 |  | 現場代理人
Ｎｏ. | 施工計画書名称 | 縮尺 | 受注者 |  |  | 監督職員 |  | 備考
|  |  | 着手年月日 | 提出予定 年月日 | 提出 年月日 | チェック 返却年月日 | 承認年月日
Note on H2: 印省略

## 12
No.12
施工計画書作成上の留意点
※ 施工計画書は、設計図書及び「品質管理体制表」（別冊）をもとに「設計の意図している品質」を確保するために受注者が立案する施工指針である。
従って、施工計画書は、メーカーあるいは下請け業者が作成した施工要領書、製作要領書に請負者の管理組織表を添付しただけのものや、一般的な内容のみを記載しただけのものや、一般的な内容のみを記載しただけの形骸化したものであってはいけない。その事業場ごとに即した施工計画の立案をし、適切な施工に努めること。
● 用紙はＡ４版とする。ただし、図面等を添付する場合は自由サイズとするが、綴込み寸法はＡ４版にする。
●施工計画書には概ね次のような内容を明記する
①工事名称
②工事場所
③建築概要
|  | ④発注者名 |  | 住所・電話・ＦＡＸ
|  | ⑤設計監理者名 |  | 住所・電話・ＦＡＸ
|  | ⑥受注者 |  | 住所・電話・ＦＡＸ |  | ※監督職員、監督総括職員も記入
|  | ⑦当該工事施工者 |  | 住所・電話・ＦＡＸ
⑧全体工事期間
⑨当該工事の施工期間
⑩設計条件
⑪関連仕様書及び関連対象事項（ＪＩＳ，ＪＡＳＳなど）
⑫関連法規及び対象法令条項等
⑬受注者の管理組織及び管理役割
⑭当該工事施工者の管理組織及び管理役割
⑮施工に着手する為の前工程及び施工後の次工程の内容
⑯設計の意図している品質・性能・保証
⑰施工に着手するに当っての下地の条件
⑱品質確保のための検査方法・検査治具・判定方法・判定基準
⑲不合格の場合の処置及び是正方法
⑳記録の作成方法
㉑記録写真の作成要領
㉒製品、施工副資材の技術資料
㉓施工機械、器具の技術資料
㉔資材の運搬及び搬入計画
㉕養生方法
㉖安全衛生管理
㉗作業主任者一覧
㉘建設副産物処理計画（種類・発生量等）
㉙最終（中間）処分場の場所、運搬経路
㉚委託する場合は、契約書（写し）
㉛産業廃棄物処分業許可証（写し）
㉜産業廃棄物収集運搬業許可証（写し）
※運搬許可が必要なのは積み下ろし地のみであり、経由地は不要(廃棄物処理法 第14条1項)
※積替保管を行う場合は収集運搬業の許可(積替保管あり)が必要
(廃棄物処理法 第14条5項及び廃棄物処理法施工規則 第10条1項)
参考） 自ら運搬する場合のルール
| 車体表示の内容 |  |  |  | 備え付ける書面の内容
| ・産業廃棄物の運搬車両であること |  |  |  | ・氏名叉は名称及び住所
| （140ポイント以上の大きさの文字と数字） |  |  |  | ・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
| ・氏名叉は名称 |  |  |  | ・積載日
| （90ポイント以上の大きさの文字と数字） |  |  |  | ・積載した事業所の名称、所在地及び連絡先
|  | 参考：１ポイント≒0.3514mm |  |  | ・運搬先の事業所の名称、所在地及び連絡先
（群馬県HP「建設系産業廃棄物の適正処理について」より参照）
●施工計画書作成にあたっては、余裕をもって作成し承認を得る。
なお、施工計画書提出予定一覧表を事前に提出した場合にあってはそれをもとに
作成し承認を得る。
産業廃棄物を運搬する場合、運搬車両の車体の両側面に産業廃棄物の運搬車両である旨の表示をし、
かつ、その廃棄物の種類などを記載した書面を備え付けることが義務付けられています。工事で生じた
建設廃棄物を排出事業者である工事業者が自ら運搬する場合は、次の表示と書面が必要です。
他の工事業者が排出した建設廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
建設廃棄物の排出事業者は、通常は工事の元請業者であるため、工事の下請業者が運搬する場合
は、その下請業者が許可を持っていなければなりません。
なお、請負形態によっては下請業者が排出事業者になる場合もあります。（廃棄物処理法第21条の
３第３項）

## 12-1
No.12-1
安全衛生管理体制作成上の留意点
● 受注者は着工後速やかに統括安全衛生管理者を選任する。
● 統括安全衛生管理者は、雛形を参考に安全衛生管理体制表を作成し、監督職員に
提出する。
※ 分離発注の場合は,主体工事受注者が作成し他工事請負者も含めた全体組織表
にする。
安 全 衛 生 管 理 体 制
統括安全衛生責任者
災害防止協議会
氏 名
元方安全衛生管理者
協力会社(事業者）
氏 名
|  |  |  | 工事担当者 |  | 担当工事
安 全 当 番
|  |  | (職長） | 安全衛生責任者 |  |  | 職 長 会
作業主任者 作業指揮者
作 業 員

## 12-2
No.12-2
緊急連絡体制作成上の留意点
● 緊急連絡体制の次、次々ページの2例のうち現場にあった様式を作成する。
● 緊急時の業務分担を明確にしておくため、分担表を作成し提出する
● 必要な内容が記入されている場合、受注会社の様式を用いても良い。
緊 急 連 絡 体 制
|  |  |  | 本 店 |  |  |  |  | 支 店 |  |  |  |  | 営業所
|  |  |  | Tel. |  |  |  |  | Tel. |  |  |  |  | Tel.
|  |  |  | Fax. |  |  |  |  | Fax. |  |  |  |  | Fax.
|  |  | Tel. | [11 empty] | Tel.
|  |  | Fax. | [11 empty] | Fax.
|  |  | Tel. | [11 empty] | Tel.
|  |  | Fax. | [11 empty] | Fax.
|  |  | Tel. | [11 empty] | Tel.
|  |  | Fax. | [11 empty] | Fax.
出張所
作業所
|  |  | Tel. | [11 empty] | Tel.
|  |  | Fax. | [11 empty] | Fax.
|  |  | Tel. | [11 empty] | Tel.
|  |  | Fax. | [11 empty] | Fax.
総括職員
|  |  | Tel. |  |  |  | 監督職員 | [7 empty] | Tel.
|  |  | Fax. |  |  |  | Tel. | [7 empty] | Fax.
Fax.
緊 急 連 絡 体 制
（ 作業所 ）
| 発 注 者 |  |  |  |  | （電力会社） |  | 労働基準監督署 |  |  |  | 消 防 署 |  |  |  | 安 全 本 部
伊勢崎市 |  |  |  |  | TEL |  |  | TEL |  |  | TEL |  |  |  | TEL
TEL | 24-5111 |  |  |  |  | （ガス会社） | [5 empty] | 警 察 署
| 設 計 監 理 |  |  |  | TEL | [5 empty] | TEL
[5 empty] | 上下水道局 | [6 empty] | 病 院
TEL |  |  |  |  | TEL | [5 empty] | TEL
ＮＴＴ
TEL
緊急時の業務分担表
[7 empty] | 統括安全衛生責任者 | [5 empty] | 病 院
○○病院
Ｔel.
[7 empty] | 元方安全衛生管理者 | [5 empty] | Fax.
|  | 避難誘導 警備班 |  |  |  | 消火班 |  | 通報連絡 渉外班 |  | 救急・資材工作班 |  |  |  | 救護班
|  | 班長： |  |  |  | 班長： |  | 班長： |  | 班長： |  |  |  | 班長：
(注）病院(救急指定病院）については，特に，工事現場からの案内図を作成し，工事事務所内に掲示する。
発注者
病院
監督署
ガス
警察署
電力
海上保安部署
上下水道
消防署
ＮＴＴ
保健所
鉄道
建築課

## 12-3
No.12-3
防火管理組織編成表作成上の留意点
● 防火管理のための組織を確立し，火元責任者及び危険物取扱責任者を明確にしておくとともに防災訓練の実施をする。
防火管理組織編成表
統括安全衛生責任者
防火責任者
[5 empty] | 防火責任者 | 管理場所
事務所
詰所，休憩所
危険物保管庫
※ 防火管理のための組織を確立し，火元責任者及び危険物取扱責任者を明確
にしておくとともに防災訓練の実施をする。

## 13
[10 empty] | ● |  | ● | 大気汚染防止法・労働安全衛生法関係書類 作成上の留意点 | No.13
[7 empty] | また、届出を行う前に届出書類を監督職員へ提出すること。 | 方法に従うこと。 | また、各省庁へ届出を行う書類については、該当省庁が公開している届出書の作成 | 各書類の詳細な作成方法は、No.13-1～3の作成上の留意点を参照すること。 | 方法に提出すること。 | 受注者は、次頁の石綿関連工事必要書類一覧表を参考に、各書類を適切な時期に作成し
石綿関連工事必要書類一覧表
| 書類 | レベル |  |  | 提出先及び期限 | 法令根拠
|  | 1 | 2 | 3
着工前 | 解体等工事に係る事前調査説明書面 No.13-1 No.13-2参照 | 〇 | 〇 | 〇 | 受注者⇒発注者 作業開始14日前 | 大気汚染防止法第１８条の１５第１項 同法施行規則第１６条の６
| 工事計画届 | 〇 | 〇 | △ | 受注者⇒労基 作業開始14日前 | 安衛法第８８条第３項 労働安全衛生規則第９０条第５号の２～３
| 特定粉じん排出等作業実施届出書 | 〇 | ▲ | △ | 発注者⇒県知事 作業開始14日前 | 大気汚染防止法第１８条の１７第１項
| 建築物解体等作業届 | 〇 | 〇 | △ | 受注者⇒労基 作業開始前 | 石綿障害予防規則第５条 ※法８８条第３項の届出を行う場合は適用しない
工事中 | 事前調査結果の掲示 | 〇 | 〇 | 〇 | 現場掲示 作業開始前 | 石綿障害予防規則第３条第６項 大気汚染防止法第１８条の１５第５項
| 特定粉じん排出等作業内容の掲示 | 〇 | 〇 | 〇 | 現場掲示 作業開始前 | 大気汚染防止法施行規則第１６条の４
完成後 | 特定粉じん排出等作業完了報告書 No.13-3参照 | 〇 | 〇 | 〇 | 受注者⇒発注者 遅滞なく報告 | 大気汚染防止法第１８条の２３第１項 同法施行規則第１６条の１６
※各レベルの記号について、必要な書類については○、作業方法により必要になる書類は▲、提出必須ではないが推奨される書類は△とする。
また、工事の作業要領書や作業工程表等、発注者が作業内容を把握するために求める書類は、レベルによらず提出すること。
※工事計画届・特定粉じん排出等作業届出書・建築物解体等作業届は厚生労働省、環境省が定めた様式に従って作成すること。
※工事中に掲げる事前調査結果の掲示と特定粉じん排出等作業内容の掲示は、一つの看板に纏めても良い。
また、石綿事前調査結果の電子報告システムを利用することで、掲示用書面の作成を行うことが可能。
※労働安全衛生規則の改正に伴い、レベル2の石綿関連工事も工事計画届の対象となったため、建築物解体等作業届は基本的に提出しないものと
読み取れるが、該当工事実施の際には労基へ確認を取ること。（労働安全衛生規則第９０条第５号の２～３及び石綿障害予防規則第５条参照）
※特定粉じんを多量に発生させる建材を除去する場合（レベル2）でも、直接干渉することなく除去が可能な場合は、特定粉じん排出等作業実施
届出書の要件に該当しないが、工事計画届の要件には該当するため注意が必要である。

## 13-1
No.13-1
石綿事前調査結果報告システムの留意点
● | 受注者は、以下のいずれかに該当する工事を行う場合、法令（※1）に基づいて
実施された事前調査の結果を、石綿事前調査結果報告システムにより報告しなけ
ればならない。
１．解体部分の延べ床面積が80m2以上の建築物の解体工事
２．請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
３．請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体又は改修工事
４．総トン数が20トン以上の船舶（鋼製のものに限る）の解体又は改修工事
また、以上の要件に該当しない工事についても、このシステムの報告対象ではなく
なるが、事前調査及び、発注者への報告（No.13-2参照）はしなければならない
点については注意すること。
・石綿事前調査結果報告システムURL
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/
● | システムの利用に当たってはGビズIDが必要である。
・GビズIDの取得
https://gbiz-id.go.jp/
○ | 該当しない場合でも電子報告を行うことは推奨されているので、全ての工事に
おいて報告しておく方が望ましい。
※1 大気汚染防止法第１８条の１５第１項、石綿障害予防規則第３条第１項

## 13-2
No.13-2
解体等工事に係る事前調査説明書面 作成上の留意点
● | 建築物及び工作物等の解体や改造、補修する作業を伴う工事の元請業者は、
法令（※1）に基づいて、特定工事（※2）に該当するか否かを調査しなければ
ならない。
また、その結果については書面を用いて発注者へ報告しなければならず、
報告する内容も法令で以下のように定められている。
１．事前調査の結果（石綿の有無）
２．事前調査を完了した日
３．事前調査の方法（目視、書面、分析等）
４．調査を行った者の氏名及び、環境大臣が定める者に該当する証明事項
５．特定粉じん排出等作業の対象物となる材料の種類並びに使用箇所及び面積
６．特定粉じん排出等作業の種類（大気汚染防止法施行規則別表第７から選択）
７．特定粉じん排出等作業の方法（除去、囲い込み、封じ込め等）
８．特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程
９．特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡先
１０．特定粉じん排出等作業の方法が法令で定める方法（※3）によらない場合は、
その理由
１１．特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
１２．下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請人の現場責任
者の氏名及び連絡先
該当工事が届出（※4）不要の場合は、１０以降の報告を省略できる。
特定工事に該当しない場合は、５以降の報告が不要となる。
● | 以上の報告は、石綿事前調査結果報告システムを利用することで、書面の作成を
行うことが可能。
システムを利用せずに作成する場合は、次頁の様式例を参考に作成すること。
※1 大気汚染防止法第18条の15第1項
※2 石綿含有建築材料の解体や改造、補修する作業を伴う工事
※3 大気汚染防止法第18条の19及び施行規則第16条の12～14
※4 No.13の一覧表にある特定粉じん排出等作業実施届出書を指す
年 月 日
解体等工事に係る事前調査説明書面
①発注者 |  |  | 住所
氏名（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）様
[6 empty] | ②元請業者 |  |  | 住所
氏名
（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）
電話番号
大気汚染防止法第18条の15第１項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果に
ついて下記のとおり説明します。
③解体等工事の場所
（解体等工事の名称）
④解体又は改造・補修着手年月日 | [8 empty] | 年 月 日 | 延床面積 | m2
⑤解体等工事の種類 | [6 empty] | 解体 改造・補修 |  |  | 階数 | 階建
⑥建築物等の竣工年 |  |  |  |  | 昭和・平成 年
⑦建築物等の概要 |  |  |  |  | □建築物
（ □耐火 □準耐火 □その他（ ））
（ □木造 □ＲＣ造 □Ｓ造 □その他（ ））
□その他工作物
⑧事前調査を行った者及び当該者 が登録規定に基づく講習を受講 した講習実施機関の名称等 |  |  |  |  | 氏名
講習実施機関の名称
（ □一般 □特定 □一戸建て等 □その他（ ））
⑨調査を終了した年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
⑩調査の方法 |  |  |  |  | □書面 □目視 □分析 □その他（ ）
⑪調査の結果 |  | ⑫特定建築材料の有無 |  |  | □石綿有又は石綿みなし有（詳細は別紙１のとおり）
□石綿無
⑬破壊しないと調査できな い場所であって、解体等 が始まる前に確認できな かった場所
⑭事前調査 の掲示 |  | 設置予定年月日 |  |  | 年 月 日
|  | 設置場所 |  |  | 別紙 のとおり
⑮大気汚染防止法に係る作業の実 施の届出の要否 |  |  |  |  | □要 □不要
備考 １ 特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙１を添付すること。
２ 工事中に特定建築材料を見つけた場合、再度説明すること。
元請業者からこの書面の説明を受けました。
⑯発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けた者の職及び氏名）
年 月 日
発注者へこの書面の説明を行いました。
⑰元請業者氏名（法人にあっては名称並びに説明を行った者の職及び氏名）
年 月 日
※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。
別紙１
特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要
①特定粉じん排出等作業の種類 | [6 empty] | 大気汚染防止法施行規則別表第７
[7 empty] | １の項 |  | 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業（次項及び５の項を除く）
[7 empty] | ２の項 |  | 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）（５の項を除く）
[7 empty] | ３の項 |  | 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業（５の項を除く）
[7 empty] | ４の項 |  | 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業（１から３の項、次項を除く）
[7 empty] | ５の項 |  | 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業
[7 empty] | ６の項 |  | 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業
②特定粉じん排出等作業の実施の期間 | [6 empty] | 自 年 月 日
至 年 月 日
③特定粉じん排出等作業の対象となる建築物 等の部分における特定建築材料等の種類 並びにその使用箇所及び使用面積 | [6 empty] | １ 吹付け石綿 （ 、 m2）
２ 石綿を含有する保温材 （ 、 m2）
３ 石綿を含有する耐火被覆材 （ 、 m2）
４ 石綿を含有する断熱材 （ 、 m2）
５ 石綿を含有する仕上塗材 （ 、 m2）
６ 石綿を含有する成形板等 （ 、 m2）
詳細は別紙のとおり
④特定粉じん排出等作業の方法 | [6 empty] | 除去 ・ 囲い込み ・ 封じ込め ・ その他（ ）
⑤特定粉じん排出等作業の方法が法第18条 の19 各号に掲げる措置を当該各号に定め る方法により行うものでないときは、その理由
⑥特定粉じん排出等作業の対象となる建築物 等の配置図及び付近の状況 | [6 empty] | 別紙 のとおり
⑦特定粉じん排出等作業の工程を明示した特 定工事の工程の概要 | [6 empty] | 別紙 のとおり
⑧作業の掲示 |  | 設置予定年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
|  | 設置場所 |  |  |  |  | 別紙 のとおり
⑨特定工事の元請業者の現場責任者の氏名 及び連絡場所
電話番号
⑩下請負人が特定粉じん排出等作業を実施す る場合の当該下請負人の現場責任者の氏 名及び連絡場所
電話番号
備考 １ 解体等工事が特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する場合に作成すること。
２ 特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じん排出等作業（石綿 排出等作業）工程を明示した特定工事（特定排出等工事）の工程の概要については、計画している作業方法等がわかる ものを添付すること（作業工程を示す日程表、図面等）。
※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。

## 13-3
No.13-3
特定粉じん排出等作業完了報告書 作成上の留意点
● | 特定工事（※1）を行った元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したとき、
法令（※2）に基づきその結果を遅滞なく発注者へ書面で報告しなければならず、
その報告事項は法令（※3）で以下のように定められている。
１．特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
・対象建築物の名称や所在地
・除去作業を行った者の氏名（下請負人の場合は、その会社名と氏名）
・作業概要（作業計画に対する実施状況、作業内容を把握できる写真等）
・作業計画外の事態が発生した場合は、その内容と対応
２．特定粉じん排出等作業が完了した年月日
３．特定建築材料の除去が完了したことの確認
・確認結果及び年月日
・確認した者の氏名及び所属する法人名
・確認者が石綿作業主任者技能講習等を受講した講習機関名
４．その他申し送り事項
● | 特定粉じん排出等作業完了報告書は次頁の様式例を参考に作成すること。
※1 石綿含有建築材料の解体や改造、補修する作業を伴う工事
※2 大気汚染防止法第18条の23第1項
※3 大気汚染防止法施行規則第16条の16
特定粉じん排出等作業完了報告書
年 月 日
（発注者）
様
|  |  |  | （元請業者） | 法人名
代表者氏名
ご依頼のありました特定粉じん排出等作業について完了したので、大気汚染防止法第18条の 23 に基づき報告いたします。
１．特定粉じん排出等作業の概要
・対象建築物の名称及び所在地
※対象建築物の名称（個人宅の場合は○○様住宅）及び所在地住所を記入する。
・除去等作業を行った者
※元請業者が行った場合は「報告者と同じ」と記入、下請負人が行った場合は氏名 （法人の場合は法人名及び代表者氏名）を記入する。
・作業の概要
※作業の実施期間、特定粉じん排出等作業の種類、特定建築材料の種類、使用箇所、 使用面積、除去方法等、作業計画に記載した内容と実際に行った内容について簡潔に 記入、別紙に記入してもよい。
２．石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認
・確認年月日
※石綿含有建材の取り残しがないこと等を確認した年月日を記入する（複数日の場合は 期間を記入）。
・確認者の氏名
※確認を行った者の氏名（法人に所属している場合は氏名のほか法人名）を記入する。
・確認者が登録規定に基づく講習又は石綿作業主任者技能講習を受講した講習実施機関の名称等
※受講した講習実施機関の名称（一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された 者についてはその旨）を記入する。
３．特定粉じん排出等作業の完了
・完了年月日
※特定粉じん排出等作業が完了した年月日を記入する。
４．申し送り事項
・異常時の対応
※異常があった場合の対応を記入する。
・計画と異なる対応を行った場合はその措置内容
※計画と異なる対応を行った場合はその措置内容を記入する。
この書面の説明を受けました。
発注者氏名
（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）
年 月 日

## 14
No.14
リサイクル法関係説明書作成上の留意点
●受注者は、契約時に説明書等作成し主管課へ提出する。
該当する□には、レ点を記入する。
別表No.14-1-1～3
市内で、解体工事や新たに建築工事などを行う発注者（施主）は、建設リサイクル法に基づき工事着手の７日前までに、建築物等の構造や工事の時期、分別解体等の計画などについて、市長（建設部建築指導課窓口）へ届出が必要です。
【リサイクル法の契約別、工事別対象表】（H28年6月時点の国土交通省の見解による）
説 明 書
令和 年 月 日
（発注者）
伊勢崎市長 様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
（郵便番号 － ）電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工事の届出に係る事項について下記のとおり説明します。
記
１．説明内容 添付資料のとおり
２．添付資料
①別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）
□別表１（建築物に係る解体工事）
□別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
□別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
②その他の別添資料（添付する場合）
□案内図
□工程表
②その他の別添資料（添付する場合）
□案内図
□工程表
参考
担当部署 建設部 建築指導課 0270-27-2762
（注意；民間工事向け資料）
（公共工事は説明書）
※ 様式については、
市ホームページを参照する。

## 14-1
別表１ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造 |  |  | □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造
□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（ ）
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 残存物品 | □有
（ ）
□無
|  | 特定建設資材への付着物 | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  | 建築設備･内装材等の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ③外装材・上部構造部分 |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し |  |  | □ 手作業
|  |  |  | □有 □無 |  |  | □ 手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 （ ） |  |  | その他の取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  | □上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
□内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し
□可 □不可
不可の場合の理由（ ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 14-2
別表２ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
分別解体等の計画等
使用する特定建設 資材の種類 |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 特定建設資材への付着物（修繕・模様替工事のみ） | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  | 作業内容
| ①造成等 |  |  | 造成等の工事 □有 □無
| ②基礎・基礎ぐい |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無
| ③上部構造部分・外装 |  |  | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無
| ④屋根 |  |  | 屋根の工事 □有 □無
| ⑤建築設備・内装等 |  |  | 建築設備・内装等の工事 □有 □無
| ⑥その他 （ ） |  |  | その他の工事 □有 □無
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 14-3
別表３ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ）
工事の種類 |  |  | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話
□その他（ ）
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 | 築年数 年
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  | 仮設工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  | 土工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  | 基礎工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  | 本体構造の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  | 本体付属品の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 （ ） |  |  | その他の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み（解体工事のみ） |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 15
No.15
敷地調査報告書作成上の留意点
○監督職員は、受注者に工事に先立って現地及びその周辺の調査を行わせ、 立地条件を把握してもらう。
※ 敷地調査報告書
●工事期間中及び将来にわたって問題が発生しないよう次の点に関する充分な 調査を行い報告書を提出する。
・地中埋設物の調査
・近隣建物の調査
・ガス・上下水道の引込位置の調査
・電力引込位置の調査
・電話引込位置の調査
・周辺道路状況の調査
・周辺地域の特殊条件の調査
●報告書
報告書には次の図書を添付する。
・図面（参考図）
・写真
・測量図の写し
・その他資料
敷地調査報告書
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記のとおり調査結果を報告いたします。
記
工事名称
調査場所
調査内容
検査年月日 |  |  | 令和 年 月 日
添付資料
No.
測点
撮影年月日
内容説明
No.
測点
撮影年月日
内容説明
No.
測点
撮影年月日
内容説明

## 16
No.16
敷地境界・縄張り・基準点立合検査報告書 作成上の留意点
○監督職員は、受注者に工事に先立って現地及びその周辺の調査を行わせ、 立地条件を把握してもらう。
※ 敷地境界・縄張り・基準点立合検査報告書
●関係者の立合いを受け次の内容を確認し、報告書を提出する
・敷地境界線の確認（測量図との整合性を確認する。）
・縄張り（建物位置）の確認
・基準点（ベンチマーク）の確認
・設計ＧＬの確認
・引照点（逃げ）の確認
●報告書
報告書には次の図書を添付する。
・図面（参考図）
・写真
・測量図の写し
・その他資料
敷地境界・縄張り・基準点立合検査報告書
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記のとおり立合検査結果を報告いたします。
記
工事名称
立合検査場所
立合検査内容
立合者
立合年月日 |  |  | 令和 年 月 日
添付資料
No.
測点
撮影年月日
内容説明
No.
測点
撮影年月日
内容説明
No.
測点
撮影年月日
内容説明