## 表紙
伊勢崎市建築課工事監理マニュアル
Ver.２０２６
令和8年9月 伊勢崎市建築課工事監理マニュアルVer.2026作成
編集 | 伊勢崎市建設部建築課
参考図書
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 工事監理指針

## 末尾
伊勢崎市建築課工事監理マニュアル
別冊
品質管理体制表
Ver.２０２６
令和8年9月 作成
編集 伊勢崎市建設部建築課

## 目次
品質管理体制表 目次 建築工事
記号 | タイトル | シート名 | 工事該当
Ａ－０１ | 仮設工事 | Ａ－０１
Ａ－０２ | 土工事及び山留工事 | Ａ－０２
Ａ－０３ | 地業工事（既製杭） | Ａ－０３－既製杭
Ａ－０３ | 地業工事（場所打コンクリート杭） | Ａ－０３－場所打杭
Ａ－０４ | 鉄筋工事 | Ａ－０４
Ａ－０５ | コンクリート工事 | Ａ－０５
Ａ－０６ | 鉄骨工事 | Ａ－０６－１
Ａ－０６ | 鉄骨工事 | Ａ－０６－２
Ａ－０７ | 補強コンクリートブロック工事 | Ａ－０７
Ａ－０８ | れんが及び抗火石積み工事 | Ａ－０８
Ａ－０９ | プレキャストコンクリート工事 | Ａ－０９
Ａ－１０ | ＡＬＣパネル工事 | Ａ－１０
Ａ－１１ | ＰＣカーテンウォール工事 | Ａ－１１
Ａ－１２ | アスファルト防水工事 | Ａ－１２
Ａ－１３ | 合成高分子ルーフィング防水工事 | Ａ－１３
Ａ－１４ | 塗膜防水工事 | Ａ－１４
Ａ－１５ | シーリング工事 | Ａ－１５
Ａ－１６ | 石工事 | Ａ－１６
Ａ－１７ | タイル工事（後張り工法） | Ａ－１７
Ａ－１８ | タイル工事（先付け工法） | Ａ－１８
Ａ－１９ | 木工事 | Ａ－１９
Ａ－２０ | 屋根工事 | Ａ－２０
Ａ－２１ | 樋工事 | Ａ－２１
Ａ－２２ | 金属工事（軽量鉄骨天井下地・壁下地） | Ａ－２２
Ａ－２３ | 金属工事（手摺及びタラップ） | Ａ－２３
Ａ－２４ | 金属工事（アルミニウム笠木） | Ａ－２４
Ａ－２５ | 金属工事（金属成形板張り） | Ａ－２５
Ａ－２６ | 左官工事 | Ａ－２６
Ａ－２７ | 金属製建具工事 | Ａ－２７
Ａ－２８ | 木製建具工事 | Ａ－２８
Ａ－２９ | ガラス工事 | Ａ－２９
Ａ－３０ | 塗装工事 | Ａ－３０
Ａ－３１ | 内装工事 | Ａ－３１
Ａ－３２ | 舗装工事 | Ａ－３２
Ａ－３３ | 排水工事 | Ａ－３３
Ａ－３４ | 植栽工事 | Ａ－３４
ＥＬＶ－１ | 一般エレベーター設備工事 | ＥＬＶ－１
※工事該当の欄には、当工事の内容が一致する場合レ点を記入する。
品質管理体制表 目次 機械設備工事
記号 | タイトル | シート名 | 工事該当
Ｍ－０１ | スリーブ工事 | Ｍ－０１
Ｍ－０２ | 配管工事 | Ｍ－０２
Ｍ－０３ | 保温塗装工事 | Ｍ－０３
Ｍ－０４ | ダクト工事 | Ｍ－０４
Ｍ－０５ | 衛生機器工事 | Ｍ－０５
Ｍ－０６ | 空調機器工事 | Ｍ－０６
Ｍ－０７ | 浄化槽工事（１） | Ｍ－０７－１
Ｍ－０７ | 浄化槽工事（２） | Ｍ－０７－２
Ｍ－０８ | 機械基礎工事 | Ｍ－０８
Ｍ－０９ | さく井設備工事 | Ｍ－０９－１
Ｍ－０９ | さく井設備工事 | Ｍ－０９－２
Ｍ－１０ | ボイラー設備工事 | Ｍ－１０－１
Ｍ－１０ | ボイラー設備工事 | Ｍ－１０－２
Ｍ－１１ | 床暖房設備工事 | Ｍ－１１
Ｍ－１２ | 浴槽ろ過設備工事 | Ｍ－１２
Ｍ－１３ | 冷凍設備工事 | Ｍ－１３
Ｍ－１４ | 自動制御設備工事 | Ｍ－１４
Ｍ－１５ | 都市ガス設備工事 | Ｍ－１５
Ｍ－１６ | 液化石油ガス設備工事 | Ｍ－１６
※工事該当の欄には、当工事の内容が一致する場合レ点を記入する。
品質管理体制表 目次 電気設備工事
記号 | タイトル | シート名 | 工事該当
Ｅ－０１ | スリーブ工事 | Ｅ－０１
Ｅ－０２ | 配管配線工事 | Ｅ－０２
Ｅ－０３ | 接地工事 | Ｅ－０３
Ｅ－０４ | 電灯設備工事 | Ｅ－０４
Ｅ－０５ | 動力設備工事 | Ｅ－０５
Ｅ－０６ | 避雷設備工事 | Ｅ－０６
Ｅ－０７ | 受変電設備工事 | Ｅ－０７
Ｅ－０８ | 自家発電設備工事 | Ｅ－０８
Ｅ－０９ | 電気時計設備工事 | Ｅ－０９
Ｅ－１０ | 拡声装置設備工事 | Ｅ－１０
Ｅ－１１ | 非常放送設備工事 | Ｅ－１１
Ｅ－１２ | 表示装置設備工事 | Ｅ－１２
Ｅ－１３ | インターホン設備工事 | Ｅ－１３
Ｅ－１４ | テレビ共同受信装置設備工事 | Ｅ－１４
Ｅ－１５ | 火災報知装置設備工事 | Ｅ－１５
Ｅ－１６ | 自動閉鎖装置設備工事 | Ｅ－１６
Ｅ－１７ | 非常警報装置設備工事 | Ｅ－１７
Ｅ－１８ | ガス漏れ警報装置設備工事 | Ｅ－１８
Ｅ－１９ | 構内交換設備工事 | Ｅ－１９
Ｅ－２０ | 中央監視制御設備工事 | Ｅ－２０
※工事該当の欄には、当工事の内容が一致する場合レ点を記入する。

## A-01
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０１ | 仮設工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 | 15・16 | 敷地境界・基準点（ベンチマーク）・じ縄張り確認 |  |  | ○ | ○ | ○
2 | 15・16 | 着工前の敷地・近隣建物の調査 |  |  | ○ |  | ○
3 | 15・16 | 敷地周辺のライフライン現況調査（電気・上下水道・ガス・電話・その他） |  |  | ○ | ○ | ○
4 | 15・16 | 敷地調査報告書 |  |  |  | ○ | ○
5 | 15・16 | 地中障害物調査 |  |  | ○ | ○ | ○
6 | 15・16 | 完成後の近隣敷地・建物の調査 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 仮設計画図 |  |  |  | ○

## A-02
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０２ | 土工事及び山留工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 山留工事の安全確認 |  |  | ○ | ○ | ○
2 |  | 地質調査報告書と現状比較 |  |  | ○ | ○
3 | 44 | 残土処分先の確認 |  |  |  | ○ | ○
4 |  | 山留排水処理状況の確認 |  |  | ○

## A-03-既製杭
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０３ | 地業工事（既製杭） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 杭位置の確認 |  |  | ○ | ○
5 | 27 | 規格表示マークの確認 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 試験杭打設・支持地盤の確認 |  |  | ○ | ○ | ○
7 |  | 本杭の支持力全数確認 |  |  | ○ | ○
8 |  | 根固め液の圧縮強度確認（公的試験機関） |  |  |  | ○ | ○
9 |  | 継手溶接の施工確認 |  |  | ○ | ○ | ○
10 |  | 杭施工結果報告書 |  |  |  | ○
11 |  | 杭施工完了後杭芯偏心量計測記録 |  |  | ○ | ○ | ○
12 |  | 杭施工完了後の偏心補強構造計算書 |  |  |  | ○

## A-03-場所打杭
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０３ | 地業工事（場所打コンクリート杭） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書（コンクリート・使用鉄筋） |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 杭位置の確認 |  |  | ○ | ○
5 | 27 | 使用鉄筋の規格証明書確認 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | コンクリート計画調合表 |  |  |  | ○
7 |  | コンクリート試験練り |  |  | ○ | ○ | ○
8 | 37・38 | コンクリートの品質管理（圧縮強度試験は公的試験機関） |  |  | ○ | ○ | ○
9 |  | 試験杭・支持地盤の確認 |  |  | ○ | ○
10 |  | 試験杭の土質サンプリング |  |  | ○ | ○ | ○
11 |  | 地質調査報告書と現状比較 |  |  | ○ | ○
12 |  | 鉄筋かご配筋検査 |  |  | ○ | ○ | ○
13 |  | 杭頭処理方法・施工状況の確認 |  |  | ○
14 |  | 孔壁測定 |  |  | ○ | ○
15 |  | 安定液の管理 |  |  | ○ | ○
16 |  | 安定液廃液処理の確認 |  |  | ○ | ○
17 |  | 杭施工結果報告書 |  |  |  | ○
18 |  | 杭施工完了後杭芯偏芯量計測 |  |  |  | ○
19 |  | 杭施工完了後の偏心補強構造計算書 |  |  |  | ○

## A-04
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０４ | 鉄筋工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図（コンクリート躯体図・必要に応じ鉄筋加工組立図） |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書（継手工法も含む） |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 | 27 | 使用鉄筋の規格証明書確認 |  |  |  | ○
5 | 37・38 | 継手の引張試験（公的試験機関） |  |  |  | ○
6 | 37・38 | 継手の第三者超音波探傷試験 |  |  |  | ○
7 | 37・38 | 特殊機械継手の施工試験 |  |  | ○ | ○ | ○
8 | 37・38 | 配筋・型枠等コンクリート打設前検査 |  |  | ○ |  | ○
9 | 37・38 | コンクリート打設記録－２ |  |  | ○ | ○ | ○

## A-05
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０５ | コンクリート工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図（コンクリート躯体図） |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書（コンクリート・型枠） |  |  |  | ○
3 |  | コンクリート計画調合表 |  |  |  | ○ | ○
4 |  | コンクリート試験練り |  |  | ○ | ○ | ○
5 | 37・38 | コンクリートの品質管理（圧縮強度試験は公的試験機関） |  |  | ○ | ○ | ○
6 | 37・38 | コンクリート打設立合 |  |  | ○ | ○
7 | 37・38 | コンクリート型枠仕様の確認 |  |  |  |  | ○
8 | 37・38 | 型枠・支保工存置期間の確認 |  |  | ○ | ○
9 | 37・38 | コンクリート打設記録－１ |  |  | ○ | ○ | ○

## A-06-1
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０６－１ | 鉄骨工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 鉄骨製作図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書（製作・建方計画・現場溶接・ボルト締付・耐火被覆） |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 | 27 | 使用鋼材の規格証明書確認 |  |  | ○ | ○ | ○
5 | 27 | 使用鋼材の寸法確認 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 工場製作溶接工技量試験計画書・試験立合 |  |  |  | ○
7 |  | 工場製作溶接工技量試験の機械試験及び合否判定（公的試験機関） |  |  | ○ | ○ | ○
8 |  | 現寸検査 |  |  | ○ | ○ | ○
9 |  | 試作・仮組検査 |  |  | ○ | ○ | ○
10 |  | 製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
11 |  | 工場溶接第三者超音波探傷試験結果報告書 |  |  |  | ○
12 |  | 建方建入精度の確認 |  |  | ○ | ○
13 |  | 現場溶接工技量試験計画書・試験立合 |  |  | ○ | ○ | ○
14 |  | 現場溶接工技量試験の機械試験及び合否判定（公的試験機関） |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 現場溶接施工管理記録 |  |  | ○ | ○
16 |  | 現場溶接第三者超音波探傷試験結果報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 高力ボルトのすべり試験 |  |  | ○ | ○ | ○
18 | 27 | 高力ボルトの受入れ検査（規格証明書確認） |  |  | ○ | ○ | ○
19 |  | 高力ボルトの１・２次締め確認 |  |  | ○ | ○

## A-06-2
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０６－２ | 鉄骨工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
20 |  | 高力ボルトのトルク値確認検査 |  |  | ○ | ○
21 |  | 亜鉛メッキ高力ボルトのすべり検査 |  |  | ○ | ○ | ○
22 | 27 | 亜鉛メッキ高力ボルトの受入れ検査（規格証明書確認） |  |  | ○ | ○ | ○
23 |  | 亜鉛メッキ高力ボルトの回転角度確認 |  |  | ○ | ○ | ○
24 |  | 亜鉛メッキ高力ボルトのトルク値確認検査 |  |  | ○ | ○ | ○
25 | 27 | スタットジベル受入れ検査 |  |  | ○ | ○ | ○
26 |  | スタットジベル打撃曲げ試験 |  |  | ○ | ○ | ○
27 |  | 鉄骨耐火被覆厚さの確認 |  |  | ○ | ○ | ○
28 |  | 鉄骨耐火被覆材料カサ比重確認 |  |  | ○ | ○ | ○

## A-07
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０７ | 補強コンクリートブロック工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-08
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０８ | れんが及び抗火石積み工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-09
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－０９ | プレキャストコンクリート工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 製作図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書（工場製作・現場施工） |  |  |  | ○
3 |  | コンクリート計画調合表 |  |  |  | ○
4 |  | コンクリート試験練り |  |  | ○ | ○ | ○
5 |  | コンクリートの品質管理（抜取りで一部公的試験機関） |  |  |  | ○
6 |  | 使用鉄筋の規格証明書確認 |  |  |  | ○
7 |  | 強度計算書（版及びファスナー金物） |  |  |  | ○
8 |  | 試作品・配筋・型枠検査 |  |  | ○ | ○ | ○
9 |  | 製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## A-10
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１０ | ＡＬＣパネル工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 強度計算表 |  |  |  | ○

## A-11
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１１ | ＰＣカーテンウォール工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 製作図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書（製作・現場取付） |  |  |  | ○
3 |  | コンクリート計画調合表 |  |  |  | ○
4 |  | コンクリート試験練り |  |  | ○ | ○ | ○
5 |  | コンクリートの品質管理（抜取りで一部公的機関） |  |  |  | ○
6 |  | 使用鉄筋の規格証明書確認 |  |  |  | ○
7 |  | 強度計算書（版及びファスナー金物） |  |  |  | ○
8 |  | 打込み仕上材見本品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
9 |  | 打込み仕上材製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
10 |  | 試作品・配筋・型枠検査 |  |  | ○ | ○ | ○
11 |  | 実大実験 |  |  | ○ | ○ | ○
12 |  | 製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## A-12
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１２ | アスファルト防水工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 防水下地検査 |  |  | ○ |  | ○
4 |  | 水張り試験 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | 防水層切取り検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## A-13
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１３ | 合成高分子ルーフィング防水工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 防水下地検査 |  |  | ○ |  | ○

## A-14
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１４ | 塗膜防水工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 防水下地検査 |  |  | ○ |  | ○

## A-15
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１５ | シーリング工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | シール施工前下地全数検査 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | シール施工後全数目視検査 |  |  | ○

## A-16
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１６ | 石工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 見本品検査 |  |  |  | ○
4 |  | 切出し石検査 |  |  | ○ | ○ | ○
5 |  | 製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 外部目地シール全数検査（シール施工前） |  |  | ○
7 |  | 外部目地シール全数検査（シール施工後） |  |  | ○ | ○

## A-17
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１７ | タイル工事（後張り工法） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 見本焼検査 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
5 |  | タイル下地浮きたたき全数検査 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | タイル浮きたたき全数検査 |  |  | ○ | ○ | ○
7 |  | タイル接着力試験 |  |  | ○ | ○ | ○
8 |  | 外部目地シール全数検査（シール施工前） |  |  | ○
9 |  | 外部目地シール全数検査（シール施工後） |  |  | ○ | ○

## A-18
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１８ | タイル工事（先付け工法） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 見本焼検査 |  |  |  | ○
4 |  | 製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
5 |  | コンクリート打設前タイルセット状態の全数検査 |  |  | ○
6 |  | タイル浮きたたき全数検査 |  |  | ○ | ○ | ○
7 |  | タイル接着力試験 |  |  | ○ | ○ | ○
8 |  | 外部目地シール全数検査（シール施工前） |  |  | ○
9 |  | 外部目地シール全数検査（シール施工後） |  |  | ○ | ○

## A-19
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－１９ | 木工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 含水率測定 |  |  | ○ | ○

## A-20
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２０ | 屋根工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-21
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２１ | 樋工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-22
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２２ | 金属工事（軽量鉄骨天井下地・壁下地） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-23
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２３ | 金属工事（手摺及びタラップ） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-24
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２４ | 金属工事（アルミニウム笠木） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○

## A-25
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２５ | 金属工事（金属成形板張り） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-26
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２６ | 左官工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-27
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２７ | 金属製建具工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 製作図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | ＳＤ製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | ＬＳＤ製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
5 |  | ＳＵＳ製建具製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | ＡＷサッシ製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
7 |  | シャッター製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
8 |  | 可動防炎垂れ壁製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
9 |  | 特殊金属製建具製品検査 |  |  | ○ | ○ | ○
10 |  | 建具金物見本 |  |  |  | ○

## A-28
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２８ | 木製建具工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○

## A-29
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－２９ | ガラス工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
2 |  | 耐風圧強度計算書 |  |  |  | ○

## A-30
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－３０ | 塗装工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-31
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－３１ | 内装工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-32
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－３２ | 舗装工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 舗装路盤ＣＢＲ試験 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 舗装路盤締め固め試験（ＪＩＳ Ａ－１２１４による） |  |  | ○ | ○ | ○
5 |  | アスファルト舗装切取り検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## A-33
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－３３ | 排水工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○

## A-34
建築工事品質管理体制表 |  |  | Ａ－３４ | 植栽工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 樹種選定検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## ELV-1
昇降機設備工事品質管理体制表 |  |  | ＥＬＶ－１ | 一般エレベーター設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 巻上機、電動機、ブレーキの仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 電源盤、制御盤、かご制御盤の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | かご枠、かご床、かご室、かご戸の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 戸の開閉確認 ドアロックの確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 三方枠、乗場の戸、乗場の敷居の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 乗場のボタン、インジケータの確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 機器の塗装色の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 昇降路内レール、主索、おもりの確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 衝撃装置、インターホンの確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 耐震、水平震度の確認 |  |  | ○
16 |  | 地震感知器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
17 |  | 試運転 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
19 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-01
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０１ | スリーブ工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
4 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | スリーブの材質位置確認 ボイドスリーブ |  |  | ○ |  | ○
6 |  | スリーブの材質位置確認 鋼管スリーブ |  |  | ○ |  | ○
7 |  | スリーブの材質位置確認 つば付スリーブ |  |  | ○ |  | ○
8 |  | スリーブの材質位置確認 塩ビ管スリーブ |  |  | ○ |  | ○
9 |  | スリーブの材質位置確認 仮枠スリーブ |  |  | ○ |  | ○
10 |  | コンクリートの被り |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 支持状況 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 鉄筋補強の有無の確認（建築工事と取合い） |  |  |  |  | ○
13 |  | インサートの材質位置確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | インサートの他工事との色分け確認 |  |  | ○ |  | ○

## M-02
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０２ | 配管工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | 配管材の確認（規格等）及び接続工法 |  |  | ○ |  | ○
6 |  | 配管材のネジ切り状況 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 配管の支持方法及び間隔 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 配管の防食状況 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 貫通部の穴埋め |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
11 |  | 圧力試験 |  |  | ○ | ○ | ○
12 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 根切断面の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 埋め戻し、転圧方法 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 鉄筋の絶縁 |  |  | ○ |  | ○

## M-03
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０３ | 保温塗装工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 保温筒の材質及び施工箇所 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | 保温の仕上げ方法 |  |  | ○ |  | ○
6 |  | 保温板の材質及び施工箇所 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 塗装の種類及び回数 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
9 |  | 見本提出 |  |  |  | ○

## M-04
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０４ | ダクト工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | ダクトの材質及び施工箇所 亜鉛鉄板アングル工法 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | ダクトの材質及び施工箇所 亜鉛鉄板共板工法 |  |  | ○ |  | ○
6 |  | ダクトの材質及び施工箇所 亜鉛鉄板スライド工法 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | ダクトの材質及び施工箇所 塩ビダクト |  |  | ○ |  | ○
8 |  | ダクトの材質及び施工箇所 グラスウールダクト |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 換気用スパイラルダクトの材質及び施工箇所 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 換気用フレキシブルダクトの材質及び施工箇所 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 排煙ダクトの材質及び施工箇所 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | ダクトの支持方法及び間隔 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 貫通部の穴埋め |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
15 |  | 気密試験 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 風量試験 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
18 |  | 見本提出 |  |  |  | ○

## M-05
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０５ | 衛生機器工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の主要能力の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 機器の主要寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 機器の支持状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 機器の防震及び耐震、水平震度の確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 機器の塗装色の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 機器と配管接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 機器の試運転 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
16 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-06
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０６ | 空調機器工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の主要能力の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 機器の主要寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 機器の支持状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 機器の防震及び耐震、水平震度の確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 機器の塗装色の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 機器と配管接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 冷媒剤の確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 機器の試運転 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
17 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-07-1
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０７ | 浄化槽工事（１） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 位置出しの確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 主要能力の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 主要寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 山止工法 シートパイル Ｈ型鋼 レール鋼 |  |  | ○ |  | ○
10 | 44 | 根切範囲、残土処分、残土置場の確認 |  |  | ○ | ○ | ○
11 |  | 松矢板の確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | オープンカットの範囲 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 足場及び上り桟橋の仕様 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 落下防止、安全対策の方法 水替方法 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 地業工法、捨てコンの確認（厚さ） |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 鉄筋（規格証明、継手位置、補強箇所） |  |  | ○ |  | ○
17 |  | 型枠、スリーブの確認 |  |  | ○ |  | ○
18 |  | ＦＲＰ浄化槽の搬入据付確認 |  |  | ○ |  | ○
19 |  | コンクリート配合報告書 |  |  |  | ○

## M-07-2
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０７ | 浄化槽工事（２） |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
20 |  | コンクリート打設 |  |  | ○ |  | ○
21 |  | 開口寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
22 |  | 打設足場、安全対策 |  |  | ○ |  | ○
23 |  | 試体採取、破壊検査 |  |  | ○ | ○ | ○
24 |  | 型枠取外し、打設面の確認 |  |  | ○ |  | ○
25 |  | 水張試験（２４時間） |  |  | ○ | ○ | ○
26 |  | 埋め戻し 転圧方法 |  |  | ○ |  | ○
27 |  | 山止撤去 |  |  | ○ |  | ○
28 |  | 防水工法 |  |  | ○ |  | ○
29 |  | 左官 |  |  | ○ |  | ○
30 |  | 配管状況確認 |  |  | ○ |  | ○
31 |  | 電気工事確認 |  |  | ○ |  | ○
32 |  | 機器据付及び支持状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
33 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
34 |  | 試運転 |  |  | ○ | ○ | ○
35 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
36 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-08
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０８ | 機械基礎工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 44 | 根切、埋め戻し、残土処分の確認 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 砕石、捨てコン、配筋、コンクリート打設 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | 面木、型枠、スリーブ、型枠取外し |  |  | ○ |  | ○
6 |  | アンカー入れ（引き抜き） |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 出来型寸法 |  |  | ○ |  | ○

## M-09-1
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０９ | さく井設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 位置出しの確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 危険防止、安全対策の方法 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 既設井分布調査 |  |  | ○ | ○
9 |  | 地表電気深査 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 掘削状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 井心の確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電気検層 |  |  | ○ | ○ | ○
13 |  | 溶接 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 沈設 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | スクリーン位置 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 砂利詰め |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 地下水の誘導 |  |  | ○
18 |  | 揚水試験 |  |  | ○ | ○ | ○
19 |  | 水質試験 |  |  |  | ○

## M-09-2
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－０９ | さく井設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
20 |  | 地質標本 |  |  |  | ○
21 |  | 地質柱状図 |  |  |  | ○
22 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
23 |  | 試運転 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-10-1
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１０ | ボイラー設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の主要能力の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 機器の主要寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 機器の支持状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 機器の防震及び耐震、水平震度の確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 機器の塗装色の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 機器と配管接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | ブースターポンプ 感震器 薬液注入装置 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 排煙濃度計 煙導 煙突 保温ラッキング |  |  | ○ |  | ○
16 |  | オイルギャーポンプ 軟化装置 還水槽 |  |  | ○ |  | ○
17 |  | 貯湯槽 |  |  | ○ |  | ○
18 |  | 給水管 蒸気管 給湯管 オイル管 排水管 |  |  | ○ |  | ○
19 |  | 排気管 バルブ 減圧弁 スチームトラップ |  |  | ○ |  | ○

## M-10-2
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１０ | ボイラー設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
20 |  | 電磁弁 |  |  | ○ |  | ○
21 |  | 二方弁 |  |  | ○ |  | ○
22 |  | 安全弁 |  |  | ○ |  | ○
23 |  | 保温塗装仕様 |  |  | ○ |  | ○
24 |  | 圧力検査 |  |  | ○ | ○ | ○
25 |  | 試運転 |  |  | ○ | ○ | ○
26 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
27 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-11
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１１ | 床暖房設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の主要能力の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 機器の主要寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | パネルヒーター コントローラー |  |  | ○ |  | ○
11 |  | リレーＢＯＸ |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 機器の塗装色の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 機器と配管配線接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 機器の試運転 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
16 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-12
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１２ | 浴槽ろ過設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の主要能力の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 機器の主要寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 機器の支持状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 機器の防震及び耐震、水平震度の確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 機器の塗装色の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 機器と配管接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | ろ過ユニット 殺菌ユニット 補給水システム |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 吸込金具 吐出金具 バイブロユニット |  |  | ○ |  | ○
16 |  | エアーマット ウォーターカッター バルブ |  |  | ○ |  | ○
17 |  | 試運転 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
19 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-13
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１３ | 冷凍設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の主要能力の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 機器の主要寸法の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 機器の支持状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 機器の防震及び耐震、水平震度の確認 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 機器の塗装色の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 機器と配管接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 冷凍機ユニット 出力 始動方式 冷凍トン |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 冷却器ユニット 制御方式 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 冷媒剤の確認 |  |  | ○
17 |  | 試運転 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
19 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-14
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１４ | 自動制御設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 機器の支持及び設置状況 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 配管配線方法 電気計装機材 空気配管機材 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 制御方式 検出部 調節部 操作部 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 電動弁 空気弁 電磁弁 電動ダンパー |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 自動制御盤 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 中央監視盤 中央処理装置 補助記憶装置 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 外部記憶装置 表示装置 キーボード |  |  | ○ |  | ○
13 |  | グラフィックパネル 置台 伝送制御装置 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 電源装置 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 監視制御の機能 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
17 |  | 試験調整 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 場外立合検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## M-15
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１５ | 都市ガス設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 配管材継手の規格及び接続方法 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 配管材のネジ切り状況 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管の支持方法及び間隔 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 配管の防食防錆状況 絶縁ソケットの確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 貫通部の穴埋め |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
13 |  | 溶接部の非破壊検査 |  |  | ○ | ○ | ○
14 |  | 圧力試験 気密試験 着火試験 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 根切断面 埋設深さ 転圧方法 |  |  | ○ |  | ○

## M-16
空調・衛生設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｍ－１６ | 液化石油ガス設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 配管材継手の規格及び接続方法 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 配管材のネジ切り状況 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管の支持方法及び間隔 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 配管の防食防錆状況 絶縁ソケットの確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 貫通部の穴埋め |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
13 |  | 圧力試験 気密試験 着火試験 |  |  | ○ | ○ | ○
14 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 根切断面 埋設深さ 転圧方法 |  |  | ○ |  | ○

## E-01
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０１ | スリーブ工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
4 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | スリーブの材質位置確認 ボイドスリーブ |  |  | ○ |  | ○
6 |  | スリーブの材質位置確認 鋼管スリーブ |  |  | ○ |  | ○
7 |  | スリーブの材質位置確認 つば付きスリーブ |  |  | ○ |  | ○
8 |  | スリーブの材質位置確認 塩ビ管スリーブ |  |  | ○ |  | ○
9 |  | スリーブの材質位置確認 仮枠スリーブ |  |  | ○ |  | ○
10 |  | コンクリートの被り |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 鉄筋の絶縁 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 支持状況 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 鉄筋補強の有無の確認（建築工事と取り合い） |  |  |  |  | ○
14 |  | インサートの材質位置確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | インサートの他工事との色分け確認 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | スリーブの撤去 |  |  | ○ |  | ○

## E-02
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０２ | 配管配線工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | 金属管配線 材質 接続 養生 清掃 通線 |  |  | ○ |  | ○
6 |  | 合成樹脂管配線 材質 接続 養生 清掃 通線 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 可とう電線管配線 材質 接続 養生 清掃 通線 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | ライティングダクト配線 材質 接続 支持間隔 終端部 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 金属ダクト配線 材質 ダクト接続 ダクト内配線 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | フロアダクト配線 材質 ダクト接続 混触防止 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 金属線ぴ配線 材質 接続 支持間隔 配線 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 合成樹脂線ぴ配線 材質 接続 線ぴ内の配線 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | バスダクト配線 材質 支持間隔 ダクト接続 |  |  |  |  | ○
14 |  | ケーブル配線 材質 支持間隔 ジョイント 貫通部の処理 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 平形保護層配線 材質 固定 電線相互等の接続 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 架空配線 建柱 がいし 架線 支線支柱 |  |  | ○ |  | ○
17 |  | 地中配線 根切断面 ＨＨの仕様 管布設 |  |  | ○ |  | ○
18 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
19 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
20 |  | 埋戻転圧方法 |  |  | ○ |  | ○
21 |  | 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ | ○ | ○
22 |  | 絶縁耐力試験 |  |  | ○ | ○ | ○

## E-03
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０３ | 接地工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  | ○ | ○ | ○
4 |  | 第１種接地 材質 接地極埋設深さ 接地線 |  |  | ○ |  | ○
5 |  | 第２種接地 材質 接地極埋設深さ 接地線 |  |  | ○ |  | ○
6 |  | 特別第３種接地 材質 接地極埋設深さ 接地線 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 第３種接地 材質 接地極埋設深さ 接地線 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 照明器具の接地 仕様別の接地方法 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 接地線 材質 色 仕様 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 接地極埋設標の設置 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 接地抵抗値の測定 |  |  | ○ | ○ | ○
12 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-04
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０４ | 電灯設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 配線材料 照明器具仕様 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 電線が金属部分を貫通する箇所の保護物 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 機器の支持状況、振れ止めの確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 点灯試験 照度測定 |  |  | ○ | ○ | ○
12 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 外壁貫通部の防水処理 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
15 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## E-05
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０５ | 動力設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 配線材料 機器仕様 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 電線が金属部分を貫通する箇所の保護物 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 三相交流の相の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 外壁貫通部の防水処理 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
14 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## E-06
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０６ | 避雷設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 導線、支持管の仕様確認 配線状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 突針部の取付状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 接地極の埋設状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 鉄骨と導線との接続 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 接地極位置の表示の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 動力線、通信線、ガス管からの離隔距離 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 接地抵抗値の測定 |  |  | ○ | ○ | ○
13 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
14 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## E-07
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０７ | 受変電設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 基礎ボルトの位置及び取付け状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 配電盤の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 外壁貫通部の防水処理 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 接地極の埋設確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 枠組などの塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 構造試験 絶縁抵抗試験 耐電圧試験 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 継電器特性試験 総合動作試験 接地抵抗 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
19 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## E-08
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０８ | 自家発電設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 基礎ボルトの位置及び地業、配筋の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 外壁貫通部の防水処理 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 接地極の埋設確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 始動停止試験 充気充電試験 負荷試験 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 燃料消費率試験 振動試験 保安装置試験 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 継電器試験 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ | ○ | ○
19 |  | 排気背圧測定試験 圧力試験 |  |  | ○ | ○ | ○
20 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
21 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## E-09
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－０９ | 電気時計設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 親時計 電源装置 子時計の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | プログラムタイマ 電子式チャイム |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-10
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１０ | 拡声装置設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 増幅器 マイクロホン レコードプレーヤ |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | テープレコーダ コンパクトディスク |  |  | ○ |  | ○
13 |  | スピーカ |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-11
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１１ | 非常放送設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 増幅器 操作装置 マイクロホン |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 遠隔操作器 非常電話親機 非常電話子機 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | スピーカ |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
16 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-12
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１２ | 表示装置設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 表示盤 発信器 電源装置 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-13
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１３ | インターホン設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | インターホン通則による確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-14
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１４ | テレビ共同受信装置設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 機器収納箱 アンテナマスト |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 構造試験 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 機能試験 電界強度 出力レベル |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-15
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１５ | 火災報知装置設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 受信機 副受信機 発信機 感知器 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-16
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１６ | 自動閉鎖装置設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 連動制御器 自動閉鎖装置 感知器 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 機能試験 煙感知器動作試験 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 自動閉鎖装置動作試験 連動制御器動作試験 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-17
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１７ | 非常警報装置設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 認定証票の確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 非常ベル 表示灯 起動装置 操作装置 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
15 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-18
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１８ | ガス漏れ警報装置設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 受信機 副受信機 中継器 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 機器類の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 電線の機器への接続の確認 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | ガスの比重による検知器の設置位置 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 施工資格 |  |  |  | ○

## E-19
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－１９ | 構内交換設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 基礎ボルトの位置及び取付の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 交換機の設置状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 外壁貫通部の防水処理 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 電線の機器への接続確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 構造試験 基本機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 基本サービス機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 付加サービス機能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
19 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## E-20
電気設備工事品質管理体制表 |  |  | Ｅ－２０ | 中央監視制御設備工事 |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[5 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[5 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1 |  | 施工図 |  |  |  | ○
2 |  | 施工計画書 |  |  |  | ○
3 |  | 機器承認図 |  |  |  | ○
4 |  | 機器搬入計画書 |  |  |  | ○
5 | 27 | 材料搬入報告書 |  |  |  | ○
6 |  | 基準墨出の確認 |  |  | ○ |  | ○
7 |  | 機器の仕様確認 |  |  | ○ |  | ○
8 |  | 基礎ボルトの位置及び取付の確認 |  |  | ○ |  | ○
9 |  | 配管配線の確認 絶縁処理の確認 |  |  | ○ |  | ○
10 |  | 警報盤、表示操作盤、監視制御装置の確認 |  |  | ○ |  | ○
11 |  | 防火区画を貫通する箇所の処理 |  |  | ○ |  | ○
12 |  | 外壁貫通部の防水処理 |  |  | ○ |  | ○
13 |  | 電線の機器への接続確認 |  |  | ○ |  | ○
14 |  | 塗装状況の確認 |  |  | ○ |  | ○
15 |  | 構造試験 動作試験 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ | ○ | ○
16 |  | 耐電圧試験 性能試験 |  |  | ○ | ○ | ○
17 |  | 総合動作試験 |  |  | ○ | ○ | ○
18 |  | 施工資格 |  |  |  | ○
19 |  | 場外立会検査 |  |  | ○ | ○ | ○

## その他
その他工事品質管理体制表 |  |  | ○－○○ | 工事 |  |  |  | 工事名称：
№ | 工事監理マニュアル 番 号 | 品質管理業務内容細目 |  |  |  | 受注者の業務処理方法 |  |  | 監督職員の確認内容
[6 empty] | 立 会 | 報告書 | 記録写真 | 承 認 | 立 会 | 随時立会 | 報告書･写真 | 確 認
[6 empty] | 検 査 | 提 出 | 提 出 |  | 検 査 | 検 査 | で確認 | 終了日
1
2
3
4
5
6 |  |  |  |  | その他
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18