## 42
No.42
工 事 完 成 通 知 書 作成上の留意点
※ 様式については、伊勢崎市ホームページの契約検査課よりをダウンロード
して使用する。
※ 受注者が工事の履行完了の届け出をしようとするときは、工事完成通知を提出
する。尚、提出期限は契約履行期限を越えてはならない。
様式第１３号（第１９条関係）
令和 年 月 日
工 事 完 成 通 知 書
（宛先）伊勢崎市長
住所又は所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  | 代表者 職・氏名 |  | ㊞
次の工事は、令和 年 月 日完成しました。
工事名
工事場所
請負代金額 |  | 金 円
契約締結年月日 |  | 令和 年 月 日
摘 要
参考

## 43
No.43
工事記録写真撮影要領
作成上の留意点
※目的
工事記録写真は次の項目の記録として撮影されたものである。
（１）工事着手前の記録
（２）工事進歩状況の記録
（３）施工順序の確認及び隠蔽部分の記録
（４）使用材料の規格表示等の確認
（５）工事完了の証明
（６）品質管理の記録
（７）その他
上記写真の撮影に先立ち、撮影担当者を定め、写真の種別ごとに実施工程表に基づき、
撮影箇所・時期・方法・撮影頻度等の計画表を作成し、他の工事担当者の協力を求め
時期を失せぬよう充分注意する。
撮影方法
工事記録写真の撮影には、次の５項目に注意する。
（１）何を撮影するか
（２）だれが撮影するか
（３）どこで撮影するか
（４）何時撮影するか
（５）どのように撮影するか
できるだけ工事記録写真撮影の経験者が、使い慣れたカメラで撮影することが望ましい。
また記録写真であるから、それぞれの目的に応じて撮影した日・場所・箇所（その略図）・受注者名
立会者名等を書き入れた記名板や、寸法を表示する添え尺を移し込んでおく。
①記名板
小黒板（500*600程度）を使用し、工事件名・撮影年月日・撮影箇所名・図示説明・立会者名
等を記入したもの
※デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は下記内容を留意すること
①-1 小黒板情報電子化の電子的記入を適用するに当たっては現場説明書等に記載する
①-2 導入に必要な導入機器・ソフトウェア等は、受注者が下記①-3を満たすものから選定し調達する
①-3 調達する機器・ソフトウェア等については、営繕工事写真撮影容量 3.(3)撮影方法に示す項目の
電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有すること。
①-4 使用機器の例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」の関連情報サイト
が紹介されている（第3編 参考資料 資料1の1-1参照）ただし、この使用機器の事例からの選定に
限定するものではないとしている
②リボンロット
③箱尺
④テープ・折尺・ノギス・下げ振り等
写真の整理方法
撮影画像データは、速やかにカラー印刷し、点検整理する。
アルバムは、次の事項に注意の上、現場事務所に常備しておく。
（１）工事着工前の写真、工事進歩状況写真及び完成写真は、工事着工前から完成まで
経過が把握できるよう順序よく整理する。
（２）施工状況及び出来形写真は、アルバムにキープランを添付して、撮影箇所を明示し、説明を
要する写真には説明書を添付して施工順序に従い系統立てて整理する。
（３）材料検収写真、品質管理写真は一括して順序よく整理する。
※材料検収写真については、材料搬入報告書を整理の上、提出している場合は二重となるため
不要とする。
（４）参考写真は、それぞれの該当箇所に挿入し整理する。
（５）印刷時はA4版ｻｲｽﾞを標準とし、３枚の配置を原則とする。
（６）竣工時にCD-Rにてデータを整理したものも提出すること。
なお、提出に際しては原則として撮影時オリジナルの有効画素数を推奨とするが、
黒板の文字（撮影対象物）が確認できる画素数であれば圧縮しても問題ない。
（最低200万画素以上とする。）
その他撮影対象、枚数等は次ﾍﾟｰｼﾞからの「工事記録写真撮影要領」による。
工事記録写真撮影要領
第１節 出来形写真
1.1 | 工事着工前の写真
１．工事着工前に工事現場全体の状況が判別できる写真を作る。工事現場が広範囲に及ぶ場合
はつなぎ写真とする。
２．工事完成までの関連づけの為、施工状況写真と同一位置から写真を撮影することが望ましい。
1.2 | 工事進歩状況写真
１．工事の進歩状況を全体的に写すもので各々の施工段階ごとに、その都度写すことを原則とする。
２．進歩状況は少なくとも月１回以上写すこととし、２．２．１の工事着手前を同一位置より撮影する。
３．工事標識・安全施設・防護設備・交通処理状況も判るような部分も撮影すること。
1.3 | 施工状況及び出来形写真
１．明示困難な部分について、各種検査の検査者に立証できる撮影すること。
２．施工状況写真は、山止め工法、くい打工法、鉄骨建て方等の施工状況及び工法を撮影する。
３．出来形写真は、床堀りの深さ、地業の厚さ、基礎杭、基礎、擁壁等埋設されるもの、鉄筋配筋、
電気・機械設備の配管等コンクリート打コンクリート打設により埋め込まれるもの、及び
電気・機械設備の配管等で天井・壁仕上により見え隠れ部分で節毎の完了時を撮影する。
４．出来形写真の撮影は、測定尺（折尺・箱尺・帯尺・ポール）等により被写体の形状・寸法が
明確にわかる写真とする。
５．斜め位置よりの撮影は、正確な寸法が得られないことがあるので避けること。
６．測定尺の目盛りが、はっきりと読み取れるよう絞り、シャッター速度、カメラのつぶれを
起こさないようにする。
1.4 | 材料写真の検収
工事に使用する材料のうち、使用後は形状・寸法の確認が出来ないものについては搬入時
にする。（杭・PC桁・プレキャスト板・コンクリートブロック等）
第２節 品質管理写真
2.1 | 品質管理写真
設計図書に定められた性能基準及び施工段階での品質を保証するような部分は、撮影し記録に
残しておくこと。
記録写真は、場外検査試験時、現場施工段階時があり、あらかじめ計画を立て関係者と協議して
おくこと。
2.2 | その他
１．図面と現場が不一致であることを発見したとき、実測結果と共に資料として相違の確認できる
写真であること。
２．工事施工中に工事現場で災害・事故等が発生した場合は、大小にかかわらず撮影する。
この写真が後日に原因究明・損害負担区分の判定等重要な資料となる。
第３節 写真撮影対象及び枚数の標準
下記に示す内容は標準的なもので、現場の状況・工事規模・難易などによりあらかじめ関係者と
協議して、項目、内容、枚数等を決めておく。
3.1 | 建築工事
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
工事着工前の写真 |  | 工事着工前の敷地全景 | 敷地の状況（高低差・立木・障害物）を示すもの | 撮影箇所を変え５枚程度
工事進歩状況 |  | 工事の進歩状況を示す全体 | 建物を含む現場仮設建物、足場、荷揚設備、安全管理等を示すもの | 工事着工前の位置より５枚程度 月１回程度
施 工 状 況 及 び 出 来 形 測 定 写 真 | 仮設工事 | 整地整理 仮設道路 ベンチマーク | 伐開除根の状況 仕上げ圧、幅を示す 設置箇所を写す | ２～５毎程度 ４０ｍ毎に２枚 ヶ所毎に１枚
| 土工事及び地業工事 | 根切りの状況 | 根切りの深さ・巾を示す | 総堀４枚以上 布堀４０ｍ毎に１枚、 壺堀種別毎に１枚
|  | 山止め工法 | 矢板・土羽打ち等種別に区分して示す | 種別・箇所毎に1枚
|  | 排水設備 | 排水溝・集水枡・ﾎﾟﾝﾌﾟ等 | 箇所毎に１枚
|  | 残土処分 （場所指定の場合） | 処分位置及び堆積方法を写す | 堆積前・堆積後各１枚
|  | 割ぐり砂利地業 | 各地業の張り立て厚さ・巾を示す | 各種毎に１枚
|  | くい打工法 | くい打機械を入れて撮影する | 機種毎に１枚
|  | くい打継手工法 | 主として溶接の状況 | 種別毎に1枚
|  | ヤットコ | ヤットコを使用したくい打込みの状況を示す | 種別毎に1枚
|  | 打込み完了のくい | 根切底との関係を示す | 種別毎に1枚
|  | くい頭の処理 | くい頭の処理状況を示す | 種別毎に1枚
|  | くい芯の精度 | くい芯の精度の測定状況を示す | 各列毎に１枚 又は種別毎に１枚
| 鉄筋工事 | 鉄筋の組立て | 鉄筋の組立ての状況及びスペーサーを示す | コンクリート打設回毎に２～５枚
|  |  | 基礎・柱・梁・床版・壁・庇・階段 | 各種別毎に１枚 ただし１種別が１０ヶ所 以上の場合は１０％
|  |  | 開口郡補強、柱梁定着部分、くい頭と基礎底版との定着部分 | コンクリート打設回毎に２枚
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
施 工 状 況 及 び 出 来 形 測 定 写 真 | コンクリート 工事 | 型枠の組立 | 組立て状況及び断熱材の貼付け状況 | コンクリート打設回毎に２～５枚
|  | 基礎の出来形 | 主要寸法及びGLよりの深さを示す | 各種別毎に１枚
|  | 土間コンクリートの養生 | 寒中コンクリート養生の状況 | 棟毎に１枚
| 鉄骨工事 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄのねじ山保護の状況を示す | 各種別毎に１枚
|  | 柱底均し仕上 | 均し仕上の状況を示す | 棟毎に３枚
|  | 鉄骨建て方 | 建て方の機械を入れて撮影する | 各節毎に３枚
|  | 効力ﾎﾞﾙﾄ検査 | 締め付け検査の状況を示す | 各節毎に３枚
|  | 現場溶接工法 | 溶接機をいれて撮影する | 棟毎に３枚
|  | コンクリートに埋め込まれる鉄骨 | 鉄骨及び鉄筋の組立て状況を示す | SRCの場合 各節毎に３枚
| 組積工事 | コンクリートブロック 積工法 | 鉄筋の溶接及び定着状況を示す ﾓﾙﾀﾙの充填の状況を示す | 200㎡毎に１枚 200㎡毎に１枚
|  | 壁まぐさ | 主要部分の型枠・鉄筋の状況を示す | 各階2枚
|  | プレキャスト コンクリート | 取り付け状況を示す | 各階毎に２～５枚
|  | ALC版 | 取り付け状況を示す | 各階毎に２～５枚
|  | 防水押さえレンガ積 | 積み立ての状況を示す | ５０ｍに1枚
|  | 耐火レンガ積 | 積み立ての状況を示す | 種別毎に２枚
| 防水工事 | 防水層の下地 | 下地の状況を示す | 屋外防水 500㎡に1枚 屋内防水 各階毎に１枚
|  | 防水層の継手 | 継手及び重ね長さを示す | 屋外防水 500㎡に1枚 屋内防水 各階毎に１枚
|  | 防水層の立ち上り | 増し張り、ｺｰｷﾝｸﾞ状況 | 屋外防水 50㎡に1枚 屋内防水 各階毎に１枚
|  | 結合材の塗布 | 塗布の状況を示す | 屋外防水 各層毎に1枚 屋内防水 各階各層毎に１枚
| 石工事 | 取付金物 | 鉄筋・緊結線及び引き金物を示す | 種別毎に１枚
|  | ﾓﾙﾀﾙ充填 | 目地の養生と、つぎとろの状況を示す | 種別毎に１枚
|  | 石材加工 | 石材の厚さを示す | 種別毎に１枚
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
施 工 状 況 及 び 出 来 形 測 定 写 真 | タイル工事 | 下地ﾓﾙﾀﾙ | 下地ﾓﾙﾀﾙ塗りの状況を示す | 各種別毎に１枚
|  | タイル張り | タイル張り状況を示す | 各種別毎に１枚
| 木工事 | 床組 | 継手・仕口及び組立ての状況を示す | 各階毎に１枚
|  | 間仕切 | 仕口・ﾎﾞﾙﾄ締め・組立ての状況を示す | 200㎡毎に１枚
|  | 窓出入口 | 取付状況を示す | 各種別毎に２～５枚
| 屋根工事 | ふきかた | つり子の状況を示す | 500㎡に１枚
| 金属工事 | 壁下地 | 下地の状況を示す 出入口補強 | 200㎡毎に１枚 各毎に２枚
|  | 天井下地 | 下地の状況を示す 開口部補強 | 200㎡毎に１枚 30箇所に１枚
| 左官工事 | 亀裂防止の処置 | 平ガラス張り 下地の状況を示す | 種別毎に200㎡に１枚
|  | 床・壁・天井 | 工程等を示す | 各階毎に３～５枚
|  | 塗とろ詰 | 窓・出入口廻りのとろ詰 | 各階、鋼製・木製別に２枚
| 建具工事 | 木製建具 | フラッシュ扉の骨組を示す | １枚
| 塗装工事 | 塗装部 | 下塗り、中塗り、上塗り等の工程状況 | 種別毎500㎡に１枚
| 吹付工事 | 吹付仕上 | 吹付の状況を示す | 種別毎500㎡に１枚
| 内装工事 | 材種 | 施工中 | 材種毎に１枚
雑工事
| PC工法に よる工事 | PC板の組立 | 組立ての機械を入れて撮影する | 各階毎に３枚
|  | 溶接接合 | 溶接接合の状況を示す | 各階毎に３枚
材料検収写真 |  | 不可視部分に使用する材料（鉄筋・くい等） | 規格・製造業者・商標等を入れて撮影する | 主要材料毎に１枚
参考写真 |  | 図面と現地とが 不一致の工事 | 設計変更又は現場処理により図面と現地が不一致の場合、証明資料として
|  | 災害 | 災害が生じた場合、その資料とするため
竣工写真 |  | 建物の全景 | 着工前の写真と同位置 | 設計図に特記
|  | 室内 | 建物内部主要部分 | 設計図に特記
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
品質管理写真 |  | 試験くい打 | 貫入状況を示すもの | 箇所毎に１枚
|  | 地耐力試験 | 試験状況を示すもの | 箇所毎に２枚
|  | くい載荷試験 | 試験状況を示すもの | 箇所毎に２枚
|  | スランプ試験 | 試験状況を示すもの | 打設回毎に１枚
|  | 生コン工場 | JIS工場 | 工事毎に１枚
|  | PC板製作工場 | PC板製作状況を示すもの | 工事毎に３～５枚
|  | 遮音性能試験 | 試験状況を示すもの | 記録がわかる枚数
|  | 振動試験 | 試験状況を示すもの | 記録がわかる枚数
|  | タイル剥離試験 | 試験状況を示すもの | 記録がわかる枚数
|  | 場外検査及び試験 |  | 監督職員の指示による
|  | その他 |  | 監督職員の指示による
3.2 | 土工事
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
工事着工前の写真 |  | 工事着工前の 敷地全景 | 敷地の状況（高低差・立木・障害物）を示すもの | 撮影箇所を変える。または道路等の場合は起点から終点に向かって順に撮る。２～５枚
ポール等を立て工事位置（範囲又は道路の中心線方向）を示す
工事進歩状況 |  | 工事の進歩状況を示す全景 | 安全施設・仮設物等を含めた工事現場を示すもの | 工事着工前の位置より５枚程度 月１回程度
施 工 状 況 及 び 出 来 形 測 定 写 真 | 仮設工事 （特記仕様書等で指定したものに限る） | 伐開除根 工事用道路 仮設物（山止等） | 伐開除根の状況を示す 仕上厚・幅を示す 仮設物を示す | ２～５枚 40毎に１枚 箇所毎に２～５枚
| 土工 | 切土・盛土 | 法面・整形・法ごしらえの状況 | 40ｍ毎または 面積1000㎡毎に１枚
|  | 路床入換え | 掘削完了時、入換え後 | 40ｍ毎または 面積1000㎡毎に２枚
|  | 残土処分 （場所指定の場合） | 処分位置及び堆積方法を写す | 拾土前・拾土後各１枚
| 砕石基礎 |  | 仕上厚・幅を示す | 40ｍ毎または 面積1000㎡毎に１枚
| 基礎ぐい | くい打工法 | くいの打込状況 | 材種毎に１枚
|  | くい打継手工法 | 主として溶接の状況 | 種別毎に1枚
|  | ヤットコ | ヤットコを使用したくい打込みの状況を示す | 種別毎に1枚
|  | 打込み完了のくい | 根切底との関係を示す | 種別毎に1枚
|  | くい頭の処理 | くい頭の処理状況を示す | 種別毎に1枚
|  | くい芯の精度 | くい芯の精度の測定状況を示す | 各列毎に１枚 又は種別毎に１枚
| 石積（張） ブロック積（張） |  | 厚さ（底部・天端）・法・長さを示す | 40ｍ毎に１枚
| コンクリート基礎 |  | 幅・高さを示す | 40ｍ毎に１枚
| コンクリート控壁 | コンクリート | 底部・幅・厚さ・高さ・天端幅（控壁幅）を示す | 40ｍ毎に３枚
|  | 鉄筋の組立て | 底板・前壁（控壁）の配筋状況 | １ブロック毎に２～３枚
| ボックス カルバート類 | コンクリート | 幅・厚さ・高さを示す | １ブロック毎に１枚
|  | 鉄筋の組立て | 底板・側壁・丁版の配筋状況 | １ブロック毎に３枚
|  | 継手 | 止水板等の取付状況 | ３ブロック毎に１枚
| 管きょ類 | コンクリート | 幅・厚さを示す | 40ｍ毎に１枚
|  | 施工状況 |  | 各系統毎に２枚
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
施工状況及び出来形測定写真 | 塗装工 | 路床 | 仕上げ状況を示す | 40ｍ毎に１枚
|  | 下層路盤 | 厚さを示す | 40ｍ毎に１枚
|  | 上層路盤 （粒度調整等） | 厚さを示す | 40ｍ毎に１枚
|  | 表層、基礎 （コンクリート版含む） | 施工状況を示す | ４枚程度
材料検収写真 |  | 不可視部分に使用する材料（鉄筋・くい等） | 規格・製造業者・商標等を入れて撮影する | 主要材料毎に１枚
品質管理写真 |  | 試験くい打 | 貫入状況を示すもの | 箇所毎に１枚
|  | 路床締固め度試験 | 試験状況を示すもの | 工事毎に１枚
|  | 下層路盤 締固め度試験 | 試験状況を示すもの | 工事毎に１枚
|  | 上層路盤 締固め度試験 | 試験状況を示すもの | 工事毎に１枚
|  | その他 |  | 監督職員の指示による
その他 |  | 図面と現地とが 不一致の工事 | 設計変更又は現場処理により図面と現地が不一致の場合、証明資料として
|  | 災害 | 災害が生じた場合、その資料とするため
3.3 | 機械設備工事
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
施工状況及び出来形測定写真 | 配管工事 | スリーブ・インサート 及び箱入れ | コンクリート打設前で補強筋等の状況を示す | 各階毎に３～５枚
|  | 隠蔽される配管 | コンクリート埋め込み部分及び 天井裏の配管状況を示す | 各階・種別毎に 500㎡毎に３～５枚 ただし便所配管は配管完了 時に各階すべて
|  | 試験 | 配管の水圧・空気圧等の試験状況を示す （各種試験機の計器）
| ダクト工事 | スリーブ・インサート 及び箱入れ | コンクリート打設前で補強筋等の状況を示す | 各階毎に３～５枚
|  | 内貼り | 消音材等の内貼り施工状況を示す | １０ヶ所毎に１枚
| 地中埋設物 | 埋設配管 | 防食処理・埋設深さ・配管位置を示す | 各系統毎約30ｍ毎に１枚
|  | 枡類 | 掘削・地業・コンクリートの寸法が判明するよう撮影する | １０ヶ所毎に１枚 （堀方・地業・コンクリート）
|  | 既設管（枡）へ接続 | 既設管よりの分岐の状況を示す 既設枡置への接合の状況を示す | 各系統毎に１枚
| 廃水処理施設（一般汚水・実験廃液を含む） | 外観（埋め戻し前） | 根切・地業・コンクリートの寸法が判明するよう撮影する | 種別毎３枚 （掘方・地業・コンクリート）
|  | 内部装置 （特に不可視部分） | 内部装置の施工状況を示す | ５枚程度
| 地下貯油層 | 油層 | 消防署の立会検査状況を示す 根切・地業・コンクリートの寸法が判明するよう撮影する | 検査の都度３枚 種別毎３枚
| 被覆工事 | 施工状況 | 配管・ダクト・機器の各工事の施工状況を示す | 各階毎に３～５枚
| 基礎工事 | ボイラー等の機器基礎の施工状況 | 根切・地業・コンクリートの寸法が判明するよう撮影する | 種別毎３～５枚 （掘方・地業・コンクリート）
| さく井工事 | 施工状況 | 指定地盤面を示す（施工前） | １箇所に１枚
|  |  | 井側管の接合箇所 | １箇所に１枚
|  |  | 井側管の垂直設置状況 | １箇所に１枚
|  |  | 小砂利充填状況 | １箇所に１枚
| 電気工事 |  | ３．４電気工事による
材料検収写真 |  | 不可視部分に使用する材料（鉄筋・くい等） | 規格・製造業者・商標等を入れて撮影する（保温材料は開棚等） | 主要材料毎に１枚
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
品質管理写真 |  | 試験 | 配管の水圧・空気圧等の試験状況を示す （各種試験機の計器） | 係員の指示による
|  | コンクリートの スランプ試験 |  | 打設回毎に１枚
その他 |  | 特殊設計 | 特定材料等に類するものの施工状況 | ３枚程度
|  | 工事検査 |  | 係員の指示による
外構整備工事 | 排水工事 | １．管敷設記録 | 基礎及び砂堀戻し等の状況 | 60㎡につき１箇所
|  | ２．枡設置記録 | 基礎及び立上り形状状況 | 60㎡につき１箇所
| 植栽工事 | １．主要機の根回し状況 |  | 主要箇所
２.根穴掘削状況
３．客土、施肥の状況
3.4 | 電気設備工事
項目 |  | 撮影対象 | 撮影方法及び注意 | 撮影枚数
施工状況及び出来形測定写真 | 配管工事 | 隠蔽埋込配管 | コンクリート埋め込み部分及び天井裏の隠蔽配管状況 | 各階500㎡毎に１枚
|  |  | 配管位置BOX及びﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの状況を示す | 各階500㎡毎に１枚
|  |  | ｲﾝｻｰﾄ等の取付状況 | 各階500㎡毎に１枚
|  |  | 配管支持材の取付状況 | 各階500㎡毎に１枚
|  |  | 壁等の貫通箇所の 補強・補修状況 | 各階500㎡毎に１枚
|  |  | 位置BOX内の電線接続状況 | 各階500㎡毎に１枚
|  |  | プルBOX内の電線接続状況 | 各階500㎡毎に１枚
|  | 配管の耐火処理 | 防火区画を貫通する配管の耐火処理状況 | 該当箇所毎に１枚
|  |  | 非常照明配管の耐火処理状況 | 該当箇所毎に１枚
|  | メタルラス張等と 金属配管と絶縁 | メタルラス張・金属張等と金属配管、ボックス等との絶縁の状況を示す | 該当箇所10ヶ所当り１枚
|  | 特殊場所の配管 | ガス・蒸気・粉塵危険場所の防爆処理状況 | 該当箇所10ヶ所当り１枚
|  |  | 湿気の多い場所の防湿・防滴処理状況 | 該当箇所10ヶ所当り１枚
|  |  | 腐食性ガス等のある場所の耐食処理状況 | 該当箇所10ヶ所当り１枚
|  | プルボックス・照明器具・実験盤・分電盤・端子盤・制御盤等の取付 | 埋め込み・隠蔽・露出部分のﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、配管の状況 | 各階５枚
|  |  | 埋め込み形わくの取付・補強・補修状況 | 各階３枚
| 器具工事 | 照明器具等の支持 | 躯体からの照明器具等の支持 | 各階500㎡毎に１枚
|  |  | 埋め込み補強の状況 | 各階500㎡毎に１枚
| 接地工事 | 第１・２・３種及び特別第３種接地 | 接地極の寸法、埋設状況及び極板と導線の接続の状況を示す | 箇所毎に１枚
|  |  | 接地線の布設状況を示す | 箇所毎に１枚
| 架空配線工事 | 電柱・支線・支柱の根入れ、根かせの取付 | 根入れ及び埋設状況を示す | ５箇所に１枚
積 木
ポール等で
管径を表示する
クサビ
注）砂埋め戻しのかぶり厚も写すこと
ポール等
折尺等
折尺等
リボンロット等を写し込む

## 44
No.44
発生材処理報告書作成上の留意点
※建設発生土、建設副産物、建設廃棄物の処理に当たっては、「建設副産物
適正処理推進要綱」を遵守して行うものとし、発生材処理報告書を作成し提出
する。
報告書の添付書類
①処分状況写真
注意）産業廃棄物マニュフェスト伝票または電子マニュフェストによる受渡確認票は、完成検査の対象項目とするが、写しの提出は不要とする。各検査時においては Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票の原本を整理して用意すること。
発生材処理報告書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
工事名称：
上記工事について下記の通り処理したので別紙資料をそえて報告します。
| 発生材の種類 |  | 発生量 | 搬出先の種類及び処理方法 |  | 搬出先名称及び住所 (処分受託者) |  |  | 最終処分場所

## 45
No.45
鍵一覧表作成上の留意点
※別紙［鍵一覧表］を添付する
●鍵箱にはキープラン及び［鍵一覧表］を透明ケースに入れて納める。
鍵 引 渡 書
[5 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記工事の鍵を別紙一覧のとおり引渡します。
記
| 工事名称 |  |  |  | 工事
鍵一覧表
階数 |  | 室名 | 鍵Ｎｏ． |  | 個数 |  | 備考

## 46
No.46
備品目録書 作成上の留意点
※別紙［備品一覧表］を添付する
備品目録書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
下記工事の備品を別紙一覧のとおり引渡します。
記
| 工事名称 |  |  |  | 工事
備品目録一覧表
番号 |  | 納入品名 | 数量 |  | 備考

## 47
No.47
官公署・事業会社の許可書 作成上の留意点
※別紙［官公署・事業会社の許可書類の一覧表］を添付する
※許可書類の鑑の写しを添付する。
●原本は、原則として書籍用ダンボール箱に納めて提出する。（小口に書類項目を記入する）
尚、許可書が少量の場合は、バインダー等を利用して提出しても良いこととする。
官公署・事業会社の許可書
[6 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記工事の官公署・事業会社の許可書類は別紙一覧のとおりです。
記
| 工事名称 |  |  |  |  | 工事
官公署・事業会社の許可書類の一覧表
番号 |  | 書類名 | 許認可先名 |  | 許認年月日 | 許認可番号 |  | 副本等の有無

## 48
No.48
検査試験成績書 作成上の留意点
※別紙［検査試験成績の一覧表］を添付する。
※各工事別に設計図書で定められた性能を証明するデータを提出する。
検査試験成績書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
下記工事の検査試験成績書は、別紙一覧のとおりです。
記
| 工事名称 |  |  |  | 工事

## 48-1
No.48-1
検査試験成績一覧表
（建築・電気・設備等の区分も記入） |  |  | 工事
番号 | 工種名 |  | 検査試験項目 | 備考

## 49
No.49
建物・設備維持管理注意事項作成上の留意点
※書類名称（表題）は、一括発注の場合は”建物・設備維持管理注意事項”とする。
分離発注の場合の建築工事は、「建物維持管理注意事項」
電気設備工事は、「電気設備維持管理注意事項」
空調・衛生設備工事は、「機械設備維持管理注意事項」
※その他工事は、これらにならう。
※維持管理注意事項内容は、別紙ファイリングとする。
●まとめ方
・建物概要（次ページ雛形あり）
・建物一般の注意事項（雛形なし、各施工者の会社が発行している説明書
及び本工事における特別な事項を添付する）
・各機器の取扱説明書（機器承認図を別冊ﾌｧｲﾙで添付する）
建物・設備維持管理注意事項
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
下記工事の完成引渡後は、別冊建物・設備維持管理注意事項を熟読の上管理してください。
記
| 工事名称 |  |  | 工事

## 50
No.50
建物概要
建物名称
発注者
建築場所
地域・地区指定
設計・監理
受注者
建築
電気
空調
衛生
工期
建物概要
面積 |  | 敷地面積 | ㎡
|  | 建築面積 | ㎡ | （建ぺい率 ％）
|  | 延床面積 | ㎡ | （容積率 ％）
構造規模 |  | 構造種別
構造形式
階数
地業
高さ |  | 軒高 | ｍ
|  | 最高の高さ | ｍ
仕上 |  | 主な外装
設備 |  | 電気
空調
衛生

## 51
No.51
出荷証明書
出 荷 証 明 書
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
下記工事の出荷証明書は別紙一覧のとおりです。
記
| 工事名称 |  |  |  |  | 工事

## 51-1
No.51-1
出荷証明書一覧表
番 号 | 出荷証明書の名称 | 部 数 | 出荷証明書作成業者

## 52
No.52
保証書作成上の留意点
※別紙｢保証書一覧表｣を添付する。
※責任施工業者の保証書を添付する。
※保証期間は、設計図書特記仕様書による。
※保証の開始日は完成引渡日からとする。
※保証の開始日は部分使用があっても完成引渡日からとする。
保 証 書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
下記工事の責任施工の保証内容は、別紙一覧のとおりです。
記
| 工事名称 |  |  |  | 工事

## 52-1
No.52-1
責任施工の保証内容一覧表
施工場所 | 工 種 | 工事業者名 住 所 | 担当者名 電話番号 | 保証期間

## 53
No.53
各種検査記録書作成上の留意点
● 受注者は、各種の完成検査の受験後3日以内に、書式に従って
検査記録を作成し、提出する。
● 各種検査記録書の番号毎の指摘事項の部位を明確に出来るよう
略平面図等を添付する。
● 手直し完了予定日迄記入する。
● 手直し完了報告書を提出し、監督職員の確認立会日を協議する。
● 手直し完了の確認は、監督職員（社内検査は検査者）が行い捺印を行う。
● 指摘事項なしの場合は、付記事項欄へ｢指摘事項なし｣と明記の上、
『別紙記録書に・・・・・・完了致します。』を削除して提出する。
各 種 検 査 記 録 書
（完成・出来形・下・社内・その他）
工事名称
検査名称
| 検査年月日 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
検査者
立合者
付記事項
別紙記録書に指摘された事項については、定められた期日迄に責任を持って手直しを
完了致します。
| 令和 | 年 | 月 | 日
現場代理人

## 53部分使用同意
令和 年 月 日
（宛先）伊勢崎市長
( 部 課)
住所
| 受注者 | 商号又は名称
|  | 代表者 氏 名 | ㊞
工事に伴う部分使用について
標記の件について、建設工事請負約款第３４条の規定に基づき、当該工事に係る下記の部分使用について同意いたします。
記
１．工事名称
２．工事場所
３．契 約 日 令和 年 月 日
４．契約工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
５．請負代金額 円
６．使用部分
※別紙図面参照

## 54
No.54
各種検査指摘事項完了報告書
番号 | 指 摘 事 項 | 手直し工事 |  | 手直し確認
|  | 予定 | 完了 | 受注者 | 監督員 （社内検査時はその検査者）

## 55
No.55
消防署検査記録書
● 受注者は、各種の完成検査の受験後3日以内に、書式に従って
検査記録を作成し、提出する。
● 完成検査記録書の番号毎の指摘事項の部位を明確に出来るよう
略平面図等を添付する。
● 手直し完了予定日迄記入する。
● 手直し完了報告書を提出し、監督職員の確認立会日を協議する。
● 手直し完了の確認は、監督職員が行い捺印を行う。
● 消防署の検査記録書は所定の書式にしたがって作成する。
● ｢消防署完成検査指摘事項完了報告書｣は、
検査記録書と共に監督職員へ提出する。
● 指摘事項なしの場合は、｢指摘事項なし｣と明記の上、提出する。
消防署検査記録書
工事名称
| 検査年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
検査者
検査立合者
検 査 結 果
番号 | [6 empty] | 手直し工事 |  | 手直し確認
[7 empty] | 予定 | 完了 | 受注者 | 監督職員

## 56
No.56
消防署検査指摘事項完了報告書
消防署検査指摘事項完了報告書
工事名称
| 検査年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
| 指摘事項 | 番号 |  | 指摘事項
| 手直し完了日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
手直し前
写真
手直し後
写真

## 57
No.57
建築指導課検査記録書
● 受注者は、各種の完了検査の受験後3日以内に、書式に従って
検査記録を作成し、提出する。
● 完了検査記録書の番号毎の指摘事項の部位を明確に出来るよう
略平面図等を添付する。
● 手直し完了予定日迄記入する。
● 手直し完了報告書を提出し、監督職員の確認立会日を協議する。
● 手直し完了の確認は、監督職員が行い捺印を行う。
● 建築指導課の検査記録書は所定の書式にしたがって作成する。
● ｢建築指導課検査指摘事項完了報告書」は、
検査記録書と共に監督職員へ提出する。
● 指摘事項なしの場合は、｢指摘事項なし｣と明記の上、提出する。
建築指導課検査記録書
工事名称
| 検査年月日 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
検査者
検査立合者
検 査 結 果
番号 |  | 指 摘 事 項 | [5 empty] | 手直し工事 |  | 手直し確認
[8 empty] | 予定 | 完了 | 受注者 | 監督職員

## 58
No.58
建築指導課検査指摘事項完了報告書
建築指導課検査指摘事項完了報告書
工事名称
| 検査年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
| 指摘事項 | 番号 |  | 指摘事項
| 手直し完了日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
手直し前
写真
手直し後
写真

## 59
No.59
様式第５８号（第４２条関係）
検 査 結 果 通 知 書
令和 年 月 日
受注者
様
|  |  | 伊勢崎市長 |  | 印
次のとおり検査の結果を通知します。
記
契 約 番 号 |  |  | 検 査 回 次
工 事 名
工 事 場 所
完 成 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
検 査 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
検 査 結 果 |  |  |  | 評 点
備
考
参考

## 60
No.60
完成引渡書
●受注者は検査に合格し、引渡しを行う時には完成引渡書を提出する。
※ 様式については、伊勢崎市ホームページの契約検査課よりダウンロード
して使用する。
様式第１５号（第１９条関係）
完 成 引 渡 書
令和 年 月 日
（宛先）伊勢崎市長
住所又は所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
代表者 職・氏名 ㊞
次の工事は、完成したので引き渡します。
工事名
工事場所
| 請負代金額 |  | 金 | 円
| 工期 |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
| 工事完成年月日 |  | 令和 年 月 日
| 引渡年月日 |  | 令和 年 月 日
参考

## 61
No.61
竣工図作成上の留意点
※作成
・竣工図は設計図（原図）を修正して作成する。
・大幅な変更が生じ、設計図修正が不可能な場合は、新規作成とする。
・表現方法は、設計図にならって作成する。
※記入事項
・記入漏れの無いことを確認する。
・埋設配管等隠蔽されてしまう工事は、位置、寸法、深さを正しく記入する。
・指定製造会社及び施工会社リスト欄には使用した資材、業者名を
で囲む
※製本
・提出部数及び製本のｻｲｽﾞは設計図特記仕様書の記載の通り。
・製本の背及び表紙は雛形による。
※提出
・提出は、工事完成引渡し後１カ月以内とする。
完成写真作成上の留意点
※提出
・提出部数は契約協議書記載の通り。
・提出日は、工事写真については工事完成の日までに、完成写真については、
完成後１カ月以内に提出する。
機器完成図の留意点
※作成
・各工事別にファイリングする。
・機器の性能試験表を添付する。
※提出
・部数は監督職員の指示による。
・提出日は、完成引渡し日とする。
竣工図製本の表紙及び背の雛形
令
| 和 |  |  | 令和○○年度
| ○ |  |  | 工事名称
○
| 年 |  |  |  | 竣工図
度
○
| ○ |  |  | 工期 | 着工日 令和 年 月 日
| ○ |  |  |  | 完成日 令和 年 月 日
○
○
工
事
| 設 | 監 | 施
| 計 | 理 | 工
| ○ | 伊 | ○
| ○ | 勢 | ○
| ○ | 崎 | ○
| ○ | 市 | ○
| ○ | 建 | ○ | 設 計 ○○○○○○○○○○
| ○ | 設 | ○ | 監 理 伊勢崎市建設部建築課
| ○ | 部 | ○ | 施 工 ○○○○○○○○○○
| ○ | 建 | ○
| ○ | 築 | ○
| ○ | 課 | ○
しかく

## 62
No.62
契約不適合責任期間における１（２）年点検
工事名称 |  |  |  | 工事
点検実施者
伊勢崎市 | 主管課 | 竣工日 | 令和 年 月 日
| 建築課 | 点検日 | 令和 年 月 日
設計者 |  | 提出日 | 令和 年 月 日
施工者 |  | 確認日 | 令和 年 月 日
指摘事項 |  |  | 処置
No. | 階、室、部位 | 内容 | 方針 | 予定日 | 完了日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 末尾
伊勢崎市建築課工事監理マニュアル
Ver.２０２６
令和8年9月 伊勢崎市建築課工事監理マニュアルＶｅｒ．2026作成
編集 伊勢崎市建設部建築課
参考図書
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 工事監理指針