## 17
No.17
工事現場状況等報告書 作成上の留意点
●7,000万円以上工事の場合、
月工事締切後３日以内に次の書類等を添付したものを提出する。
・施工体系図（No.10-4）
・工事記録簿（No.17-1）
・各種掲示状況の写真
・現場の状況写真
・月工事工程報告（No.21) または、全体工事詳細工程表(No.9)
注）全体工事詳細工程表を用いて報告する場合は、以下の点に注意する。
・実施出来高の「曲線」及び「○○％」を予定出来高と安易に比較できる様に記入する。
･作成日は、その月毎になるので当初の作成日と異なる点に注意する。
様式第４号（第３条関係）
工事現場状況等報告書
令和 年 月 日
(宛先）伊勢崎市長
所在地
商号又は名称
|  |  | 代表者の氏名 | ㊞
次の建設工事現場における 月分の現場状況は、別添のとおりです。
１ | 工事名
２ | 工事場所
３ | 請負代金額 |  |  | 円
４ | 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
参考

## 17-1
No.17-1
工事記録簿作成上の留意点
●その月の毎日の工事の内容、天候、最高、最低気温の記録及び安全管理に係る記録を記入
したものを提出する。
●必要な内容が記入されている場合、受注会社の様式を用いても良い。
様式第６号（第３条関係）
工 事 記 録 簿
工事名
工事場所
工期
年 月 日 | 天候 | 最高気温 | 最低気温 | 作 業 記 録 | 安全に係る記録
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
年 月 日（ ）
参考

## 18
No.18
打合せ議事録（定例会議、初回打合せ）作成上の留意点
※初回打合せは別紙参照のこと。
※ 監督職員と受注者が共有する諸問題を解決していく為、定期的に現場定例会議を開催する。
※ 現場定例会議の運営方法(分離発注の場合、各業者で連携をとりあい議事録を提出する。）
出席者
監督職員
受注者：現場代理人、監理技術者・主任技術者、施工図担当者、その他必要に応じて
設計者（監理者）：代表者
会議の開催頻度
工事規模、施工難易度等を勘案して監督職員と受注者が協議して決定する。
議長
監督職員と現場代理人との打合せによる。
議事録の作成者
別紙雛型を使い受注者が作成する。
議事進行は議事録の書式に従って進める。
文書番号A/T(A：頁番号 T：議事録の総頁数 但し添付資料を含まない）
記録者は会議終了後指定日以内に出席者に議事録を配布する。
＜１＞前回議事録の確認
当欄は概ね次のような内容が記入される。
(1)前回の記録内容について訂正が必要と思われる事項
(2)前回の会議で出た結論に変更が発生した場合
(3)前回の持ち越し議題に結論が出た場合
(4)前回の議題の中で今回も結論に達せず又次回に持ち越しされたもの
＜２＞週間(月間）工程報告の説明及び確認
(1)会議の開催頻度によって週間或いは月間工程報告のいずれかを採用し、その説明
及び内容の確認を行う。
(2)検討結果欄には当期間内の主な工事予定を記入する。
＜３＞近隣問題
(1)問題の原因・対応・結果等について、その大意を記入する。
(2)近隣問題の発生しにくい工事の場合は、この欄を省略してよい。
＜４＞今回の議題
＜５＞その他
次回定例会議日程
|  |  |  | / | /
議題： |  | 第 回 定 例 会 議
件名：
場所：
日時： |  | 令和 年 月 日 （ ） ： ～ ：
記録者：
議長：
出席者：
議 題 |  |  | 議 事 内 容 及 び 結 果 |  | 発言者又は対応者
＜１＞前回議事録の確認
＜２＞週間(月間）工程報告の説明及び確認
＜３＞近隣問題
＜４＞今回の議題
●6.1-1 |  |  | □□について、△△とした。
●6.1-2 |  |  | □□について、△△とした。
〇6.1-3 |  |  | ××については、□を確認の上、検討とする
（決定次第●とする）
◎6.1-4 |  |  | △△工事について、実施する（設計変更）
凡例 |  |  | ●：決定事項、〇：保留事項、◎：増減対象
＜５＞その他
|  |  |  | / | /
議 題 |  |  | 議 事 内 容 及 び 結 果 |  | 発言者又は対応者
記号、日付、番号の順に記入

## 18-1
No.18 別紙
初回打合せ作成上の留意点
次ページを参考に作成すること
/
議題： | 初回打合せ
件名：
場所：
日時： | 令和 年 月 日 （ ） ： ～ ：
記録者：
議長：
出席者：
議 題 |  | 議 事 内 容 及 び 結 果 |  | 発言者又は対応者
＜１＞今回の議題
●6.1-1 |  | □□について、△△とした。
●6.1-2 |  | □□について、△△とした。
〇6.1-3 |  | ××については、□を確認の上、検討とする
（決定次第●とする）
◎6.1-4 |  | △△工事について、実施する（設計変更）
凡例 |  | ●：決定事項、〇：保留事項、◎：増減対象
/
議 題 |  | 議 事 内 容 及 び 結 果 |  | 発言者又は対応者
記号、日付、番号の順に記入

## 19
No．19
[9 empty] | ※備考欄および空いている部分にNo.32 場外立会検査願、No.34 現場休業届の内容を記載 した場合は兼ねることが出来る。ただし、分離発注工事の場合は兼ねられないものとする。 |  | ※ 週工事工程表の提出は、その週の定例会議（定例会議がない場合は、監督職員との協議）に提出する。 |  | ※ 受注者と監督職員との打ち合わせにより提出する。 | 週工事工程表 作成上の留意点
週工事工程表 |  |  |  | 工事名 |  | 着 工 | 令和 年 月 日 |  |  | 受注者
（宛先）監督職員
|  |  |  | 場 所 |  | 完 成 | 令和 年 月 日 |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日
|  |  | 先 週 |  | 今 週 |  |  | 来 週 |  |  |  | 備考
日付
工種 | 曜日
予
実
予
実
予
実
予
実
予
実
予
実
予
実
予
実
工程会議・検査日

## 20
No．20
[22 empty] | ※空いている部分にNo.32 場外立会検査願、No.34 現場休業届の内容を記載した場合は兼ねることが出来る。ただし、分離発注工事の場合は兼ねられないものとする。 |  |  | ※ 月工事工程表（翌月分）の提出は、その月の最終定例会議（定例会議がない場合は、２７日まで）に提出する。 |  |  |  | ※ 受注者と監督職員との打ち合わせにより提出する。 |  | 月工事工程表作成上の留意点
月工事工程表 | [6 empty] | 工事名 |  | 工事 | [8 empty] | 着工 |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 受注者
（宛先）監督職員
[7 empty] | 場 所 | [10 empty] | 完成 |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 現場代理人
令和 年 月 日
| 月 | [15 empty] | 月
| 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
工種 |  | 曜日
工程会議
検査日
備考

## 21
No．21
月工事工程報告書作成上の留意点
・作成日は、その月毎になるので当初の作成日と異なる点に注意する。 | ・実施出来高の「曲線」及び「○○％」を予定出来高と安易に比較できる様に記入する。 | 注）全体工事詳細工程表を用いて報告する場合は、以下の点に注意する。 | ※ 上記書式に替えて、全体工事詳細工程表（No.9）を用いて報告することも可。 | ● 提出時期及び提出先は、翌月の３日以内に主管課に提出する。 （あて先は、伊勢崎市長） | ※ 工程報告書を作成する目的は、工事の計画的施工に資するためにあるもので、毎月調査の結果、工程の遅延が判明したときは、直ちに遅延理由を正しその対処処置を講ずる。なお、計画工程に対して１０％～２０％未満遅延したものは、提出工程表の余白に遅延理由、回復処置等を記入し報告する。 |  | 但し仮設費の占める割合が大きい場合は、直接工事費＋仮設費とする。構成比は％止めとする。 | ・構成比欄には受注者の見積直接工事費により各工種の構成比を算出記入する。 | ・工種欄には主たる工種を記入する。数量欄には主たる数量を記入する。 | ・各月末日における工種別出来高比率を積算し、実施工程欄に％で記入する。 | ・実施工程を示す線の起点には着工の日付を、終点には毎月末における出来高比率を「月/日○○％｣等と記入する。 | ・計画工程を示す線の起点には着工の日付を、終点には完成の日付を記入する。 | この場合において実施工程の線は、計画工程の線長を１００として報告書に係る出来高比率を線長で記入する。 | ・計画工程は各工種毎の上段に細線で、実施工程は下段に太線で記入する。 | ・全体工事を構成する部分工事を縦に列記し、工期を横軸に示す。 | ● 契約金額2,000万円以上の場合に提出。
様式第５号（第３条関係）
月工事工程報告書 （宛先）伊勢崎市長 年 月 日 |  |  |  | 工事名 |  |  |  |  | 着 工 | 令和 年 月 日 |  |  | 受 注 者
|  |  |  | 場 所 |  |  |  |  | 完 成 | 令和 年 月 日 |  |  | 現場代理人 |  | ㊞
工 事 |  |  | 工 程
工 種 | 数 量 | 構成比% | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
請 負 代 金 額 | 計画工程 |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％
千円 | 実施工程 |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％ |  |  | ％
参考

## 22
No.22
月度安全訓練の実施状況報告書 作成上の留意点
●受注者は工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、
次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施する。
（1）安全活動資料による安全教育
（2）当該工事内容等の周知徹底
（3）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
（4）当該工事における災害対策訓練
（5）当該工事現場で予想される事故対策
（6）その他、安全・訓練等として必要な事項
●安全教育及び安全訓練等の実施状況についての概要を記録した書面（次ページ）
及び使用した資料を監督職員に毎月提示するとともに、検査時に提示する。
月度安全訓練の実施状況報告書
（宛先）監督職員
令和 年 月 日
工事名 |  | 工事場所
受注者名 |  | 監理（主任）技術者
実施年月日 | 令和 年 月 日（ ） | 時 分～ 時 分（ 時間 分）
実施内容
参加者氏名 (参加者の自筆サイン）
安全活動資料（資料の名前）
訓練内容（具体的に・・・説明者、実施場所、等）
現況写真（遠影、近影を一組として）
供覧

## 23
No.23
下請施工状況変更届作成上の留意点
● 次に掲げる事項が生じた場合には、速やかに変更届を提出する。
・新たに下請契約を締結した場合
・下請契約を解除した場合
・請負代金額を変更した場合
・その他既に提出されている書類に変更が生じた場合
提出時には、施工状況報告書と同様の書類を添付する。
・施工体制台帳の写し（No.10-1）
| 同様の書類 |  | ・再下請負通知書（No.10-2）
・建設工事下請契約書（No.10-3）
・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（No.10-4）
様式第７号（第４条関係）
下 請 施 工 状 況 変 更 届
令和 年 月 日
(宛先）伊勢崎市長
所在地
商号又は名称
|  |  |  | 代表者の氏名 |  | ㊞
１ | 工事名
２ | 工期 |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
３ | 請負代金額 |  |  |  | 円
上記建設工事の施工に関し、令和 年 月 日付けで報告した事項について、
次のとおり変更したので届出をします。
変更事項
参考

## 24
No.24
使用材料承認申請書作成上の留意点
● 特記仕様書に記載されている場合、指定業者一覧表から原則選定する。
● 設備器具類については設備機材等評価名簿に記載されている場合、設備機材等
評価名簿によると記載する。
※ 証明書を添付すること。
● 工事工程の進捗に支障とならないよう余裕をもって手続を行う。
使 用 材 料 承 認 申 請 書
[11 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（宛先）監督職員
所在地
商号又は名称
現場代理人
| 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日付けで請負契約を締結した工事の施工に
伴い、下記の材料を使用したいので、承認願いたく申請いたします。
記
| 1 | 工事名
| 2 | 工事場所
| 3 | 工期 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 |  | 日
| 4 | 使用材料
| 使用品名 |  |  |  | 指定メーカー |  |  |  |  | 選定メーカー |  |  |  | 備考
使 用 材 料 承 認 申 請 書
[11 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（宛先）監督職員
所在地
商号又は名称
現場代理人
| 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日付けで請負契約を締結した工事の施工に
伴い、下記の材料を使用したいので、承認願いたく申請いたします。
記
| 1 | 工事名
| 2 | 工事場所
| 3 | 工期 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 |  | 日
| 4 | 使用材料
| 使用品名 |  |  |  | 指定メーカー |  |  |  |  | 選定メーカー |  |  |  | 備考
| ○○○○ |  |  |  | 設備機材等評価名簿による |  |  |  |  | □□□□□
| ○○○○ |  |  |  | 指定メーカーなし |  |  |  |  | □□□□□
参考

## 25
No.25
施工図提出予定一覧表作成上の留意点
●受注者は、次ページ雛形にならい各工事別に「施工図提出予定一覧表」を作成し提出する。

## 26
施工図提出予定一覧表 | [7 empty] | No.26 | .
| 工事名称 |  |  | 工事 |  | 現場代理人
Ｎｏ. | 施工図名称 | 縮尺 | 受注者 |  |  | 監督職員 |  | 備考
|  |  | 着手年月日 | 提出予定 年月日 | 提出 年月日 | チェック 返却年月日 | 承認年月日

## 27
No.27
材料搬入報告書作成上の留意点
●監督職員より提出の指示があった場合、材料搬入後１週間以内に提出する。
●各材料・各種機器類の搬入ごとに、その材料及び機器類が設計図書に示された仕様に適合していることを確認した上で、資料(納入伝表等）及び写真を添えて材料搬入報告書を提出する。
●提出の指示がない場合でも、工程表等に機器、資材搬入日の記載及び 事前報告は必ず行うこと。
●監督職員との協議により、工事写真を提出する、工事打合せ書に記載する、納品書のコピーを提出する等で省略できる。
※備考欄記入要領
・材料・機器の仕様部位・設置箇所などを記入する。
材 料 搬 入 報 告 書
[12 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
（宛先）監督職員
所在地
商号又は名称
現場代理人
| 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日付けで請負契約を締結した工事の施工に
伴い、下記の材料を搬入したいので、写真をそえて報告いたします。
記
| 1 | 工事名
| 2 | 工事場所
| 3 | 工期 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 年 |  | 月 |  | 日
| 4 | 搬入材料
No. | 材料・機器名称 |  |  |  | 規格 |  |  |  |  | 搬入数量 |  |  | 搬入年月日 |  |  | 備考
No.
工事
材料・機器名称
撮影年月日
内容説明
No.
工事
材料・機器名称
撮影年月日
内容説明
No.
工事
材料・機器名称
撮影年月日
内容説明

## 28
No.28
機器製作承認図作成上の留意点
● 次ページ雛形にならい各工事別に「機器製作承認図提出予定一覧表」を作成し提出する。
● 次のような点に充分気をつけて提出する。
・全体工事基本工程表と搬入時期
・製作図の承認～製作～搬入据付までの各工程に要する時期
・他関連工事とのからみで機器承認図を必要とする時期
・建築の意匠・構造に関連して機械室のレイアウト、荷重等を検討する時期
・全体の色彩計画を行う時期
・特殊機器の場合は試験、試作品の製作等に要する時期

## 29
機器製作承認図提出予定一覧表 | [7 empty] | No.29 | .
| 工事名称 |  |  | 工事 |  | 現場代理人
Ｎｏ. | 機器製作承認図 | 縮尺 | 受注者 |  |  | 監督職員 |  | 備考
|  |  | 着手年月日 | 提出予定 年月日 | 提出 年月日 | チェック 返却年月日 | 承認年月日

## 30
No.30
中間前金払についての留意点
● 中間前金払いを受けようとする場合は、「伊勢崎市発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱」（伊勢崎市財政部契約検査課）を確認のうえ、下記書類を提出すること。
＜提出書類＞
・中間前金払認定請求書（別記様式第１号）
・工事工程報告書
・工事履行報告書（中間前金払用）（別記様式第２号）
※様式については、伊勢崎市ホームページの契約検査課よりダウンロードして使用すること。
〇 予算執行者は、調査結果が適当と認められるときは、認定調書（様式第３号）を受注者へ交付する。
様式第１号
中間前金払認定請求書
令和 年 月 日
（宛先）伊勢崎市長
住所
受注者
氏名
次の工事について、中間前払金の支払を請求したいので、要件を具備していることを認定されたく請求します。
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 着工 | 令和 年 月 日
| 完成 | 令和 年 月 日
請負代金額 | 円
適 用 | 工期の２分の１を経過した日 令和 年 月 日
添付書類 ・工事履行報告書（中間前金払用）
・工事工程報告書
注１ 工期の２分の１を経過した日については、債務負担行為にかかる契約
では、当該年度の工事実施期間の２分の１を経過した日を記入する。
２ 工事工程報告について、別途提出している場合は添付不要とする。
様式第２号
工事履行報告書（中間前金払用）
令和 年 月 日
（宛先）伊勢崎市長
住所
受注者
氏名 ㊞
本書のとおり請負工事の履行状況を報告します。
工事名
工事場所
工 期 | 着工 | 令和 年 月 日
| 完成 | 令和 年 月 日
請負代金額 | 円
工 種 | 構成比（%） |  | 予定工程（%） | 実施工程（%） | 出来高金額（円） | 備 考
小 計 | 100%
消費税及び地方消費税
合 計 金 額
注１ 構成比は直接工事費に占める各工種毎の構成割合を、予定工程及び実施工程は報告時点の
状況を、出来高金額は工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税額を控除した
金額）に占める構成比相当額に実施工程率を乗じたものにより算出し、それぞれ記入
すること。なお、記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。
２ 実施工程計は５０％以上、出来高金額計は請負代金額の２分の１以上であること。
様式第3号
中 間 前 金 払 認 定 調 書
令和 年 月 日
（受注者）
様
伊勢崎市長 印
次の工事について、その進捗を調査したところ、中間前払金を支払うことができる要件を具備していることを認定します。
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 着工 | 令和 年 月 日
| 完成 | 令和 年 月 日
請負代金額 | 円
適 用
参考
参考
参考

## 31
No.31
| 出来形検査願作成上の留意点 | [6 empty] | （業者参考資料用）出来形内訳書の提出用書類
|  | ● 部分払いを受けようとする場合は、別紙出来形検査願に参考資料 | [5 empty] | ・表紙の外枠（罫線）はなしとする
|  | として出来形内訳書を添付して提出する。 | [5 empty] | ・様式は、監督職員との協議により提出すること
出来形内訳書
[9 empty] | 工事名称 |  | ○▽□％＃＄工事 |  |  |  |  | 設計書
[10 empty] | 施工 | ＆％＄＃株式会社
表紙
[8 empty] | 符号 | 名称 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出来形数量 | 出来形金額 | 出来形％
[8 empty] | 1 | 給水設備工事
[9 empty] | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD50 | ｍ | 12 | 1000 | 12000 | 5 | 5000 | 41.6
[9 empty] | ” | VD20 | ｍ | 46.5 | 2000 | 93000 | 10 | 20000 | 21.5
[9 empty] | 根切り |  | ㎥ | 25 | 3000 | 75000 | 20 | 60000 | 80
[9 empty] | バルブ | GV50-10K | 個 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 100
[9 empty] | 給水子ﾒｰﾀｰ | 50m/m | 組 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | BOX | B-1 | 個 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0
No.5
|  |  |  | 出 来 形 検 査 願 |  |  |  | 符号: （監督職員参考資料用）出来形内訳書の業者配布用書類
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  | 符号: 〇設計書の単抜きを受注者へ配布する。
・用紙は、A4縦書きとする。
（宛先）伊勢崎市長 | [7 empty] | 符号: ・ただし表紙の部分については、以下の様に出来形内訳書と表題に加える。
住所
受注者
[5 empty] | 氏名 |  | ㊞
工 事 名
工 事 場 所
請 負 代 金 額
契約締結年月日 |  |  | 令和 年 月 日
備考
業者の見積金額
数量×単価
出来形検査時に
終了している数量
単価×出来形数量
出来形数量÷数量×100
（少数第２位切り捨て）
表紙
内訳書
参 考
参 考

## 32
No.32
場外立会検査願い作成上の留意点
●場外立会検査の必要が生じた場合には、あらかじめ別紙場外立会検査願を提出する。
●監督職員との協議により、実施日を月工事工程表又は週工事工程表に記載することで
省略できる。（※県内、その他近接地域に限る）
●原則として、検査に先だって受注者と資材業者或いは下請業者は自主検査を実施する。
場 外 立 会 検 査 願
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記のとおり場外立会検査を願います。
記
工事名称
検査対象物(内容)
| 検査予定日時 |  |  | 令和 年 月 日 ：
| 検査場所： |  | 会社名
|  | ： | 工場名
|  | ： | 住所
|  | ： | 電話番号
|  | ： | FAX番号
| 検査日程 |  |  | 令和 年 月 日 ：
添付資料

## 33
No.33
官公署等への提出書類申請日予定計画表作成上の留意点
●当該工事を進めるにあたって、官公署・事業会社に申請しなければならない書類及び内容について検討し、「官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表」（次ページ）を提出する。
官公署等への提出書類申請日予定計画表
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（宛先）監督職員
所在地
商号又は名称
現場代理人
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
4 | 請負代金額 | 金 | 円
|  | (うち取引に係る消費税 金 |  |  | 円)
5 | 契約年月日 | 令和 年 月 日

## 33-1
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．１
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
共通関係 | 管理施設など道路使用等 | 道路占用許可申請 | 市長（受注者代行） | 道路管理者 | 着工前 | 目的、場所、期間、構造、方法、時期、復旧方法 | 道路法32条
県、市条例
|  | 道路使用許可申請 | 市長（受注者代行） | 警察署長 | 着工前 | 目的、場所、期間、方法 | 道交法７７条
|  | 支障移転請求 | 市長（受注者代行） | 供給会社等 | 着工30日前まで
|  | 工事負担金 | 受注者 | 供給会社等 | 着工30日前まで
建築関係 | 建築物・工作物 | 計画通知・確認申請 建築物、工作物 | 市長（主管課） | 建築主事 | 着工前 | 昇降機及び昇降機以外の電気・機械設備を含む。工作物は、建基令138条に指定されたもの。 | 建基法18・6・88条
|  | 建築工事届 | 市長（主管課） | 県知事 （建築指導課） | 着工前 | 防火、準防火地域、都市計画区域内及び10㎡を超える場合 | 建基法15条
|  | 建築物エネルギー 消費性能確保計画 | 市長（主管課） | 所管行政庁 | 着工前 | 非住宅300m2以上の建築物 省エネ基準の適合性判断 | 建築物省エネ法11,12条
|  | 建築物除却届 | 受注者 | 県知事 （建築指導課） | 着工前 | 防火、準防火地域、都市計画区域内及び10㎡を超える場合 | 建基法15条
|  | 建設リサイクル法 対象建設工事通知 対象建設工事届 | 受注者 | 県知事 | 着工7日前まで | 特定建設資材の種類、着工の時期・工程の概要等 | 建設リサイクル法10,11条
|  | 建設物設置届 | 受注者 | 労働基準監督署長 | 仕事の開始の日の30日前まで | 足場（つり足場、張出し足場以外の足場にあっては、高さが10m以上の構造のものに限る） | 安衛法88条
安衛則85、安衛則86
|  | 建設工事の計画届 | 市長（受注者代行） | 労働基準監督署長 | 仕事の開始の日の14日前まで | 高さ31ｍを超える建築物等の建設、解体、石綿除去作業等 | 安衛法88条3
安衛則90条
|  | 建設工事の計画届 | 市長（受注者代行） | 労働局長審査会 （県単位） | 仕事の開始の日の14日前まで | 高さ100ｍ以上の建築物等の建設 | 安衛法88条
安衛則94条の2
|  | 建設工事の計画届 | 市長（受注者代行） | 労働局長審査会 | 仕事の開始の日の14日前まで | 高さ100ｍ以上の建築物等の建設 | 安衛法88条
安衛則94条の2
|  | 工事完了通知 工事完了届 | 市長（主管課） | 建築主事 | 完了日から 4日前まで |  | 建基法18・7条
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．２
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
建築関係 | 建築物・工作物 | 自費工事願 | 市長（受注者代行） | 道路管理者 警察署長 | 着工30日前まで |  | 道路法62条
|  | 特定建築物届 | 市長（受注者代行） | 県知事 | 使用開始後 1箇月以内 | 場所（所在地）、用途、延べ面積、構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者名その他 | ビル管法５条 ビル管法施工令 第1条に該当する建物 建築物衛生法5条（注）建築物衛生法施工令第1条に該当する建物
|  | 防火対象物使用開始届 | 市長（受注者代行） | 消防長 （市長、消防署長） | 使用開始7日前 | 設計書、計算書、系統図、平面図等を添付 | 地方火災予防条例
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．３
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
電気設備関係 | 電力 | 保安規定届出 | 市長（主管課） | 産業保安監督部 | 着工前又は 使用開始前 |  | 電事法42条
|  | 主任技術者選任届 又は解任届出 | 市長（主管課） | 産業保安監督部 | 遅滞なく |  | 電事法43条
|  | 受電届 | 市長（主管課） | 産業保安監督部 | 受電開始 30日前まで | 受電電力500kW以上 の需要設備 | 電気使用制限等規則9条
|  | 工事計画届出 | 市長（主管課） | 産業保安監督部 | 着工30日前まで | 受電電圧10kＶ以上の需要設備 | 電事法48条
|  | 使用前安全管理 審査申請 | 市長（受注者代行） | 産業保安監督部 | 使用開始前自主検査後30日以内 | ” | 電事法51条
|  | 自家用電気工作物 使用開始届出 | 市長（受注者代行） | 産業保安監督部 | 遅滞なく | 譲受け又は借受けた場合 | 電事法53条
|  | 自家用電気使用申込 | 市長（受注者代行） | 電気事業者 | 着工前 |  | 電気供給約款 電気需給約款
|  | 電気需給契約 | 市長（受注者代行） | 電気事業者 | 供給承諾時 |  | 電気供給約款 電気需給約款
|  | 自家用電気工作物 落成予定通知 | 市長（受注者代行） | 電気事業者 | 落成予定確定時 |  | 電気供給約款 電気需給約款
|  | 自主検査成績書 | 市長（受注者代行） | 電気事業者 | 送電前 |  | 電気供給約款 電気需給約款
|  | 電灯・動力使用申込 | 市長（受注者代行） | 電気事業者 | 着工前 |  | 電気供給約款 電気需給約款
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．４
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
電気設備関係 | 通信 | 加入申込 | 市長（受注者代行） | 電気通信事業者 | 利用意志 確定次第 |  | 電話ｻｰﾋﾞｽ契約 約款12条 （ＮＴＴの場合）
|  | 専用申込 | 市長（受注者代行） | 電気通信事業者 | 利用意志 確定次第 |  | 電話ｻｰﾋﾞｽ契約 約款11条 （ＮＴＴの場合）
|  | 自営端末設備 の接続請求 | 市長（受注者代行） | 電気通信事業者 | 完成前 |  | 電話ｻｰﾋﾞｽ契約 約款別記16 専用ｻｰﾋﾞｽ契約 約款別記7 （ＮＴＴの場合）
| 航空障害 | 航空障害灯（及び昼間障害標識）設置免除の申請 | 市長（主管課） | 航空局 | 着工前 （4週間前まで） |  | 航空法51条 （及び施行規則132条の2）
|  | 航空障害灯（及び昼間障害標識）設置届出 | 市長（主管課） | 航空局 | 工事完成時 | 60ｍ以上の高さの物件を設置するとき | 航空法51条 （及び51条の2） （施行規則238条）
| 電波 | 高層建築物等予定工事届 | 市長（主管課） | 総合通信局 | 着工前 | 伝搬障害防止区域に31ｍを超える建築を行うとき | 電波法102条の3
|  | 高層建築物等工事計画届 | 市長（主管課） | 総合通信局 | 伝搬障害防止区域に指定されたとき | （建築中の場合） | 電波法102条の3
|  | 一般放送の業務登録申請 及び業務開始届 | 市長（受注者代行） | 総合通信局 | （登録）業務開始前（1.5箇月以上前）、 （開始）業務開始前 | 引込端子数が501以上の有線テレビジョン施設の場合 | 放送法126条 放送法129条
|  | 一般放送の設備設置届 及び業務開始届 | 市長（受注者代行） | 県知事 | 着工前 （2週間前まで） 及び業務開始前 | 引込端子数が51から500までの有線テレビジョン施設の場合（小規模施設特定有線一般放送） | 有線法3条 放送法133条
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．５
電気設備関係 | 電波 | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
|  | 有線電気通信設備設置届 | 市長（受注者代行） | 総合通信局 | 着工前 （２週間前まで） | 引込端子数が50端子までの有線テレビジョン施設の場合 | 有線法3条
|  | 電柱共架申請書 | 市長（受注者代行） | 電柱所有者 （電力、電気通信 事業者） | 着工前 | 電柱番号、電柱所在地、共架設備内容等
|  | 同時再放送同意書 | 市長（受注者代行） | 放送局 | 着工前 | ｱﾝﾃﾅの設置場所、加入者数、業務区域
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．６
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
電気設備関係 | 消防 | 工事整備対象設備等 着工届出 | 市長（受注者代行） | 消防長又は消防署長 | 着工10日前まで | 自動火災報知設備、 ガス漏れ警報設備等 | 消防法17条の14 ※甲種消防設備士が 届出 （消防則）33条の18
|  | 消防用設備等 （特殊消防用設備等） 設置計画届出 | 市長（受注者代行） | 消防長 （市長、消防署長） | 着工10日前まで | 非常警報設備、誘導灯、 非常ｺﾝｾﾝﾄ、 無線通信補助設備等 | 火災予防条例
|  | 電気設備設置届 | 市長（受注者代行） | 消防長 （市長、消防署長） | 着手7日前まで | 変電設備（20kw以上）内燃機関による発電設備、蓄電池設備（20kWh以下は除く）等 | 火災予条例57条
|  | 燃料電池発電設備 設置届出 | 市長（受注者代行） | 消防長 （市長、消防署長） | 着手7日前まで |  | 火災予条例57条
|  | 消防用設備等 （特殊消防用設備等） 設置届出 | 市長（受注者代行） | 消防長 （市長、消防署長） | 工事完了後4日以内 | 消防用設備等に関する図書及び同試験結果報告書添付 | 消防法17条の3の2 消防則31条の3
給水設備関係 | 上水道・給水装置 | 水道工事申込書 兼施工承認申請 | 市長（受注者代行） | 水道事業管理者 | 着工前 | 案内図、配置図、配管図添付の上承認を受ける（上水道－給水装置）。 | 市条例
|  | 工事完了届 | 市長（受注者代行） | 水道事業管理者 | 完了時 | 工事完成図添付 | 市条例
|  | 指定水道工事店 設計審査申込 | 市長（受注者代行） | 水道事業管理者 | 着工前 | 指定された者が 施工審査を受ける | 市条例
|  | 指定水道工事店 工事検査申込 | 市長（受注者代行） | 水道事業管理者 | 完了時 | 工事竣工後工事検査を受ける。 | 市条例
|  | 給水申込 | 市長（受注者代行） | 水道事業管理者 | 使用前 | 申込後量水器取付 | 市条例
| 専用水道 | 専用水道確認申請 | 市長（主管課） | 厚生労働大臣 県知事 | 着工前 | 給水量、水源の種別、地点、水質試験、施設の概要等 | 水道法50〔33〕条 水道則21条
|  | 給水開始前の届 | 市長（受注者代行） | 厚生労働大臣 | 使用前 | 水質検査、施設検査 | 水道法50〔13〕条 水道則10,11条
| 高さ ８ｍ超過高架水槽 | 計画通知・確認申請 工作物 | 市長（主管課） | 建築主事 | 着工前 | 配置図、平面図、構造図、断面図添付 | 建基法88条 （18〔6〕条）
|  | 工事完了届 | 市長（主管課） | 建築主事 | 完了した日から 4日以内 | 検査を受けて検査済証受領 | 建基法（18〔7〕条） 建基令138条
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．７
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
排水設備関係 | 公共下水道に下水排水 | 排水設備計画届 | 市長（主管課） | 下水道事業管理者 | 着工前 | 工事調書、案内図、配置図添付、排水設備技術者選任 | 市条例
|  | 工事完了届 （除外施設） | 市長（受注者代行） | 下水道事業管理者 | 完成後５日以内 | 検査を受け検査証受領 | 市条例
|  | 使用開始（変更）届 | 市長（受注者代行） | 下水道事業管理者 | 使用前 | 新設開始、休止施設の再使用 | 市条例
|  | 特定施設設置届 | 市長（主管課） | 市長 | 着工60日前又は特定施設となった日から30日以内 | 施設の種類、構造、使用方法、処理方法、量、水質、その他 | 下水法12条の3
|  | 特定施設使用届 （現にその施設を 設置しているもの） | 市長（受注者代行） 又は使用者 | 市長 | 使用開始から 30日以内 | 施設の種類、構造、使用方法、処理方法、量、水質、その他 | 下水法12条の3
| 公共用水域にカドミウムなど排出 | 特定施設設置届 | 市長（主管課） | 県知事 | 着工60日前 | 施設の種類、構造、使用方法、処理方法、汚染状態、量、その他 | 水濁法5条 市条例
|  | 特定施設使用届 | 市長（受注者代行） 又は使用者 | 県知事 | 特定施設となった日から30日以内 総量指定地域については政令施行の日から60日以内 | 施設の種類、構造、使用方法、汚染状態、量、その他 | 水濁法6条 公共用水域とは河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
|  | 汚水排水届 | 市長（受注者代行） | 河川管理者 | 使用前 | 汚水の水質、量、処理方法、排水方法 | 河川法16条の5
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．８
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
地下水採取関係 | 政令指定地区 | 建築物用地下水採取 許可申請 | 市長（主管課） | 県知事 | 着工前 | 揚水設備の配置、構造図添付 | 地下水法5〔4〕条
|  | 地下水採取届 | 市長（主管課） | 県知事 | 指定地区となった日から１ヶ月以内 | 使用している地下水、揚水設備の用途、構造、場所 | 地下水法6条 地下水則4条
浄化槽関係 | - | 計画通知 確認申請 | 市長（主管課） | 建築主事 | 着工前 | 見取図、形状、構造、大きさ | 建基法18・6条
|  | 浄化槽設置届 | 市長（受注者代行） | 県知事・ 保健所を設置 する市は市長 | 着工21日前まで （型式は10日前まで） | 見取図、形状、構造、大きさ | 浄化槽法5条既設建物に新たに浄化槽を設置する場合
|  | 工事完了届（計画通知・確認申請に基づく） | 市長（主管課） | 建築主事 | 完了した日から 4日以内 | 検査を受け検査済証受領 | 建基法18・7条（注）施工中に中間検査が行われることもある
消火設備関係 | - | 防火対象物使用開始届 | 市長（受注者代行） | 消防庁 （市長消防署長） | 使用開始７日前まで | 設計書、計算書、系統図、 平面図等を添付 | 地方火災予防条例
|  | 工事整備対象 設備等着工届出書 | 市長（受注者代行） | 消防長又は 消防署長 | 着工10日前まで | 設計書、系統図、仕様書等添付 | 消防法17条の14 消防則33条の18 注）消防設備士が届出
|  | 消防用設備等 （特殊消防用設備等） 設置届 | 市長（受注者代行） | 消防長又は 消防署長 | 完了した日から 4日以内 | 消防用設備等に関する図書及び同試験結果報告書添付 | 消防則31条の3
ガス設備関係 | 都市ガス | ガス工事申込 | 市長（受注者代行） | 供給会社 | 着工前 | 設計図、建物平面図 | ガス法17条 供給規定
| 液化石油ガス | 液化石油ガス貯蔵又は 取扱いの開始届 （300Kg以上の貯蔵の場合） | 市長（受注者代行） | 消防長又は 消防署長 | 着工前 | 取扱数量、位置、構造、 消防設備の概要 | 消防法9条の2 危険令1条の10
|  | 特定高圧ガス 消費者の消費の届 （3,000Kg以上） | 市長（受注者代行） | 県知事 | 消費開始20日前まで | 位置、構造、設備、消費の方法 | 高ガス法24条の2 高ガス保安令7条
|  | 液化石油ガス設備工事届 （床面積1,000㎡以上 の事務所等） |  |  | 完了時遅滞なく |  | 液ガス法38条の3 液ガス則86～88条
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．９
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
冷凍設備関係 |  | 高圧ガス製造 許可申請 | 市長（受注者代行） | 県知事 | 製造開始の 20日前まで | ガスの種類、製造計画書添付 | 高ガス法5条 冷凍則3条
|  | 製造施設完成 検査申請 | 市長（受注者代行） | 県知事 | 完成時 | 検査を受け検査済証受領 | 高ガス法20条 冷凍則21条
|  | 高圧ガス製造開始届 | 市長（受注者代行） | 県知事 | 製造開始時 |  | 高ガス法21条 冷凍則29条 （注）高ガス法5-1-2で定める値を高ガス令3で規定
|  | 高圧ガス製造届 | 市長（受注者代行） | 県知事 | 製造開始の 20日前まで | ガスの種類、製造施設明細添付 | 高ガス法5条 冷凍則4条
ボイラー及び第一種圧力容器設備関係 | 新設 | 構造検査申請 | 製造者 | 労働局長 | 製造後 | 検査を受け刻印及び明細書に検査済印を受ける | 安衛法38条 ボイラー則5条 ボイラー則51条 （第1種圧力容器） 注）現場組立のボイラー にあっては設置 完了後に構造検査 を受ける
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．１０
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
| - | 設置報告 | 受注者 | 労働基準監督署長 | 竣工時 | 構造図、明細書、配置図 | 安衛法100条 ボイラー則91条 小型ボイラー 小型圧力容器
火を使用する設備関係 |  | 火を使用する設備等 の設置届 | 市長（受注者代行） | 消防庁 （市長・消防署長） | 着工7日前まで | 設備概要、配置図 | 消防法9条 地方火災予防条例
危険物の製造所・貯蔵所・取扱所関係 | 指定数量以上 | 危険物保安 監督者選任届 | 市長（受注者代行） | 市町村長等 | 選任したとき遅滞なく |  | 消防法13条 危険令31条の2 危険則48条の3
|  | 危険物設置許可申請 （製造所・貯蔵所・取扱所） | 市長（受注者代行） | 県知事又は 市長 | 着工前 | 製造所等の構造、設備図面添付 | 消防法11条 危険令6条
|  | 水張、水圧検査申請 | 製造者 | 市町村長等 | 施工中 | 容器に配管、付属品 を取付ける前に申請 | 危険令8条の2の2
|  | 完成検査申請 | 市長（受注者代行） | 市町村長等 | 設置後 | 検査を受け検査証受領 | 消防法11条5項 危険令8条
| 指定数量の１／５以上 | 少量危険物の 貯蔵の取扱設置届出 | 市長（受注者代行） | 消防署長 | 着工10日前まで | 品名、数量等 | 火災予防条例58条
ばい煙関係 | - | ばい煙発生施設設置届 | 市長（受注者代行） | 県知事又は 市長 | 着工60日前まで | ばい煙発生施設の種類、使用方法、処理方法 | 大気法6条、10条、31条 13条、8条 地方条例
|  | 工事計画届出 | 市長（受注者代行） | 産業保安監督部 | 着工30日前まで |  | 電事法48条
官公署等への提出書類申請日予定計画表一覧表
Ｎｏ．１１
工事 区分 |  | 申請・届出の名称 | 提出者 | 提出先 | 提出期限 | 摘要 | 法令 | 提出 予定日 | 提出日 | 許可月日 等
騒音・振動関係 |  | 特定建設 作業実施届 （騒音・振動） | 市長（受注者代行） | 市長 | 作業開始7日前まで | 特定建設作業の場所、 期間、騒音・振動防止方法等 | 騒音法14条 振動法14条
|  | 工事計画届出 | 市長（受注者代行） | 産業保安監督部 | 着工30日前まで |  | 電事法48条
|  | 特定施設設置届 （騒音・振動） | 市長（受注者代行） | 市長 | 着工30日前まで | 特定施設の種類ごとの数、 騒音防止方法、配置図等 | 騒音法6条 振動法6条 地方条例
|  | 特定施設使用届 （騒音） | 所有者 | 市長 | 特定施設となった日から30日以内 | 特定施設の種類ごとの数、騒音防止方法、配置図等 | 騒音法7条 注）指定地域となった 場所の既存施設
|  | 工事計画届出 | 市長（受注者代行） | 産業保安監督部 | 着工30日前まで |  | 電事法48条
工事計画届出
昇降機 | - | 計画通知 確認申請 ・設置届 ・廃止届 ・完了届 | 市長（受注者代行） | 建築主事 | 着工前 廃止前 完了時 | 建築配置図 昇降機据付平面図 | 建基法18・6条 建基則1条
| - | クレーン設置届 | 市長（受注者代行） | 労働基準監督署長 | 設置工事開始 30日前まで | つり上げ荷重3トン以上、明細書、組立図、強度計算書、据付箇所周囲状況、基礎概要等添付 | 安衛法88条 クレーン則5条
|  | クレーン設置報告 | 市長（受注者代行） | 労働基準監督署長 | 設置前 | つり上げ荷重0.5トン3トン未満 | 安衛法42条 安衛令13条 クレーン則11条
ゴンドラ |  | ゴンドラ設置届 | 市長（受注者代行） | 労働基準監督署長 | 設置工事開始 30日前まで | 明細書、検査済証、組立図、据付箇所周囲状況、固定方法等添付 | 安衛法88条 クレーン則10条
|  | 工事計画届 | 市長（受注者代行） | 労働基準監督署長 | 開始14日前 | 作業レベルにより、提出書類が異なる | 安衛法88条4項
|  | 特定粉じん排出等作業実施届書 |  | 都道府県知事 | 開始14日前 |  | 大防法18条の15
|  | 建築物解体等作業届 |  | 労働基準監督署長 | 作業前 |  | 石綿則第5条
土壌汚染関係 |  | 一定の規模 以上の土地の 掘削その他の 土地の形質の 変更を伴う場合 | 市長（受注者代行） | 県知事 | 着手日の 30日前まで | 当該土地の形質の変更の場所、着手予定日等 | 土壌汚染対策法4条
| 注） | １．冷凍設備で、第１種製造者は設置許可、第２種製造者は設置届が必要である。
２．フルオロカーボンのうち不活性ガス以外のガス、アンモニアは、５トン以上５０トン未満。
カドミウム
以上の汚水排出
河川に ／日
50㎥
等排出
１日の冷凍能力、フルオロ
カーボン トン以上、
その他のガス トン以上
50
20
１日の冷凍能力が、フルオロ
カーボン トン以上 トン未満、
その他のガス トン以上 トン未満
20
50
3
20
熱風炉・炉・かまど
・ボイラー（小型以下）
指定数量の
倍超過等
30
指定地域内に
特定建設作業を
伴う建設工事を
施工する場合
指定地域内に
特定施設を設
ける場合
小型ボイラー
クレーン
注）
１
注）２
建築物の解体等
石綿を含有する
一滴規模以上の
土の掘削その他の
土地の形質の変更
を行う場合

## 34
No.34
現場休業届 作成上の留意点
●年末年始休暇、春のゴールデンウィーク休暇、夏期休暇及びその他の特別な
休暇のために受注者が4日以上現場作業を中止する場合、休暇開始の2週間前
までに別紙の現場休業届を提出する。
※監督職員との協議により、現場の休止期間その他の必要事項を月工事工程表、
週工事工程表、工事打合せ書等に記載することで省略できる。
現 場 休 業 届
[9 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
（宛先）伊勢崎市長
所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
下記のとおり現場を休業します。
記
工事名称
工事場所
工期 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
休暇期間 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
緊急連絡網
現場状況
安全対策

## 35
[8 empty] | . | [42 empty] | No．36 | No．35
コンクリート打設記録作成上の留意点
※コンクリートの打設に先立ち、別紙（次ページ、次々ページ）「コンクリート打設記録ー１，２を監督職員に提出する。 ●監督職員は品質管理体制表に従いコンクリートの打設前検査を行う。 ※コンクリート工事においての注意点 １）強度試験日が、土もしくは祝日の場合（原則として、日曜日の打設は行わない） ・４週（28日）強度試験・・現場水中養生・・・技術ｾﾝﾀー（公的機関） いずれも土曜日に当る場合は、２７日目に行う。なお、４週強度は、調合管理強度とする。 ２）捨てコンの強度について ・１８N/mm2とする。 ・テストピースは、採取しなくてもよいが、伝票による品質管理を行う。 ３）１０㎥以下のコンクリートの品質管理について ・構造上、重要とされる場合のみ、通常どおり強度試験を行う。 ４）現場水中養生について ･水中温度が、最低２℃より下がらないように養生をする。 （水温管理・記録は行うこと。最高、最低気温） ･･･以前は、気温としていたが、紛らわしいため水温とした。 ５）テストピースの採取方法について ・テストピースは、調合管理強度の管理試験用、構造体コンクリートの材齢２８日圧縮強度推定用（現場水中養生）、型枠取り外し時期決定用 構造体コンクリートの材齢２８日を超え９１日以内の圧縮強度推定用（現場封かん養生）、構造体コンクリートの材齢２８日の圧縮強度推定用 （標準養生）とし、採取方法は建築工事監理指針（表6.9.2 最新版を参照）による。 ６）塩化物量、アルカリ検査（カンタブ）については、１日に1回を原則とし、最初のテストピース採取時に行い、異常なき場合は、その日は行わない。 ７）試し練りについては協議による。 ８）1日の打ち込み量が３０㎥以下の場合は、５）項に拠らなくてもよい。
○構造体のコンクリート強度の推定試験判定は、次の(１)(２)(３)のいずれかを満足すれば合格とする。 １）現場水中養生供試体の材齢２８日圧縮強度の試験結果が、次を満足すること。 ・材齢２８日までの平均水温が20℃以上の場合 １回の試験結果が、調合管理強度以上。 ・材齢２８日までの平均水温が20℃未満の場合 １回の試験結果が、設計基準強度に+３N/mm２を 加えた値以上。 ２）現場封かん養生供試体の材齢２８日を超え９１日以内の圧縮強度試験の１回の試験結果が、設計 基準強度に+３N/mm２を加えた値以上であれば合格とする。（普通ポルトランドセメントの場合） ３）標準養生供試体の材齢２８日の圧縮強度試験の１回の試験結果が、調合管理強度以上であれば 合格とする。 ４）不合格となった場合、JISA1107による他、監督職員の指示を受けることとする。 なお、採取方法、供試体の養生方法および試験については暫くの間、暫定とする
(工事名称: | [18 empty] | ) コンクリート打設記録－１ | [14 empty] | 予定 |  | 実施 | [6 empty] | 現場代理人
コンクリート打設 計画 ・ 実施記録 | [11 empty] | NO. |  |  |  |  | 天気/気温: | [8 empty] | / |  |  |  | ℃ | コンクリート打設部位 （建物キープラン・断面詳細）
打設部位
|  |  | 予 定 | [13 empty] | 実 施
打設日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
打設時間 | [5 empty] | ： |  | ～ |  |  |  | ： | [8 empty] | ： |  |  | ～ |  |  | ：
打設数量 | [11 empty] | ｍ3 | [14 empty] | ｍ3
打設ピッチ | [11 empty] | ｍ3/h | [14 empty] | ｍ3/h
|  |  | コンクリートの種類 | [13 empty] | 現場採取試験結果
[17 empty] | 回数 |  |  | ｽﾗﾝﾌﾟ |  |  | 空気量 |  | ﾌﾛｰ |  |  | C温度
|  |  | 設計基準強度または 耐久設計基準強度 の大きい方(＝Fq) | [9 empty] | N/mm2
[20 empty] | ｃｍ |  |  | ％ |  | cm×cm |  |  | ℃
|  |  | 調合管理強度 | [9 empty] | N/mm2
①
|  |  | 所用スランプ | [7 empty] | ± |  |  |  |  | cm | ②
③
品 質 |  |  | 所用空気量 | [7 empty] | ± |  |  |  |  | ％
④
|  |  | 単位水量 | [9 empty] | kg/m3
⑤
|  |  | 単位ｾﾒﾝﾄ量 | [9 empty] | kg/m3 |  |  |  | ⑥
⑦
|  |  | 水ｾﾒﾝﾄ比 W/C | [9 empty] | ％
⑧
AE減水剤 他
⑨
[38 empty] | 予 定 | [6 empty] | 実 施
試験供試体 |  |  | 調合管理強度の 管理試験用 | [10 empty] | 本 |  |  | 調合管理強度の 管理試験用 | [10 empty] | 本
|  |  | 型枠脱型用 | [10 empty] | 本 |  |  | 型枠脱型用 | [10 empty] | 本
|  |  | 材齢28日 現場水中養生用 | [10 empty] | 本 |  |  | 材齢28日 現場水中養生用 | [10 empty] | 本
打
|  |  | 材齢２８日を超え９１日以内 現場封かん養生 | [10 empty] | 本 |  |  | 材齢２８日を超え９１日以内 現場封かん養生 | [10 empty] | 本
|  |  | 材齢２８日 標準養生 | [10 empty] | 本 |  |  | 材齢２８日 標準養生 | [10 empty] | 本 |  |  |  | 設
打設方法 |  |  |  |  | 打 設 人 員 配 置
数
・ポンプ車 |  |  |  | 台 | 職種 |  |  |  | 予定 |  | 実施 |  |  | 職種 |  |  |  | 予定 |  |  | 実施 |  | 職種 |  |  |  | 予定 |  | 実施
量
[5 empty] | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ | [8 empty] | 鉄 筋 工 | [8 empty] | そ の 他
・バケット打設
(ｍ3)
[5 empty] | 筒 先 | [8 empty] | 左 官 | [8 empty] | 小 計
・シュート打設
[5 empty] | ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ | [8 empty] | 電 気 工
・その他 |  |  |  |  | ﾂﾂｷ･ﾀﾀｷ | [8 empty] | 設 備 工 | [8 empty] | 社 員
[33 empty] | 時間 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[5 empty] | 大 工 | [8 empty] | ガ ス 工 | [8 empty] | 合 計
※材齢28日の強度試験について・・・現場水中養生-公的機関

## 36
（工事名称： ） コンクリート打設計画－２ | [10 empty] | 現場代理人
鉄筋・型枠検査記録 No. |  |  |  |  | 検査（立会）者 |  |  |  | コンクリート打設部位 （建物キープラン・断面略図）
自主検査年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 自主検査者＝ 主任（監理）技術者
検査予定年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 立会予定者 （受注者）
検査実施年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 監督職員
受注者
自主的社内検査の重点検査項目
鉄 筋 |  |  |  |  | 型 枠 （ ）内は管理目標値
1 | 使用鉄筋の材質 |  |  | 合 ・ 否 | 1 | 倒れ・移動防止対策 |  | 合 ・ 否
2 | 鉄筋の径・本数 |  |  | 合 ・ 否 | 2 | 支保工間隔・根がらみ |  | 合 ・ 否
3 | 鉄筋の位置・間隔 |  |  | 合 ・ 否 | 3 | 建入精度（立上り：３ｍにつき±５mm） |  | 合 ・ 否
4 | スターラップ・帯筋・腹筋の間隔 |  |  | 合 ・ 否 | 4 | 建入精度（打放し：３ｍにつき±３mm） |  | 合 ・ 否
5 | 同上の結束状況 |  |  | 合 ・ 否 | 5 | 柱型枠の高さ精度（０～－３mm） |  | 合 ・ 否
6 | 定着・継手の・継手の位置 |  |  | 合 ・ 否 | 6 | 断面寸法（0～＋２０mm） |  | 合 ・ 否
7 | スペーサー・吊り金具かぶり厚さ |  |  | 合 ・ 否 | 7 | 外壁頂部の通り（±３mm以下） |  | 合 ・ 否
8 | 片持梁・片持ｽﾗﾌﾞ・上筋の位置・定着 |  |  | 合 ・ 否 | 8 | コンクリート天端墨（±３mm以下） |  | 合 ・ 否
9 | 梁・床・壁の開口補強 |  |  | 合 ・ 否 | 9 | 打継止め型枠・打継面の処理 |  | 合 ・ 否 | 鉄筋・型枠検査結果 |  |  | 是正確認
10 | 打継部補強筋 |  |  | 合 ・ 否 | 10 | 使用コーンの適否 |  | 合 ・ 否 | 指 摘 事 項 | 是 正 方 法 |  | 受注者 |  | 監督職員
[12 empty] | 日付 | 印 | 日付 | 印
11 | 柱・梁・スラブ・壁の差し筋 |  |  | 合 ・ 否 | 11 | ｲﾝｻｰﾄ・仕上関連埋込金物の確認 |  | 合 ・ 否
12 | 鉄骨アンカーボルトフレームの確認 |  |  | 合 ・ 否 | 12 | 打込みルーフドレンの取付状況 |  | 合 ・ 否
13 | 鉄筋の養生の状況確認 |  |  | 合 ・ 否 | 13 | 打込み断熱材の有無確認 |  | 合 ・ 否
14 | 鉄筋工事施工記録写真撮影 |  |  | 合 ・ 否 | 14 | 機械・電気工事埋込配管の状態 |  | 合 ・ 否
15 | 鉄筋ﾁｪｯｸﾘｽﾄによる確認（添付） |  |  | 合 ・ 否 | 15 | 型枠内清掃状況 |  | 合 ・ 否
| (SRC,RC造かつ２階建以上） |  |  |  | 16 |  |  | 合 ・ 否
鉄 筋 継 手
使 用 鉄 筋 の 種 類 |  |  |  |  | 試 験 方 法 |  | 試 験 結 果
・重ね継手 |  |  | 柱 ・ 大梁 ・ 小梁 ・ 壁 |  | ・引張試験（ 本） |  | 合 ・ 否
・ガス圧接継手 |  |  | 柱 ・ 大梁 ・ 小梁 ・ 壁 |  | ・ＵＴ検査（ 本） |  | 合 ・ 否 |  | （その他の付記事項）
・機械継手（ ） |  |  | 柱 ・ 大梁 ・ 小梁 ・ 壁
コンクリート打設記録－２に添付する継手試験結果の種類 ・仮報告書 ・正式報告書 | [8 empty] | 備考 重点検査項目の鉄筋No.15を提出の場合、No.1～14の記載は省略することができる

## 37
No.37
各鉄筋施工チェックリスト作成上の留意点
| ※ | 建設建物がSRCまたはRC造、かつ２階建以上については、鉄筋チェックリストにより検査する。
| ● | 受注者はすべての部位について自主検査をしなければならないが、
チェックリストの添付については、各階、各構造符号ごととする。
|  | （柱）鉄筋施工チェックリスト |  | 自主検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査者 （現場代理人叉は主任（監理）技術者
|  | 検査部位 | 記号 |  | 測点
|  | 柱 |  |  |  | 通りの |  | 間 | ～ |  | 間
躯体寸法（X*Y）
検査項目 |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  |  | 手直方法 | 手直確認
1 |  | 躯体寸法は適正か？
2 |  | 主筋種類は適正か？
3 |  | ｘ方向主筋本数は設計図通りか？
4 |  | ｙ方向主筋本数は設計図通りか？
5 |  | 主筋のあきは適正か？
6 |  | 帯筋種類は適正か？
7 |  | 帯筋の＠は適正か？
8 |  | 帯筋の幅止め筋は設計図通りか？
9 |  | 帯筋の幅止め筋の＠は適正か？
10 |  | 圧接位置は適正か？ 400以上か？
11 |  | 圧接の超音波検査は合格か？
12 |  | 【上階の鉄筋が多い場合】
上階の本数は確保出来てるか？
上階の鉄筋の定着は適正か？
（梁天端よりＬ２かつ梁下端より15d）
13 |  | 【下階の鉄筋が多い場合】
下階の鉄筋の定着は適正か？
（梁下端よりＬ２かつ梁上端より15d）
14 |  | 型枠とのかぶりは適正か？
15 |  | その他
検査者は、直筆にて該当する箇所に計測値や○印をつける
手直確認は、検査者が行う
|  | （梁）鉄筋施工チェックリスト |  | 自主検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査者 （現場代理人叉は主任（監理）技術者
|  | 検査部位 | 記号 |  | 測点
|  | 梁 |  |  |  | 通りの |  | 間 | ～ |  | 間
|  | 躯体寸法（B*D) |  |  | スパン（Ｌ） |  |  |  | mm | ←Ｌ/4＝ | mm
検査項目 |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  |  | 手直方法 | 手直確認
1 |  | 躯体寸法は適正か？
2 |  | 主筋種類は適正か？
3 |  | 主筋定着（ｱﾝｶｰ)は適正か？一般階Ｌ2 最上階Ｌ1
4 |  | 端部上筋本数は設計図通りか？
5 |  | 端部下筋本数は設計図通りか？
6 |  | 端部宙ずり筋は固定されているか？
7 |  | 端部宙ずり筋は定着されているか？ Ｌ/4+15d＝
8 |  | 中央部上筋本数は設計図通りか？
9 |  | 中央部下筋本数は設計図通りか？
10 |  | 中央部宙ずり筋は固定されているか？
11 |  | 中央部宙ずり筋は定着されているか？ Ｌ/4+15d＝
12 |  | 主筋のあきは適正か？
13 |  | 帯筋種類は適正か？
14 |  | あばら筋の＠は適正か？
15 |  | あばら筋の幅止め筋は設計図通りか？
16 |  | あばら筋の幅止め筋の＠は適正か？
17 |  | 腹筋は設計図通りか？
18 |  | 圧接位置は適正か？ 400以上か？
19 |  | 圧接の超音波検査は合格か？
20 |  | 開口補強は適正か？
21 |  | 型枠とのかぶりは適正か？
22 |  | その他
←内は前もって記入すること。
検査者は、直筆にて該当する箇所に計測値や○印をつける
手直確認は、現場代理人または監理技術者が行う
|  | （壁）鉄筋施工チェックリスト |  | 自主検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査者 （現場代理人叉は主任（監理）技術者
|  | 検査部位 | 記号 |  | 測点
|  | 壁 |  |  |  | 通りの |  | 間 | ～ |  | 間
|  | 壁厚寸法（W) |  |  | スパン（Ｌ） |  |  |  | mm | ←Ｌ/4＝ | mm
検査項目 |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  |  | 手直方法 | 手直確認
1 |  | 設計図通りの記号か？
2 |  | 壁厚は適正か？
3 |  | あき継ぎ手の場合0.2Ｌかつ150mm以下
4 |  | 台直しは無理してないか？
5 |  | 鉄筋径は適正か？
6 |  | 縦筋＠は設計図通りか？
7 |  | 横筋＠は設計図通りか？
8 |  | 幅止め筋＠は適正か？
9 |  | スペサーの種類、向きは縦使いか？
10 |  | 交差部および端部に１-Ｄ13はあるか？
11 |  | 定着は適正か？ Ｌ２以上
12 |  | 開口補強は適正か？
13 |  | 型枠とのかぶりは適正か？
14 |  | 上階での壁の定着長さはあるか？40d
15 |  | 上階での壁の通りは大丈夫か？
16 |  | その他
←内は前もって記入すること。
検査者は、直筆にて該当する箇所に計測値や○印をつける
手直確認は、現場代理人または監理技術者が行う
|  | （床）鉄筋施工チェックリスト |  | 自主検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査者 （現場代理人叉は主任（監理）技術者
|  | 検査部位 | 記号 |  | 測点
|  | スラブ |  |  |  | 通りの |  | 間 | ～ |  | 間
|  | スラブ厚寸法（ｔ) |  |  | スパン（Ｌ） |  |  |  | mm | ←Ｌ/4＝ | mm
検査項目 |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  |  | 手直方法 | 手直確認
1 |  | 設計図通りの記号か？
2 |  | 躯体寸法は適正か？
3 |  | 上端主筋＠は設計図通りか？
4 |  | 上端配力筋＠は設計図通りか？
5 |  | 下端主筋＠は設計図通りか？
6 |  | 下端配力筋＠は設計図通りか？
7 |  | 鉄筋径は適正か？
8 |  | スペサーの高さ、種類は適正か？
9 |  | 結束は適正か？
10 |  | 段差梁は適正か？
11 |  | 上端の定着は適正か？ 40d
12 |  | 下端の定着は適正か？ 10dかつ150mm
13 |  | 開口補強は適正か？
14 |  | その他
15
←内は前もって記入すること。
検査者は、直筆にて該当する箇所に計測値や○印をつける
手直確認は、現場代理人または監理技術者が行う

## 38
[8 empty] | コンクリート打設管理記録表作成上の留意点 | [8 empty] | No.38
コンクリート打設管理記録表 |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名称
工事場所
工 期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
コンクリート納入工場名 | [13 empty] | 現場代理人
| コンクリート | [6 empty] | 圧縮強度試験結果 | [6 empty] | せき板・支柱取外
|  |  | 設計基準強度または耐久設計基準強度の大きい方(＝Fq)（N/mm2）、 スランプ(cm） | 調合管理強度 (N/mm2) | 受入時 ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) | 設計書 数量 （㎥） | 実施 打設数量 （㎥） | せき板・支柱取外前圧縮強度 |  |  | 材齢28日圧縮強度 |  |  |  |  | 存置期間の平均気温 （℃）
打設個所 | 打設 年月日 | 材齢２８日 年月日 | [5 empty] | 圧縮試験 年月日 | 養生期間 (日） | 圧縮強度 (N/mm2) | 圧縮試験 年月日 | 養生期間 (日） | 圧縮強度 (N/mm2) | 圧縮試験場 | 取外 年月日 |  | 施工場所
1F躯体 | R〇.〇.〇 | R〇.〇.〇 | 21、18 | 30 | 17.5 | 200 | 213 | R〇.〇.〇 | 5 | 12.3 | － | － | － | － | R〇.〇.〇 | 2.5 | 壁・柱
[11 empty] | R〇.〇.〇 | 28 | 31.8 | 技術ｾﾝﾀｰ | R〇.〇.〇 | 4.5 | ｽﾗﾌﾞ
土間 | R〇.〇.〇 | R〇.〇.〇 | 18、15 | 24 | 16 | 35 | 45 | － | － | － | R〇.〇.〇 | 28 | 27.8 | 技術ｾﾝﾀｰ | － | － | －
基礎 | R〇.〇.〇 | R〇.〇.〇 | 18、18 | 24 | 18.5 | 35 | 45 | R〇.〇.〇 | 3 | 15.8 | R〇.〇.〇 | 28 | 27.8 | ﾌﾟﾗﾝﾄ | R〇.〇.〇 | 5.5 | 基礎
参考 | せき板の最小存置期間 | [7 empty] | 参考 | 支柱の最小存置期間
| 施工箇所 | 基礎、梁側、柱、壁 | [7 empty] | 施工箇所 | ｽﾗﾌﾞ下 |  |  |  | 梁下
| 存置期間中の平均気温 | 早強ﾎﾟﾙﾄランドｾﾒﾝﾄ |  | 普通ﾎﾟﾙﾄランドｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | 存置期間中の平均気温 | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝドｾﾒﾝﾄ |  | 普通ﾎﾟﾙﾄランドｾﾒﾝﾄ |  | 左記の全てのｾﾒﾝﾄ
コンクリートの材齢による場合(日） | 15℃以上 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | コンクリートの材齢による場合(日） | 15℃以上 | 8 |  | 17 |  | 28
| 5℃以上 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 5℃以上 | 12 |  | 25
| 0℃以上 | 5 |  | 8 | [5 empty] | 0℃以上 | 15 |  | 28
コンクリートの圧縮強度による場合 | － | 圧縮強度が５N/ｍｍ2以上となるまで。 | [6 empty] | コンクリートの圧縮強度による場合 | － | 圧縮強度が設計基準強度の85％以上又は12N/ｍｍ2以上であり、かつ、施工中の荷重及び外力について、構造計算により安全であることが確認されるまで。 |  |  |  | 圧縮強度が設計基準強度以上であり、かつ、施工中の荷重及び外力について、構造計算により安全であることが確認されるまで。
コンクリート打設管理記録表 |  |  |  | 令和 年 月 日
工事名称
工事場所
工 期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
コンクリート納入工場名 | [13 empty] | 現場代理人
| コンクリート | [6 empty] | 圧縮強度試験結果 | [6 empty] | せき板・支柱取外
|  |  | 設計基準強度または耐久設計基準強度の大きい方(＝Fq)（N/mm2）、 スランプ(cm） | 調合管理強度 (N/mm2) | 受入時 ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) | 設計書 数量 （㎥） | 実施 打設数量 （㎥） | せき板・支柱取外前圧縮強度 |  |  | 材齢28日圧縮強度 |  |  |  |  | 存置期間の平均気温 （℃）
打設個所 | 打設 年月日 | 材齢２８日 年月日 | [5 empty] | 圧縮試験 年月日 | 養生期間 (日） | 圧縮強度 (N/mm2) | 圧縮試験 年月日 | 養生期間 (日） | 圧縮強度 (N/mm2) | 圧縮試験場 | 取外 年月日 |  | 施工場所
参考 | せき板の最小存置期間 | [7 empty] | 参考 | 支柱の最小存置期間
| 施工箇所 | 基礎、梁側、柱、壁 | [7 empty] | 施工箇所 | ｽﾗﾌﾞ下 |  |  |  | 梁下
| 存置期間中の平均気温 | 早強ﾎﾟﾙﾄランドｾﾒﾝﾄ |  | 普通ﾎﾟﾙﾄランドｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | 存置期間中の平均気温 | 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝドｾﾒﾝﾄ |  | 普通ﾎﾟﾙﾄランドｾﾒﾝﾄ |  | 左記の全てのｾﾒﾝﾄ
コンクリートの材齢による場合(日） | 15℃以上 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | コンクリートの材齢による場合(日） | 15℃以上 | 8 |  | 17 |  | 28
| 5℃以上 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 5℃以上 | 12 |  | 25
| 0℃以上 | 5 |  | 8 | [5 empty] | 0℃以上 | 15 |  | 28
コンクリートの圧縮強度による場合 | － | 圧縮強度が５N/ｍｍ2以上となるまで。 | [6 empty] | コンクリートの圧縮強度による場合 | － | 圧縮強度が設計基準強度の85％以上又は12N/ｍｍ2以上であり、かつ、施工中の荷重及び外力について、構造計算により安全であることが確認されるまで。 |  |  |  | 圧縮強度が設計基準強度以上であり、かつ、施工中の荷重及び外力について、構造計算により安全であることが確認されるまで。
●現場内に掲示若しくは監督職員に提示を求められた場合には速やかに提示する。
※提出日については、完成時とする。
ただし、せき板・支柱取外前には、必ず監督職員に強度試験結果を提出または報告し、確認後行うこととする。

## 39
No.39
工事打合せ書（監督職員用） 作成上の留意点
○監督職員は、次の様な問題が生じた場合は、工事打合せ書を受注者に指示書を提出する。
・受注者が施工監理上等についての問題を改善しない場合。
・受注者が設計図書通り工事を施工しない、または瑕疵につながる恐れがあると判断した場合。
・その他必要と判断する場合。
○監督職員が設計図等の変更により契約金額に変更がある場合。
建築課長に報告・確認後、予算執行者に報告し、指示及び決裁を受ける。
決裁後、現場代理人と協議すること。
注）上部の工事打合せ書（次ページ）を決裁用とし、工事打ち合せ書（次々ページ）を受注者に提出する。
[5 empty] | 課長 | 係長
工 事 打 合 せ 書
工事名
受注者
工事場所
事 項
項 目 |  |  |  | 発議年月日 | 監督職員 | 現場代理人
指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 令和 年 月 日 | ㊞
項 |  | 承諾 |  | 年月日 | 監督職員 | 現場代理人
上記について |  | 不承諾
|  | 回答 |  | 令和 年 月 日 |  | ㊞
目 |  | 受理
（理由）
注 打合せの都度２部作成し、各々保管する。
工 事 打 合 せ 書
工事名
受注者
工事場所
事 項
項 目 |  |  |  | 発議年月日 | 監督職員 | 現場代理人
指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 令和 年 月 日 | ㊞
項 |  | 承諾 |  | 年月日 | 監督職員 | 現場代理人
上記について |  | 不承諾
|  | 回答 |  | 令和 年 月 日 |  | ㊞
目 |  | 受理
（理由）
注 打合せの都度２部作成し、各々保管する。

## 40
No.40
工事打合せ書（受注者用） 作成上の留意点
●受注者は、つぎの場合に提出する。
・追加工事の対象に相当すると判断された場合。
・定例会議を設けない工事。
・監督職員より、提出の指示があった場合には提出すること。
●原則として定例会議を行っている場合、次の内容については定例議事録、
分科会議事録でも兼ねる事ができる。
・設計図書では設計意図がくみ取れない場合
・設計意図が、設計図書に複数相違して記載されている場合
・施工上の問題で監督職員の指示あるいは助言が必要と判断された場合
・受注者が工法上等について提案がある場合
・受注者が設計図書通り工事を施工した場合、瑕疵につながる恐れがあると判断した場合
・受注者が設計図書より変更を行う場合
・各項目に適合している内容
提出に際しては、該当する図面番号、標準仕様書の貢等を記入するほか、添付資料の有無についても記入する。
●分離発注工事の場合は、内容何如にかかわらず全ての工事受注者に
回覧する。
○監督職員は、必要に応じて工事打合せ書にて提出してもらう。
・追加工事の対象に相当すると判断された場合は、予算執行者に報告し、指示を仰ぐ。
・原則として定例議事録、分科会議事録でも兼ねる事ができるとしている点に留意する。
[5 empty] | 課長 | 係長
工 事 打 合 せ 書
工事名
受注者
工事場所
事 項
項 目 |  |  |  | 発議年月日 | 監督職員 | 現場代理人
指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 令和 年 月 日 |  | ㊞
項 |  | 承諾 |  | 年月日 | 監督職員 | 現場代理人
| 上記について | 不承諾
|  | 回答 |  | 令和 年 月 日 | ㊞
目 |  | 受理
（理由）
注 打合せの都度２部作成し、各々保管する。
工 事 打 合 せ 書
工事名
受注者
工事場所
事 項
項 目 |  |  |  | 発議年月日 | 監督職員 | 現場代理人
指示 | 承諾 | 協議 | 提出 | 令和 年 月 日 |  | ㊞
項 |  | 承諾 |  | 年月日 | 監督職員 | 現場代理人
| 上記について | 不承諾
|  | 回答 |  | 令和 年 月 日 | ㊞
目 |  | 受理
（理由）
注 打合せの都度２部作成し、各々保管する。

## 41
No.41
質疑回答書 作成上の留意点
●受注者は、次の様な場合は、質疑回答書を監督職員に提出する。
・監督職員より、提出の指示があった場合。
・・設計意図等、設計者等コンサルタントに指示あるいは助言が必要と判断された場合
・・施工上の問題で設計者等コンサルタントに指示あるいは助言が必要と判断された場合
・・その他、監督職員が必要と判断した場合（設計図書間の相違等）
質疑回答書には、該当する図面番号、標準仕様書の貢等を記入するほか、添付資料の有無についても記入する。
●分離発注工事の場合は、質疑回答書の内容何如にかかわらず全ての工事受注者に回覧し、
確認印を受理後、監督職員に閲覧後保管する。
○監督職員は、回答記入後に担当係長に確認をしたあと、業者に回答する。
必要に応じて、関係係長および建築課長、関係課長に確認をとること。
[6 empty] | 課長 | 係長
質疑回答書 | No. |  | 工事名称
質疑書提出日 | 令和 年 月 日 |  | 回答返却日 |  | 令和 年 月 日
現場代理人氏名 |  |  | 監督職員氏名
返却希望日 | 令和 年 月 日 |  | 添付資料 |  | 有 ・ 無
質 疑 内 容 |  | 図番 | 回 答 |  |  |  | 回 答 者
関係者 確認欄 | 受注者名
| 確認年月日 | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
確認
現場代理人は、回答受理後、関係者の確認印を受け監督職員に閲覧後保管する。