## 表紙
伊勢崎市建築課工事監理マニュアル
Ver.２０２６
伊勢崎市建設部建築課
令和８年９月
伊勢崎市建設部建築課長
伊勢崎市建築課工事監理マニュアル
作成の目的
工事発注、契約から完成までの間、受注者と監督職員が工事の進捗上、必要な書類の作成及び提出時期、書類の内容、検査の内容などの共通認識を持つことにより、スムーズな工事の進捗を期待するとともに、結果として品質の高い工事になることを目的として伊勢崎市建築課において編集しマニュアルを作成したものである。

## 目次
提出書類一覧作成上の留意点
※ 作成上の留意点について（全書類共通）
〇 監督職員向け ● 受注者向け として読むものとする。
● 提出部数は、２部作成し提出する。
○ １部を受注者へ返却する。
● 工事中は、この目次兼提出書類一覧表にそって、随時整理する。
● この目次兼提出書類一覧は、工事中工事現場事務所内に掲示する。
● 各書類を提出した際は、提出日を右欄に記入する。
● 工事完成時は、この【目次兼提出書類一覧表】を目次として提出する。
目 次 兼 提 出 書 類 一 覧 （マスター） | [8 empty] | No.1
| No. | 提 出 書 類 の 名 称 | 契 約 金 額 |  |  |  | 提出期日 | ※2提出先 | 提出日
|  |  | 130万未満 | 130万～1000万 | 1000万～5000万 | 5000万以上
着工前 | 1 | 現場代理人等指定通知書 (経歴書・資格者証の写し・監理技術者制度運用マニュアルに基づく直接的な雇用関係を確認できる書類） | △ 小規模工事業者の場合は省略可 | ○ | ○ | ○ | 契約締結時 | 市長
| 2 | 現場代理人兼務届 | 兼務する場合 （要件あり） |  |  |  | 契約締結時 | 市長
| 3 | 工程表 | △ 小規模工事業者の場合は省略可 | ○ | ○ | ○ | 契約後 １０日以内 | 市長
| 4 説明 | 登録確認書及び工事カルテの写し （登録時・変更時・竣工時・訂正時） | 500万以上に必要 |  |  |  | No.3参照 | 市長
| 5 | 監督職員指定通知書（写し） | 市役所（主管課）より送付 |  |  |  |  | 受注者
| 6 | 建設工事保険加入報告書（工期＋２週間） | ○ 50万以上 | ○ | ○ | ○ | 契約後 １ヶ月以内 | 市長
| 7 | 建設業退職金共済証紙報告書 |  | ○ | ○ | ○ | 契約後 １ヶ月以内 | 市長
| 8 | 建設副産物情報交換システムの写し（計画・実施） | 〇 100万以上 | ○ | ○ | ○ | 打ち合わせによる | 市長
| 9 | 全体工事詳細工程表（実施工程表） 参考雛形様式（No.9-1) | △ | ○ | ○ | ○ | 打ち合わせによる | 市長
| 10 | 施工状況報告書 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 契約後 １ヶ月以内 ※１ | 市長
(1)施工体制台帳の写し(No.10-1) ※施工体制台帳作成上の添付書類あり。 No.10-1作成上の注意点参照
(2)再下請通知書(No.10-2)
(3)下請け契約書の写し(No.10-3)
(4)施工体系図(No.10-4)
| 11 説明 | 施工計画書提出予定表（No.11-1） |  |  | △ | ○ | 打ち合わせによる | 監督職員
| 12 説明 | 施工計画書 | △ (4)のみ 提出 | △ 500万未満は(1)～(4)以外不要 | ○ | ○ | 打ち合わせによる | 監督職員
(1)工事概要
(2)安全衛生管理組織表（No.12-1）
(3)安全教育及び安全訓練等の具体的な計画
(4)緊急連絡体制図（No.12-2) (緊急連絡体制及び緊急時の業務分担表)
(5)防火管理組織編制表(No.12-3)
(6)施工体系図（No.10-4） （※産業廃棄物がある場合、運搬･処分業者含む）
(7)仮設計画（仮囲い･現場事務所･資材置場･車輛搬入 ・工事看板･足場計画･電気水道等）
(8)工種別工程表（必要の場合）
(9)品質確保事項（検査方法･判定基準･不合格時の処置法等）
(10)記録の作成方法･記録写真の作成要領
他 No.12 施工計画書作成上の留意点による
| 13 | 大気汚染防止法・労働安全衛生法関係書類 | 解体又は改修の作業を行うとき （提出書類はNo.13の一覧表を参照）
|  | ・解体等工事に係る事前調査説明書面（No.13-1、No.13-2） |  |  |  |  | 工事着手 １４日前 | 市長
|  | ・工事計画届 ・建築物解体等作業届出（厚労省様式を使用） |  |  |  |  | 工事着手 １４日前 | 労働基準 監督署
|  | ・特定粉じん排出等作業実施届出書（環境省様式を使用） | [5 empty] | 発注者から 県知事
|  | ・特定粉じん排出等作業完了報告書（No.13-3） |  |  |  |  | 作業完了後 遅滞なく | 市長
| 14 | リサイクル法関係書類 | 80㎡以上の解体 500㎡以上の新築・増築 １億円以上の修繕・模様替 500万円以上の工作物に関する工事が対象
|  | ・説明書（No.14-1） ・添付資料（別表1、2、3のいずれか） |  |  |  |  | 契約前 | 市長
|  | ・法第13条及び省令第7条に基づく書面（No.14-2）（別紙1、2、3のいずれか） |  |  |  |  | 契約時 | 市長
|  | ・通知書（No.14-3） 主管課作成書類 |  |  |  |  | 工事着手 ７日前 | 建築指導課
|  | ・再資源化等報告書（No.14-4） |  |  |  |  | 再資源化等 完了時 | 市長
| 15 | 敷地調査報告書 | △ | △ | △ | △ | 工事着手 ７日前 | 市長
| 16 | 敷地境界・縄張・基準点立合検査報告書 | △ | △ | △ | △ | 工事着手 ７日前 | 市長
○印：原則必要(監督職員の判断で不要の場合あり） △印：監督職員の指示があった場合提出 無印：監督職員と協議で決定
※１ 工事中に変更、追加、契約解除がある場合は、下請け施工状況変更届（No.23）による
※２ 提出先について：提出先が市長あての場合は、主管課へ提出する。
目 次 兼 提 出 書 類 一 覧 （マスター） | [8 empty] | No.2
| No. | 提 出 書 類 の 名 称 | 契 約 金 額 |  |  |  | 提出期日 | ※2提出先 | 提出日
|  |  | 130万未満 | 130万～1000万 | 1000万～5000万 | 5000万以上
工事中 | 17 | 工事現場状況等報告書 |  |  |  |  | 月工事締切後３日以内 | 市長
(1)工事記録簿（No.17-1)
|  | (2)施工体系図（No.10-4） |  |  |  | △
|  | (3)各種掲示状況写真 |  |  |  | 7000万 以上で必要
(4)月工事工程報告（No.21）又は全体工事詳細工程表（No.9）
(5)現場状況写真
| 18 | 打合せ議事録（定例会議、初回打合せ） |  | △ | △ | ○ | 毎週指定日 | 主管課・ 監督職員
| 19 | 週工事工程表 |  | △ | △ | ○ | 毎週指定日 | 主管課・ 監督職員
| 20 | 月工事工程表（予定） | △ | △ | △ | △ | 毎月指定日 | 主管課・ 監督職員
| 21 | 月工事工程報告書（出来形）又は、全体工事詳細工程表（出来形） | 2,000万以上で必要 |  |  |  | 月工事締切後３日以内 | 市長
| 22 | 安全衛生管理・安全衛生教育の記録及び写真 | △ | ○ | ○ | ○ | 毎月指定日 | 監督職員
| 23 | 下請施工状況変更届（施工状況報告書と同様の添付書類） | ○ | ○ | ○ | ○ | 施工開始 ２週間前 | 市長
| 24 | 使用材料承認申請書 | △ | △ | ○ | ○ | 施工開始 ２週間前 | 監督職員
| 25 説明 | 施工図・承認図 |  | △ | ○ | ○ | 施工開始 ２週間前 | 監督職員
| 26 | ・施工図提出予定一覧表 |  | △ | △ | ○
| 27 | 材料搬入報告書 | △ | △ | △ | △ | 搬入後 １週間以内 | 監督職員
| 28 説明 | 機器製作承認図 | △ | △ | △ | △ | 製作開始 ２週間前 | 監督職員
| 29 | ・機器製作承認図提出予定一覧表
| 30 | 認定申請書 | 中間前金払が必要な場合のみ |  |  |  | 打ち合わせによる | 市長
| 31 | 出来形検査願 | 出来形検査が必要な場合のみ |  |  |  | 打ち合わせによる | 市長
| 32 | 場外立会検査願 | 場外検査が必要な場合のみ |  |  |  | 検査実施 ２週間前 | 市長
| 33 | 官公署等への提出書類申請日予定計画書 |  |  | ○ | ○ | 契約後 １ヶ月以内 | 監督職員
・官公署等の許可書類の提出予定一覧表(No.33-1)
| 34 | 現場休業届（４日以上の休業時） |  |  | △ | △ | 休業予定 ２週間前 | 市長
| 35 | コンクリート打設計画－１（予定・実施） |  | △ | ○ | ○ | 打ち合わせによる | 監督職員
| 36 | コンクリート打設計画－２ |  | △ | ○ | ○ | 打ち合わせによる | 監督職員
| 37 | 鉄筋施工チェックリスト | RC造又はSRC造、かつ２階建以上。 |  |  |  | 打ち合わせによる | 監督職員
| 38 | コンクリート打設管理記録 |  | △ | △ | ○ | 打ち合わせによる | 監督職員
| 39 | 監督職員指示・協議書 | 監督職員から業者へ必要な場合のみ |  |  |  |  | 受注者
| 40 | 工事打合せ書 | △ | △ | △ | △ | 打ち合わせによる | 主管課・ 監督職員
| 41 | 質疑回答書 | △ | △ | △ | △ | 打ち合わせによる | 主管課・ 監督職員
随時（工事中及び完成時） | 別冊 | 品質管理体制表 | △ |  |  |  | 打ち合わせによる | 監督職員
○印：原則必要(監督職員の判断で不要の場合あり） △印：監督職員の指示があった場合提出 無印：監督職員と協議で決定
※２ 提出先について：提出先が市長あての場合は、主管課へ提出する。
提出先が監督職員あての場合は、工事監督職員へ提出する。
目 次 兼 提 出 書 類 一 覧 （マスター） | [8 empty] | No.3
| No. | 提 出 書 類 の 名 称 | 契 約 金 額 |  |  |  | 提出期日 | ※2提出先 | 提出日
|  |  | 130万未満 | 130万～1000万 | 1000万～5000万 | 5000万以上
完成時 | 42 | 工事完成通知書（日付なし） | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 43 説明 | 工事写真（横書き･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ等で明確に整理） | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 44 | 発生材処理報告書（処分場の案内図･運搬業/処分業の許可証の写し･処分状況の写真/契約書写し/車検証写し） | ○ | ○ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 45 | 鍵引渡書 |  | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 46 | 備品目録書 |  |  | △ | ○ | 完成日 | 市長
| 47 | 官公署等の許可書類の一覧表 |  |  | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 48 | 検査試験成績書 検査記録成績一覧表（No.48-1) |  | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 49 | 建物・設備維持管理注意事項 | △ | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 50 | 建物概要 |  |  | △ | ○ | 完成日 | 市長
| 51 | 出荷証明書（※鉄筋の鋼鈑の写し･ｺﾝｸﾘｰﾄ伝票含む） 出荷証明書一覧表（No.51-1) |  | ○ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 52 | 保証書（※保証開始日注意） 責任施工の保証内容一覧表（No.52-1) |  | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 53 | 各種検査記録書（社内･出来形・建築課下･完成･その他） | △ | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
|  | 工事に伴う部分使用について | 部分使用を申請され、検査を実施した場合 |  |  |  | 検査日 | 市長
| 54 | 各種検査指摘事項完了報告書（是正前･是正後の写真） | △ | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 55 | 消防検査記録書 | △ | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 56 | 同上指摘事項完了報告書（是正前･是正後の写真） | △ | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 57 | 建築指導課検査記録書 | △ | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 58 | 同上指摘事項完了報告書（是正前･是正後の写真） | △ | △ | ○ | ○ | 完成日 | 市長
| 59 | 検査結果通知書（写し） | 市役所（主管課）より送付 小規模工事業者の場合は省略可 |  |  |  |  | 受注者
| 60 | 完成引渡書 | ○ 小規模工事業者の場合は省略可 | ○ | ○ | ○ | 引渡日 | 市長
| 61 説明 | 竣工図（ｻｲｽﾞ ・部数 部・CADﾃﾞｰﾀ ） | △ | △ | △ | ○ | 完成後 １月程度 | 市長
|  | 施工図製本（部数 部・CADﾃﾞｰﾀ ） |  | △ | △ | ○ | 完成後 １月程度 | 市長
|  | 完成写真（ｱﾙﾊﾞﾑ・配置図等に撮影方向明記） |  | △ | △ | ○ | 完成後 １月程度 | 市長
|  | 機器完成図 | △ | △ | △ | △ | 完成後 １月程度 | 市長
瑕 | 62 | 契約不適合責任期間における１年点検 | 契約不適合責任における１（２）年点検は、工事金額１億以上を目安として行うが、 必要に応じて、協議し行う。
疵
担
保
○印：原則必要(監督職員の判断で不要の場合あり） △印：監督職員の指示があった場合提出 無印：監督職員と協議で決定
※２ 提出先について：提出先が市長あての場合は、主管課へ提出する。
提出先が監督職員あての場合は、工事監督職員へ提出する。